ОДОБРИЛ:

ИРЕНА ПЪРВАНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ

ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ НА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ЗА 2023 Г.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 2014 – 2020 Г.

(към 31 декември 2023 г.)

І. Програма: Оперативна програма „Добро управление“

ІІ. Изпълнени дейности

| Специфична цел на НКС | Дейност по ОП | Целева група | Постигнат индикатор | Времеви обхват | Реално изплатен бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Популяризиране на отделните програми като финансов инструмент за подобряване на развитието на България и качеството на живот; | Комуникация с медиите | Широката общественост | 26 разпространени прессъобщения (Целева стойност - над 10 разпространени прессъобщения) 1643 публикации/отразявания в медиите за ОПДУ (Целева стойност - над 500 реализирани публикации в печатни медии и Интернет) | януари - 31 декември 2023 г. януари - 31 декември 2023 г. | 0.00 лв. |
| 2. Осигуряване на максимална публичност и прозрачност на процеса на управление и изпълнение на програмите, техните резултати и добри практики; | Организиране на Годишно информационно събитие/дейност Поддържане на Интернет сайт на ОПДУ и/или отделна рубрика на единния информационен портал: www.eufunds.bg Комуникация с медиите | Широка общественост, бенефициенти и други заинтересовани страни Бенефициенти, медии и широка общественост Широката общественост | Кампания „Времето ти е от значение“ Годишна информационна дейност за популяризиране на резултатите от ОПДУ с акцент върху електронните услуги Актуализиране на рубриката на единния информационен портал www.eufunds.bg (Целева стойност - Наличен сайт на ОПДУ с актуална информация и/или отделна рубрика на единния информационен портал: www.eufunds.bg) 26 разпространени прессъобщения Планирани още няколко до края на годината (Целева стойност - над 10 разпространени прессъобщения) 1643 публикации/отразявания в медиите за ОПДУ (Целева стойност - над 500 реализирани публикации в печатни медии и Интернет) | януари - 31 декември 2023 г. януари - 31 декември 2023 г. януари - 31 декември 2023 г. януари - 31 декември 2023 г. | 354 207,20 лв. |
| 3. Информиране на потенциалните бенефициенти за възможностите за финансиране, предоставяни от програмите; | Информационни срещи по процедурите за директно предоставяне и информационни дни по процедурите на конкурентен подбор | Конкретни бенефициенти Бенефициенти на конкурентен подбор | НП (Целева стойност - по 1 информационна среща за всяка процедура) | До 1 месец след обявяване на всяка нова процедура съгласно ИГРП 2023 | 0,00 лв. |
| 4. Повишаване информираността и компетентността на бенефициентите при изпълнение на проекти; | Обучения за бенефициенти | Бенефициенти със сключени договори | НП (Целева стойност - Организирани обучения за всички бенефициенти) | януари - 31 декември 2023 г. | 0,00 лв. |

ІІІ. Изпълнение на индикаторите към Националната комуникационна стратегия:

- Брой информационни събития – 0 (информационни дни/срещи (2) и обучения за бенефициенти (9)).

- Брой участия в събития (по регистрационни списъци) - 0 (участници в информационните срещи (24) по нови процедури за кандидатстване и обученията за бенефициенти (264) ).

- Брой уникални посещения на месец на интернет страницата на УО – 2825 (средна стойност на броя отделни показвания на страници на секцията на ОПДУ на сайта eufunds.bg за първите 7 месеца. Считано от 1 август липсва интеграция на eufunds.bg с  инструмент за статистически данни.)

В първата фаза от Кампанията „Времето ти е от значение“ са използвани UTM линкове, чрез които са отчетени 802 уникални посетители в секцията на ОПДУ на eufunds.bg

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ВРЕМЕТО ТИ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ“

Кампанията на ОПДУ „Времето ти е от значение“ бе осъществена с цел популяризиране на резултатите от проектите по програмата с фокус към създадените и надградени електронните услуги, платформи и системи.

Бяха изработени следните информационни материали:

| Вид материал | Бр. |
| --- | --- |
| Видеоклип с продължителност 30 сек. | 13 |
| Субтитри към видеоклип с продължителност 30 сек. | 13 |
| Видеоклипове кратка версия с продължителност 15 сек. | 13 |
| Видеоклипове кратка версия с продължителност 5 сек. | 10 |
| Рекламни банери в размери 300x250 пиксела (анимирани) | 11 |
| Рекламни банери rich media формат | 10 |
| Адаптиране на видеоклип във видео рекламни формати PreRoll/MidRoll/ видео спот | 10 |
| Постове за социални медии (със снимки, с видео, story, карусел,слайдшоу и др.) | 28 |
| Радиоспотове 30 сек | 10 |
| Промо анонси и заставки | 2 |

Съдържанието бе промотирано чрез следните комуникационни канали:

Първа фаза: Дигитална кампания септември-октомври 2023 г. - 25 254 095 импресии

- Банерната реклама:

- Десет от водещите новинарски сайта - Blitz.bg, 24chasa.bg, Vesti.bg, News.bg, Trud.bg, Standart.bg, Telegraf.bg, 19 min, Кмета.bg, Boulevardbulgaria.bg

- Сайтовете от категории технологии, икономика, нишови, лайфстайл, спорт и др. - Pixel.bg, Money.bg, Webcafe.bg, Novsport.com, Gong.bg

- Видеоформати - dnes.bg, investor.bg, bgfnair.bg, blofmbergtv.bg, bgdnes.bg

- Социални мрежи (Facebook)

- Онлайн платформа за споделяне на видео съдържание (YouTube)

- Google Display network 18+

- Google Search - SEM (Search Engine Marketing) - Глобална търсеща машина

- Native реклама и PR статии в сайтове и платформи

Специално създадена Facebook страница - „Времето ти е от значение“

Страница на кампанията – секцията на ОПДУ на eufunds.bg

Втора фаза: Радиокампания и социални медии на радиата - м. ноември 2023 г. в следните радиогрупи

- „ФРЕШ РАДИО ГРУП” ЕООД

- „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД

  - 5 радиостанции

  - 10 КЛИПА /30“/

  - 1554 бр. излъчвания, промо анонси, лайф анонси, заставки и рубрики

  - ИГРИ

  - Facebook постове – 25 поста

| Reach | Engagements | Likes and reactions | Comments | Shares |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 427 | 6 976 | 2 202 | 2 115 | 277 |

  - Публикации в сайтовете

Трета фаза: EU in My Region м. декември 2023 и януари 2024

Промотирани постове в страницата „Времето ти е от значение“ във Fb от страна на ЕК.

10 теми – 10 проекта и техните резултати. За всяка тема са създадени 2 поста – видеопост 15 сек и пост със снимка.

Резултат - 3 052 753 импресии

КАМПАНИЯ „FINAL COUNTDOWN“

Кампанията на ОПДУ бе осъществена с цел да информира всеки месец бенефициентите, изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ е до края на 2023 г. и следва правилно да разпределят времето си в оставащите месеци, за да може успешно да приключат своя проект!

Материали - 12 клипа

Канал – YouTUBE OPGG

Резултати: 22 227 импресии

ИНТЕРНЕТ

На единния информационен портал www.eufunds.bg за отчетния период са направени общо 12 публикации на пакети от документи като сред тях са насоки за кандидатстване, изменения на процедури, документи за обществено обсъждане, материали от неприсъствени и редовни заседания на КН на ОПДУ, оценки, доклади, видео-ръководства, прес съобщения, въпроси и отговори, наръчници и т.н.

РАБОТА С МЕДИИТЕ

През 2023 г. работата на УО е отразявана с регулярни прессъобщения с актуална информация за напредъка по програмата и обявените процедури. Продължи постоянният мониторинг на медиите: в ежедневници и седмичници с национално и регионално покритие и в информационни агенции и сайтове. За периода януари – декември са разпространени 26 съобщения и са публикувани 1643 материала, които пряко се отнасят до ОПДУ.

FACEBOOK

През отчетния период са публикувани във Facebook са публикувани следните постове в два акаунта:

- 28 поста на Fb Времето ти е от значение, които са достигнали до 528 200 човека (reach), ангажирали 2300 (engaged), 1300 последователи, 809 линк клика, а страницата е била посетена 11 700 пъти.

- 20 поста на Fb eufunds.bg, които са достигнали  до 16 494 (reach) и са ангажирали 983 (engaged).

ИНФОРМАЦИОННИ БЮЛЕТИНИ

През 2022 г. УО на ОПДУ, започна изготвянето на информационни бюлетини на тримесечна база за информация на членовете на КН на ОПДУ. До момента са изпратени 7 информационни бюлетина, като през 2023 г. са подготвени 3 тримесечни бюлетина.

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

През периода януари – 31 декември 2023 г. секретариатът на КН на ОПДУ Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“ (КН на ПТП), изпълняващ функциите и на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление“ за периода 2014 – 2020 г. организира провеждането на:

- Първо заседание на КН на ПТП - 14.03.2023 г.

- Първа процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ПТП проведена в периода 04.05.2023 г. – 19.05.2023 г.

- Второ заседание на КН на ПТП - 13.06.2023 г.

- Втора процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ПТП проведена в периода 21 август – 11 септември 2023 г.

- Трета процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ПТП проведена в периода 01 – 19 септември 2023 г.

- Четвърта процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ПТП проведена в периода 27.09.2023 г. – 19.10.2023 г.

- Трето заседание на КН на ПТП - 14.11.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕЩИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА С ЕК

- 08.03.2023 г. – Техническа среща за преглед на изпълнението с представители на ЕК

- 13.11.2023 г. – Техническа среща за преглед на изпълнението с представители на ЕК

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГПД 2023 г.

Във връзка с изпълняваните дейности по комуникация, заложени в Годишния план за действие за 2023 г., бяха сключени следните договори:

- Договор № МС-89/02.08.2023 г. - Изработка и предаване на рекламни (информационни) онлайн материали за популяризиране на  Оперативна програма "Добро управление" -  на стойност 63 600, лв. с ДДС с "УЕБГРАУНД" ЕООД

- Договор № МС-91/04.08.2023 г. - Подготовка, планиране, организация, провеждане и отчитане на до две информационни кампании в интернет и социалните медии с цел популяризиране на Оперативна програма "Добро управление" - на стойност 198 800,00 лв. с ДДС с "АПРА" ООД

- Договор № МС-141/01.11.2023 г. - Закупуване на програмно време в програмата на „ФРЕШ РАДИО ГРУП” ЕООД - на стойност 76 950,40 лв. с ДДС с „ФРЕШ РАДИО ГРУП” ЕООД

- Договор № МС-143/01.11.2023 г. - Закупуване на програмно време в програмата на  „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД -  на стойност 37 356,78 лв. с ДДС с „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД

Изготвил: