ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ

за проект

„Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас“

| Договор № и дата | ДЕП-4 от 31.05.2021 г. |
| --- | --- |
| Възложител | Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) |
| Предмет на договора | Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021-2027 г. |
| Изпълнител | „Българска консултантска организация“ ЕООД |
| Дата на подписване на договора | 31.05.2021 г. |
| Срок за изпълнение на договора | 31.10.2023 г. |
| Представляващ изпълнителя Адрес, телефон, е-mail | Стоян Ставрев София 1407, бул. „Черни връх“ №32Г, ет. 1, ап. 1А Тел.: +359 879 481 565 stoyan.stavrev@bco.bg |
| Вид документ | ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ |
| Проект | „Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас““ |
| Дата на представяне на доклада | 15.08.2023 г. |

СЪДЪРЖАНИЕ

1	УВОД	6

1.1	Обща част	6

1.2	Необходимост от проекта и очаквани резултати	9

1.3	Класификация на обекта	10

2	Съществуващото положение	11

2.1	Местоположение/ Историко-географска справка	11

2.2	Геодезически условия	15

2.3	Геоложки Условия	17

2.3.1	Обща геоложка характеристика на района на Бургаския залив	17

2.3.2	Инженерно-геоложко райониране на Бургаския залив	19

2.4	Сеизмичност	21

2.5	Хидро-Метеорологични Условия	22

2.5.1	Вятър	22

2.5.2	Вълнови Условия (SW)	23

2.5.3	Водни Нива	24

2.5.4	Температура на въздуха	24

2.5.5	Повишаване на морското ниво	24

2.5.6	Валежи – Дъжд	25

2.6	Въздействия (Натоварвания)	26

2.6.1	Собствено Тегло (G)	26

2.6.2	Хидростатични сили (SK)	26

2.6.3	Земен натиск (E)	26

3	Описание на отделните елементи на проекта	27

3.1	Основни технически характеристики на проекта	27

3.2	Конструктивно решение – Вариант 1	28

3.2.1	Нов Вълнобой (Надстройка)	30

3.2.2	Пешеходна Зона	30

3.2.3	Саниране на Настилки и видими повърхности	33

3.2.4	Тетраподи	34

3.3	Технология на Изпълнение	34

3.3.1	Дейности и СМР извършвани от сушата	34

3.3.2	Дейности и СМР извършвани от водата	37

3.4	Конструктивното решение – Вариант 2:	40

3.5	Конструктивното решение – Вариант 3:	41

3.6	Проучвания за осъществимост на проекта	43

3.6.1	Устройствени проучвания и разработки за допустимост на строителството	43

3.6.2	Приложимо право	48

3.6.3	Установяване и анализ на собствеността върху пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“, част от пристанище за обществен транспорт Бургас по см. на чл. 106а от ЗМПВВППРБ	49

3.6.4	Експлоатационна годност	88

3.6.5	РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г.) или Общият Регламент за групово освобождаване (ОРГО)	89

4	Анализ на търсенето	92

4.1	Икономическа макрорамка и прогнози	92

4.1.1	Анализ на развитието на икономиката	92

4.1.2	Прогнози и допускания за развитие на макро-икономическите индикатори	97

4.2	Социално-икономическо развитие на района на проекта	98

4.3	Прогноза за търсенето	101

5	Определяне на разходите	108

5.1	Инвестиционни разходи	108

5.2	Разходи за експлоатация и поддръжка	110

6	Анализ на алтернативите	112

6.1	Описание на алтернативите	112

6.2	SWОT анализ	112

6.3	Мултикритериален Анализ (МКА) и Оценка на Вариантите	114

6.3.1	Дефиниране на основните критерии и избор на индикатори за тяхното измерване	114

6.3.2	Използвани специфични анализи в МКА	118

6.3.3	Анализ на ефективността на разходите	119

6.3.4	Симплифициран Анализ разходи-ползи	120

6.3.5	Резултати от извършения мултикритериален анализ	121

6.3.6	Обобщение на резултатите от извършения мултикритериален анализ	137

6.3.7	Изводи и заключения	138

7	Влияние на проекта върху околната среда и промяната на климата	140

7.1	Нормативна база, свързана с проекта	140

7.2	Етапи и процедури, изпълнени до момента	141

7.3	Преценка за влияние върху околната среда	141

7.4	Преценка за влияние върху климатичните промени	142

8	График за реализацията на проекта	147

8.1	Фактори, които определят реалистичността на графика	147

8.2	График за реализацията на проекта	148

ПРИЛОЖЕНИЯ – ГРАФИЧНА ЧАСТ – ЧЕРТЕЖИ:	149

	Приложение  1 – Чертеж № 01. BURGAS_DD_HTS _R0_Gen-Layout_062015	149

	Приложение  2 – Чертеж № 04.1. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect-St1_062015	149

	Приложение  3 – Чертеж № 04.2. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect-St2_062015	149

	Приложение  4 – Чертеж № 04.3. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect-St2_062015	149

	Приложение  5 – Чертеж № 04.4. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect-St3_062015	149

	Приложение  6 – Чертеж № 04.5. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect-St3_062015	149

	Приложение  7 – Чертеж № 04.6. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect_062015	149

	Приложение  8 – Чертеж № 07. BURGAS_DD_HTS _R0_Breakwater SP Rev 1-7 Вариант 2 и 3	149

# УВОД

## Обща част

Пристанищната система в България е съставена от морски и речни пристанища, като основните морски пристанища са разположени във Варна и Бургас, а най-големите речни - в Русе, Видин, Лом и Оряхово. През тях преминава повече от половината от износа и вноса на страната и същевременно те обслужват редица сектори като металургия, енергетика, лека промишленост, химическа промишленост и селско стопанство. Следва да се отбележи, че българските пристанища задоволяват предимно нуждите на местната икономика, която е сравнително малка, а оттам произтича основният им проблем - малкият обем товари. Той е причинен от икономическите сътресения след 2008 г. и състоянието на инфраструктурата, които правят българските пристанища не особено атрактивни за големите товародатели от Азия, Европа и др.  През последните години държавата не е в състояние да инвестира достатъчно средства в пристанищната инфраструктура. В същото време други конкурентни пристанища в региона като Констанца (Румъния) и Солун (Гърция) се опитват да привлекат значителни средства за модернизация и разширение и се превръщат в основни търговски врати от/към страните от Югоизточна Европа.

Пристанище за обществен транспорт Бургас и връзките му с хинтерланда (магистрали, железопътни линии и към вътрешни водни плавателни пътища) са важна транспортна инфраструктура за икономическото развитие както на страната, така и за ЕС.

Пристанище Бургас се намира в района на Бургаския залив, на брега на Черно море. Пристанището предлага отличен морски достъп и следователно може да приеме дори кораби Panamax (дълбоки води, целогодишна навигация и без морски ограничения). То е най-близо до дълбоководните пристанища на Босфора.

Град Бургас е крайната точка на жп линията София-Пловдив-Бургас и пристанището е част от Трансевропейски транспортен коридор VIII и Транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия, който свързва Централна и Източна Европа, Близкия и Далечния Изток . Подробна карта е представена на фигура 1 по-долу.

Трансевропейски коридори и пристанище Бургас/ Източник: Европейска комисия

По-конкретно, Бургас е най-големият град в Югоизточна България и четвъртият по големина в България, включващ площ от около 254 кв. км.

Днес Бургас е един от важните икономически и индустриални центрове на България. Градът, заедно със София, е един от основните елементи в България на бъдещата поддържаща европейска транспортна мрежа (TEN-T) на ЕС, която включва изграждането на железопътна и пътна инфраструктура и развитието на пристанище Бургас. Това е пристанищен град със собствено международно летище, както и с много добре развита наземна инфраструктура, напълно завършено промишлено пристанище, добър достъп до суровини и близка рафинерия, има високо ниво на индустриализация. Добре свързаната транспортна инфраструктура прави града интермодален транспортен център.

В Бургас е разположено най-голямото българско пристанище, класифицирано като „основно“ TEN-T пристанище.

Морските пристанища от TEN-T по правило са от съществено значение за международния и вътрешноевропейския търговски обмен, следователно и за европейския вътрешен пазар и/или за сближаването в рамките на ЕС.

Принципната стратегия на ЕС относно развитието на Трансевропейската транспортна мрежа предвижда свързване на пристанищата от TEN-T с железопътни линии, пътища и по възможност с вътрешни водни пътища, наличие на поне един терминал на пристанището, който да е отворен за всички оператори по недискриминационен начин, прилагане на прозрачни такси и адекватност на морските канали за предоставяне на достъп от морето до морските пристанища.

Пристанищата от TEN-T трябва да помогнат за развитието на морските превози на къси разстояния като част от интермодални маршрути, като по този начин ще се допринесе за изграждането на устойчив транспорт, което е една от основните цели на Бялата книга за транспорта, и ще допринесе за изпълнението на стратегията „Европа 2020”.

В насоките за ТЕN-Т са определени 319 пристанища, 83 от които са признати за пристанища от основната мрежа, сред тях - и пристанище за обществен транспорт – държавна собственост Бургас (респ. терминал „Бургас - Изток 1“). Мрежата TEN-T е изградена на две нива: широкообхватната мрежа ще осигури пълно покритие на ЕС, като целта е проектите, осигуряващи достъп до всички райони да бъдат завършени до 2050 г., а обектите от основната мрежа ще бъдат включени в широкообхватната мрежа и ще се даде приоритет на най-важните възли на TEN-T, които трябва да бъдат завършени до 2030 г.

Пристанище Бургас е утвърдено като основен елемент за Трансевропейската транспортна мрежа.

През годините, в рамките на Трансевропейската транспортна мрежа и на структурните фондове, ЕС предоставяше постоянно и значително финансиране за изграждането, обновяването и поддръжката на тези инфраструктури във всички морски региони на ЕС. Финансирането от ЕС на усилия в подкрепа на тези инфраструктури ще продължи и през следващите години. Точните суми, които ще бъдат отпуснати, ще зависят от окончателното решение относно многогодишната финансова рамка и от извършената от Комисията оценка на предложенията, представени от държавите членки в рамките на различните инструменти за финансиране на ЕС, но както се припомня и от Европейската Сметна палата, изключително важно е усилията на ЕС в подкрепа на пристанищата да дават добри резултати по отношение на ефективността и цялостния принос към постигане на целите на европейската транспортна политика.

Морските пристанища играят важна роля като логистични центрове за превоз на товари и пътници и тяхното развитие зависи от ефективността на транспортните връзки с вътрешността на страната.

Благоприятно географско местоположение на страната, дава възможности за развитие на транзитните превози по направлението на транспортните коридори, пресичащи държавата и осигуряващо добри условия за свързване на Западна и Централна Европа с Близкия Изток, Западна и Централна Азия.

Предишни и настоящи синергични проекти и политики

Предвид стратегическото положение и транспортната инфраструктура на района, биват реализирани редица проекти. В рамките на програмния период 2007-2013 г. ДППИ изгради сгради на Крайбрежни центрове за управление на плавателния трафик и информационно обслужване в Бургас и Варна. Крайбрежният център в Бургас се намира до вълнолома. Сред реализираните проекти със собствени средства на ДППИ е основната сграда на Морска гара Бургас, която се намира на същата територия. Модерната сграда на Международен конгресен център Бургас е изградена в северната част на източния вълнолом на пристанищен терминал „Бургас-Изток 1“, между Морска гара и Магазия 1. Магазия 1 е най-старият закрит пристанищен склад. В близост има изграден паркинг и детска площадка. На същата територия е изградена зарядна станция за електромобили, автобуси, скутери, мотопеди и велосипеди. Може да се зарежда едновременно с две електрически превозни средства с мощност 22KW на 400 V. В южната част на терминала, която е защитена от вълнолома, се намира и Яхт клуб "Порт Бургас".

Съществуващото положение на вълнолома е експоненциално на протичащите деструктивни процеси на ерозия, които трябва да бъдат спрени чрез извършване на необходимите ремонтно-строителни дейности за рехабилитация на вълнолома.

Целта на проекта е да се повиши безопасността в акваторията на пристанище Бургас чрез извършване на СМР по рехабилитация на вълнолома на пристанището, както и да се осигури устойчивост на инвестициите в изграждането на инфраструктурата по време на минали програмни периоди.

## Необходимост от проекта и очаквани резултати

Проектът е разработен на основание договор ДЕП-4 от 31.05.2021 г. с Възложителя по данни за съществуващите терени, огледи на съоръженията на пристанище Бургас, инженерно-геоложко проучване на района, технически проект за „Проект за рехабилитация на вълнолом Бургас“.

Настоящата разработка съдържа техническо описание на съществуващото положение, на технически решения и описание на отделните елементи на проекта. Също така са разработени и анализирани технически варианти за реализация на проекта и оценени чрез Мултикритериален анализ.

Вълноломът попада в територията на Пристанище Бургас в ПИ 07079.618.1019 с трайно предназначение за пристанище.

Като пристанище от основната TEN-T мрежа и в съответствие с основните насоки на транспортната политика на ЕС за свързаност, реконструкцията и модернизацията на вълнолома на пристанище Бургас, като част от пристанищната инфраструктура, ще допринесе за гарантиране на безопасността на корабоплаването, пристанищните услуги и пристанищните съоръжения.

С новата Морска гара и превръщането на територията в пасажерски терминал и зона за обществен достъп, функциите на вълнолома се увеличават. Освен основните, свързани с осигуряване на спокойна водна повърхност в пристанищната акватория, допълнителните функции на вълнолома при техническата рехабилитация са свързани с осъществяване на обществен пешеходен достъп.

Целта на проекта е да се реконструира и модернизира старият вълнолом на град Бургас, който в следствие на годините е със силно нарушена конструкция, причините за което са силните ветрове, големите морски вълни и нарушената бронировка от изкуствени елементи.

Проектът е съобразен със съществуващото положение и надгражда съоръжението, като се подобрява и обогатява с още една нова функция – пешеходна алея със свободен достъп.

С реализирането на проекта, в който съобразно съществуващото положение на вълнолома като хидротехническо съоръжение ще представя цялостна визия за бъдещото му действие и като зона за обществен достъп.

## Класификация на обекта

Обектът е I-ва (първа) категория от номенклатурата на видовете строежи, съгласно чл.137, ал.1, т.1, б. „д” и „ж“ от Закона за устройство на територията и чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредба №1/30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

Съгласно чл. 8, Табл. 2 от „Норми за проектиране на ХТС. Основни положения”, строежа „ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪЛНОЛОМ БУРГАС ” е І – ва категория. Клас на основните съоръжения І-ви клас.

# Съществуващото положение

## Местоположение/ Историко-географска справка

Пристанище Бургас е основен градообразуващ елемент разположен в южната част на града, периферно в посока югозапад, запад, покрай брега.

Пристанищният ареал се развива последователно и мащабно от 1902 г. досега в структурата на града и всички проекти за развитието на града влияят върху него, както и обратно - проектите на Пристанище Бургас влияят на гр. Бургас.

Карта на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“Източник: https://port-burgas.bg/karta

На север пристанище Бургас граничи с централната градска част на Бургас, а  на запад – с територията на пристанищен терминал „Бургас – Запад“, граничеща с индустриалната зона на града. На юг и изток пристанището граничи с морето.

За защита на пристанище Бургас от вълни с посока от север и североизток най-напред е изграден Вълнолом (стария вълнолом с направление север – юг). Годината на изграждане е 1902 г.

В началото през 1903 г. са изградени  6 бр. корабни места от 1-во до 6-то. В периода от 1958 да 1968 г. са изградени още 8 бр. корабни места (от 7-мо до 16-то).

Корабните места от т.н. „Кей насипни товари“ са изградени в периода 1972 – 1974 година.

През 1971 година е изградено и 21-во корабно място от пристанищен терминал Бургас –запад.  Останалите корабни места на Бургас –запад от 22-ро до 24-то са изградени в периода 1980 - 1984 г. а 25-то – през 1997 г.

От така описаната хронология за изграждане и развитие на пристанище Бургас се установява важната и основна роля на стария вълнолом за защита на по-голямата част от сегашната територия и акватория на пристанището.

След изграждането на Терминал 2А и новия източен вълнолом Бургас, ролята на стария вълнолом е за защита на акваторията на корабните места от пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ и тези на Кей насипни товари от пристанищен терминал „Бургас-Изток 2“, заедно с прилежащите им територии, инфраструктура и съоръжения, в т. ч и съхраняваните товари.

Вълноломът в пристанище Бургас е изграден като каменно насипно тяло с каскадно подредени бутобетонни блокове. Предпазен е от по-големи каменни блокове с единично тегло 500 – 1500 кг. и защитни вълногасящи бетонни елементи – тетраподи с тегло 8,00 т., 10,00 т.

Допълнително е изграден сглобяем вълнобой от стоманобетонна надстройка, който е в лошо техническо състояние – с видима корозирала армировка на темето на вълнобоя, приблизително на Кота +6,90m. - +6,95m.

В посока територия вълноломът е настъпален на две нива до достигане нивото на пътното платно около Кота +1,72 м. (+2,00-ЧС). При извършваните в последните години периодични проверки в съответствие с изискванията за безопасна работа и Наредба №9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата, във всички протоколи са отразени препоръки за най-необходими и неотложни действия, гарантиращи безопасността на експлоатацията. Установени са също разпилени тетраподи по откоса, а на главата от западна страна на вълнолома липсват, като по този начин е намалена ефективността на гасене на вълната при щурмови условия.

На места от страна на морето липсва стоманобетоновата стена служеща за предпазване на първоначалният каменен зид от морското вълнение. В голямата си част повърхностите са третирани с неармиран торкрет бетон, който е напукан и на места е разрушен.

На следващите фигури са показани снимки със съществуващото положение на вълнолома.

Снимки от съществуващото положение на вълнолома на Пристанище Бургас

В периода 03.01.2023 г. до 05.01.2023 г. е направен водолазен оглед на вълнолома, в който са описани подробно местоположението, състоянието и вида на повредите на вълнолома. За подробности може да се направи референция към доклада от водолазното обследване, основните повреди на вълнолома са следните:

- Изсипване на тетраподи в посока морето от проектната линия (метраж 0-10м );

- Липсващи тетраподи – дупки;

- Стърчащи и разпръснати тетраподи по дъното (заривани с пясък по дъното);

- Нарушена структурна линия на вълнолома;

- Счупени тетраподи;

- Нарушена стоманобетонна надстройка със стърчащата арматура;

- Изсипване на скална маса в посока морето.

Ситуационен План на Вълнолом Бургас

## Геодезически условия

От анализа на документите и информацията, които ни бяха предоставени, както и от собствени проучвания и предишни разработки се констатира, че за територията на пристанищен терминал „Бургас - Изток 1“ има изработени топографски карти, кадастрални карти и специализирани карти, както следва:

  - Специализирана карта с подземни проводи съоръжения, актуална към октомври 2013 г., съдържаща данни за ППС (подземни проводи и съоръжения), ситуационни обекти и терен. Развитата работна геодезическа мрежа частично е запазена и може да се използва при необходимост от допълнителни измервания;

  - Топографска карта, по разграфка и номенклатура в координатна система 1970 г.,  която  попада в следните листа:

- К-5-26-(115) – Изработен по стереофотограметричен метод, дешифриран 1982 г., отпечатан от КИПП по картография 1985 г.;

- К-5-26-(131) - Изработен по стереофотограметричен метод, дешифриран 1982 г., отпечатан от КИПП по картография 1985 г.;

Пристанищен терминал „Бургас - Изток 1“  по разграфката и номенклатурата на Кадастралната координатна система от 2005 г. попада в листа К-35-55-(143), К-35-55-(144), К-35-55-(159)  и К-35-55-(160).

Има одобрена Кадастрална карта и кадастрални регистри. Пристанищен терминал „Бургас - Изток 1“ попада в границите на ПИ с идентификатори:

- 7079.618.1079 – КККР, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

- 07079.618.1081 – КККР, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

- 07079.618.1084 – КККР, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

- 07079.618.1083 – КККР, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

- 07079.618.1019 – КККР, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и последни изменение със Заповед № КД-14-02-1411/12.09.2013 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БУРГАС;

- 07079.618.1020 – КККР, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

- 07079.618.1025 – КККР, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и последни изменение със Заповед № КД-14-02-882/10.06.2013 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БУРГАС;

- 07079.618.1021 – КККР, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и последни изменение със Заповед № 18-3984-01.04.2014/01.04.2014 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БУРГАС;

В границите на терминала и в близост до него има развита Геодезическа мрежа с местно предназначение и Работна геодезическа основа.

На Пристанищен терминал „Бургас - Изток 1“ се провежда непрекъснат мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт и се изготвят доклади за получените резултати. Извършват се периодични измервания за следене на деформациите. Във връзка с идентифицирането на обработваемите площи, Министерство на земеделието и храните поддържа в актуално състояние „Цифрова ортофото карта”. Съгласно разграфката и номенклатурата Терминал „Бургас - Изток 1“ попада в листа C8-125 и C8-140.

Във връзка с разработването на Проект за рехабилитация на вълнолом Бургас на 15.05.2015 г. е извършено  геодезическото заснемане на обекта с GNSS приемник Trimble R4 /хоризонтална точност 8 mm + 1 pm; вертикална точност 15 mm +1 pm RSM/.

Измерени са характерни точки на вълнолома, както и прилежащия терен и ситуация около него. Координирането на новите точки е извършено посредством GPS измервания в реално време със сертифицираната от Агенцията по геодезия, картография и кадастър мрежа „GEO NET“, отговаряща на изискванията съгласно Инструкция № РД-02-20-25/2011г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи.

За контрол и проверка е използвана и точка РТ2306 от съществуващото РГО в района на Пристанище Бургас..

Направено е обединение на данните от геодезическото измерване с данни от хидрографската снимка, предоставена от ДППИ.

Получените данни са обработени с програмата BGSTrans, трансформирани в координатна система 1970 г. и височинна система: Балтийска.

Релефните форми са изобразени чрез хоризонтали с основно сечение 1.00 м и спомагателни през 0.50 м.

Изработени са цифров и графичен модел на терена, като са приложени 3 чертежа в мащаб 1:500.

## Геоложки Условия

Описанието на  геоложките условия в пристанищен терминал „Бургас - Изток 1“ е извършено на базата на архивна информация, като основен източник са изготвените до сега проекти на Генерални планове на пристанище Бургас.

### Обща геоложка характеристика на района на Бургаския залив

Районът на Бургаския залив попада в обсега на Бургаската синклинала /впадина/, която е образувана в резултат на тектонско издигане на два блока от север и юг и потъване на пространството между тях. Формирането на синклиналата е започнало през горния еоцен. По южния й борд са установени няколко надлъжни разседи, поради което тя има асиметричен характер.

Бургаската впадина, която включва Бургаските езера, Бургаския залив и продължението в шелфа на изток има дължина около 30 км и широчина до 15 км. В актуалния си вид Бургаския залив, като част от Бургаската впадина се е образувал в резултат на сложни взаимодействия между трансгресиите и регресиите на Черноморския басейн и речната ерозия на вливащите се сега в езерата, а преди в залива, реки Айтоска, Русокастренска и Средецка. Не на последно място съществена роля са играли и тектонските движения. Негативните тектонски движения през и след плиоцена са довели до отлагането на мощен комплекс от плиоценски и квартернерни седименти. Дори и сега скоростта на понижение на Бургаския залив, както показват измерванията е около 1,5 мм годишно.

Южният бряг на Бургаския залив е изграден от горнокредни вулканични скали - андезити, трахити, туфити, докато северния бряг и дъното на залива, върху който е застроен гр. Бургас и пристанището, са от по-млади отложения - палеогенски и плиоценски глини, ронливи до здрави пясъчници, покрити с делувиално-елувиални глини. Тази асиметричност в петрографския състав на долината е способствала промените на формата на долината през кватернера да стават предимно в дъното и северната част, заети от по-слаби и поддаващи се на абразия и ерозия глинести седименти. Така например през т.нар. новоевксинска регресия на морето, при което морското ниво се е понижило с 40-60 м от сегашното ниво на Бургаския залив, се е образувала дълбока речна долина с ос, по-близо до сегашния южен бряг. Речна тераса от чакъли, пясъци и глини от това корито се установява сега на дълбочина 40-50 м.

Последвалата холоценска трансгресия на морето довежда до бързо запълване на старата удавена речна долина със съвременни морски утайки – предимно тини с дебелина до 30м. В края на холоценската трансгресия морето отлага вече по-плитководни морски седименти, първоначално тинести пясъци, а в последствие едро и среднозърнести пясъци с мидени черупки, които образуват широка пясъчна коса в западната част на залива, която отделя морето от езерата, като превръща последните в типични лимани.

При тези вертикални колебания на морското ниво през кватернера, северната част на Бургаския залив остава извън обсега на погребаната речна долина като неин склон и надсклонов цокъл, изграден от плиоценски глинести и пясъчникови седименти. Той сега е покрит с незначителен пласт морски пясъчни утайки с мидени черупки, т.е. утайки, характерни за плиткия крайбрежен фациес.

Така изложените палеогеоложки и палеоморфоложки факти показват, че северната част на Бургаския залив за разлика от южната част, създава благоприятни условия за пристанищно строителство.

Геолого-литоложкият и геоморфоложкият строеж на Бургаския залив най-добре личи на геоложката карта показана на следващата фигура.

| Геоложка карта | Легенда към Геоложка карта |
| --- | --- |

### Инженерно-геоложко райониране на Бургаския залив

Инженерно-геоложкото райониране на Бургаския залив е показано на долната фигура.

Инженерно-геоложка карта на Бургаския залив

Районирането е извършено на базата на:

- Геоморфоложките особености на отделните части от залива;

- Литоложкия състав на изграждащите залива почви и скали;

- физико-механичните показатели на строителните почви;

- строителния опит, придобит от фундирането и строителството в тях;

Основните характеристики на отделните райони са следните:

Район I

Подводен плиоценски цокъл, изграден в основата си от плиоценски глини с лещи и прослойки от пясъчник с глинесто-карбонатна спойка или глинести сбити пясъци. Горнището на плиоценския цокъл е на дълбочина 10-20 м от морското ниво. То е покрито с алувиална покривка от глина с карбонатни ядки, а на места с пясък или тиня. Районът е добра земна основа за пристанищно строителство.

Район II

Удавена /потънала/ стара речна долина, чиято тераса е изградена от староалувиални глини и чакъли с горнище на дълбочина 30-40 м. Цокълът на терасата е от плиоценски /евентуално палеогенски/ седименти и е на дълбочина 40-50 м от морското ниво. Терасата е покрита от мощни тинести отложения /слаби почви/ с дебелина до 25 см. Районът може да се смята за много слаба земна основа, неподходяща за пристанищно строителство.

Подрайон IIА

Представлява пясъчна коса, отделяща морето от езерата, която е с дебелина 5-10 м. Пясъците залягат върху продължението на удавената долина, т.е. под тях геоложкият разрез е еднакъв с този на Район 2. Подрайонът е подходящ за строителство на леки сгради и транспортни комуникации.

Район III

Подводен склон на н. Форос и южния бряг на залива. Изграден е от андезити с жили и прослойки от туфи в основата си /5-10 м под морското ниво/, които са покрити с грубозърнести морски наслаги - блокаж, чакъл, пясък и по-рядко тиня.

Здрава земна основа за пристанищно строителство, но труден за драгажни работи.

Район IV

Скален полегат склон на южния бряг на залива, обхващащ н. Форос и прилежащата на запад територия. Изграден е от андезити и андезитови туфи с незначително /0,5 до 1м/ покритие от делувиални глини и скален блокаж.

Здрава земна основа за всякакъв вид строителство.

Наличните по специфични данни за  Геоложките  Условия на отделните пристанищни терминали са както следва:

Геоложката основа е изяснена в генералния план на пристанището. Съгласно архивни данни вълноломът е извън наличните тини и се очаква геоложката среда да е благоприятна. Очакваната основа е глина - жълта, слоиста с прослойки от пясъци и пясъчник /плиоцен/.

Таблица 1:	Геоложки параметри на почвената основа при вълнолома

| Име на пласта | Геол. индекс | Спец. Плътност [gr/cm3] | Обемна плътност [gr/cm3] | Порен коеф. | Ест. влажност [%] | Пок. еластичност [%] | Пок кон-сист. | Якост на срязване [Grad], [Kg/cm2] | Мод. На обща деф. [Kg/cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жълта, слоиста с прослойки от пясъци и пясъчник /плиоцен/ | N2 | 2.73 | 1.80 | 1.0 | 32 | 21 | 0.9 | φ=19 C=0.45 | 250 |

## Сеизмичност

Съгласно сеизмичното зониране на България по Еврокод 8  (БДС EN 1998-1:2005), районът на проекта в Бургас попада в зона с следните параметри:

- Референтното максимално ускорение за период на повторяемост 475 г.  g =  0,11,

- Референтното максимално ускорение за период на повторяемост 95 г.  g =  0,07,

В съответствие с препоръките на Еврокод 8, при земетръс  ще се използва 30% от експлоатационните натоварвания - коефициент на комбиниране на комбиниране на въздействия y2 = 0.3 (по Таблица EN 1991-1-1, Таблица NА.А1.1 и по BS 6349-2: 2010 таблица A.2 )

- Клас на значимост на хидротехническите конструкции е приет за категория II и е равен на γI = 1.0 (ref: БДС EN 1998-1/NA таблица NA 4.3)

- Категория II се отнася за „Обикновени сгради непринадлежащи към другите категории“. (Еврокод EN1998-1 Българския анекс БДС EN1998_NA).

- Почвеният профил се отнася към група С, класификация на почвите по Еврокод 8, Таблица NA.3.2, с почвен фактор S = 1.2

- Сеизмичният спектър е тип 1

Сеизмична опасност период на повторяемост 475 г. (БДС EN 1998-1/NA)

## Хидро-Метеорологични Условия

### Вятър

Въздействие от вятър ще бъде приложено върху елементите като равномерно разпределено натоварване на елементите в съответствие с Еврокод EN1991.

Таблица 2:	Максимална скорост на вятър с различна обезпеченост – Бургас

| Обезпеченост | Повторяемост | Посока и Скорост в m/s |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p, % | 1/ години | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| 1.0 | 100 | 29.0 | 39.5 | 35.1 | 15.9 | 31.2 | 29.2 | 14.4 | 18.2 |
| 2.0 | 50 | 27.7 | 35.3 | 30.8 | 15.1 | 28.7 | 26.9 | 13.9 | 17.1 |
| 5.0 | 20 | 25.6 | 30.3 | 25.1 | 13.8 | 25.2 | 23.7 | 13.3 | 15.7 |
| 10.0 | 10 | 23.9 | 26.8 | 21.4 | 12.8 | 22.3 | 21.1 | 12.7 | 14.5 |
| 20.0 | 5 | 22.0 | 23.4 | 18.1 | 11.6 | 19.1 | 18.2 | 12.0 | 13.3 |
| 50.0 | 2 | 18.7 | 18.7 | 14.3 | 9.6 | 13.9 | 13.3 | 10.4 | 11.3 |
| 80.0 | 1.25 | 15.7 | 15.6 | 12.1 | 7.8 | 9.7 | 9.5 | 8.6 | 9.7 |
| 90.0 | 1.11 | 14.3 | 14.3 | 11.3 | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 9.1 |

### Вълнови Условия (SW)

Оразмеряването на обща и локална устойчивост, както и натоварването на вълнолома се изчисляват за вълнение непосредствено преди него със съответна вероятност за превишение при щорм с вероятност за повторение 1 път на 50 години в зависимост от класа на съоръжението.  На тази фаза условно вълноломът е разделен на 3 части съвпадащи с етапите на строителство.

Макар и измерени малки дълбочини пред вълнолома в рамките на 4,00 - 5,00м, то изчисленията са направени за приети дълбочини отговарящи на дълбочината на подходните канали и дълбочината на морето. Вълновите характеристики в дълбоководният определени в техническия проект са дадени в следващата таблица:

Таблица 3:	Характеристики на вълнението към източната граница на изчислителната зона „А” (изобата около 35 м), за което са проведени изчисления с програмата COPLA-RD.

| № | Посока на изходното вълнение – повторяемост 1 път на 50 години |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СИ |  | И |  | ЮИ |  |
|  | T(s) | h(m) | T(s) | h(m) | T(s) | h(m) |
| 1 | 8,7 | Hср.=4,67 | 9,2 | Hср.=4,05 | 7,4 | Hср.=2,50 |
| 2 | 8,7 | hs(13%)=7,4 | 9,2 | hs(13%)=7,15 | 7,4 | hs(13%)=3,35 |
| 3 | 8,7 | hs(5%)=8,05 | 9,2 | hs(5%)=7,65 | 7,4 | hs(5%)=4,55 |
| 4 | 8,7 | H1%=11,25 | 9,2 | H1%=9,10 | 7,4 | H1%=5,00 |

За дълбоководието за три посоки на разпространение на вълнението – северо- източна с най-голяма повторяемост от всички случаи на вълнение и най-високи скорости на вятъра, и източна и югоизточна са определени параметрите на вълнението при щорм с повторяемост 1 път на 50 години, т.е. обезпеченост 2%.

Таблица 4: Параметри на вълнението в дълбоководието

| Повторяемост | Hср (м) | H1% | H5% | H13% | T (с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Североизток: 1 на 50 г. | 4,67 | 7,4 | 8,05 | 11,25 | 8,7 |
| Изток: 1 на 50 г. | 4,05 | 7,15 | 7,65 | 9,10 | 9,2 |
| Югоизток: 1 на 50 г. | 2,50 | 3,35 | 4,55 | 5,00 | 7,4 |

### Водни Нива

Астрономическите изменения при приливи и отливи са в диапазон от 5 до 7 cm и следователно са пренебрежими във връзка с проектантските работи по настоящия проект.

Многогодишните водни нива предизвикани от „нагон“ на вятъра са представени в следващата таблица.

Таблица 5: Средни многогодишни водни нива (Нагон)

| Повторяемост | 1 год. | 5 год. | 10 год. | 25 год. | 50 год. | 100 год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hmax [см] | 27.6 | 49.2 | 54.6 | 61.4 | 66.4 | 71.3 |
| hmin [см] | - 25.7 | -47.3 | -52.6 | -59.3 | -64.3 | -69.2 |

### Температура на въздуха

Таблица 6: Температура на въздуха за района на Бургас

| № | Стойност | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средно месечни и годишни температури на (ºC) | 1.8 | 3.4 | 6.0 | 10.8 | 16.0 | 20.4 | 23.1 | 23.0 | 19.4 | 14.6 | 9.6 | 4.7 | 12.7 |
| 2 | Средно месечни максимални температури (ºС) | 5.0 | 7.3 | 10.4 | 15.7 | 20.9 | 25.3 | 28.2 | 28.0 | 24.2 | 19.2 | 13.3 | 7.9 | 17.1 |
| 3 | Месечни и годишни абсолютни максимум т. (ºС) | 19.5 | 23.2 | 26.8 | 31.8 | 34.9 | 36.7 | 39.9 | 38.4 | 34.7 | 34.0 | 27.2 | 21.0 | 39.6 |
| 4 | Средно месечни минимални т. (ºС) | -1.3 | -0.3 | 2.3 | 7.0 | 12.2 | 16.1 | 18.2 | 18.3 | 14.8 | 10.5 | 6.3 | 1.5 | 8.8 |
| 5 | Месечни и годишни абсолютни минимални т. (ºС ) | -1.6 | -9.5 | -15 | -1.5 | 2.2 | 6.0 | 10.2 | 10.9 | 4.0 | -1.2 | -9.6 | -5.0 | -21.6 |
| 6 | Средно месечни 24 ч. вариация (ºС) | 6.3 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 8.7 | 7.0 | 6.4 | 8.3 |

### Повишаване на морското ниво

Повишаването на морското равнище се предвижда в резултат на глобалното затопляне на земната повърхност. Обсъждане на потенциалното въздействие от повишаването на морското равнище върху проекта е включено в среден сценариите е представен във Error! Reference source not found. по-долу. Предвижданото в повишаване на морското равнище за района на гр. Бургас за следващите 50 години е +0.30 м. Това повишение трябва да се вземе предвид при проектирането на всички съоръжения от морската инфраструктура и в частност на кейовата стена.

0.30 м

Глобално повишаване на морското равнище за гр. Бургас (Източник: The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) United Nations 2019, [1] https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool?psmsl_id=317&data_layer=scenario )

### Валежи – Дъжд

Таблица 7: Валежи от дъжд и сняг за 55 г. период на наблюдения (1931 – 1985)

| № | Валежи | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средно месечни (мм) | 45 | 42 | 35 | 44 | 48 | 56 | 40 | 29 | 36 | 47 | 60 | 58 | 543 |
| 2 | Средна квадратна девиация от месечни валежи (мм) | 25 | 31 | 22 | 23 | 24 | 41 | 35 | 25 | 32 | 34 | 41 | 35 | - |
| 3 | Средни мес. валежи (мм) | 93 | 157 | 139 | 109 | 114 | 199 | 134 | 96 | 131 | 150 | 187 | 143 | 962 |
| 4 | Максимални дневни валежи (мм) год. | 47.2 1977 | 64.2 1965 | 37.6 1984 | 42.3 1957 | 39.0 1935 | 97.0 1935 | 72.4 1962 | 59.2 1933 | 62.4 1983 | 73.0 1931 | 92.5 1931 | 47.5 1940 | 97.0 1935 |
| 5 | Ср. бр. дни с валежи в мес. | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | - |
| 6 | Среден брой дни с валежи от дъжд в месец | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | - |
| 7 | Среден брой дни с валежи от сняг в месец | 5 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | - |
| 8 | Среден брой дни с валежи от дъжд и сняг в месец | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | - |
| 9 | Максимална снежна покривка (см) | 80 | 35 | 20 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 26 | - |

## Въздействия (Натоварвания)

Въздействията (натоварвания) в тази глава са в съответствие с препоръките на нормите и ръководства за проектиране на ХТС, както и на опита на проектанта с оглед предвидените конструкции и предвиждания за достъп на хора и превозни средства до вълнолома. В резултат се предвиждат следните равномерно разпределени товари:

- 5 kN/m2 (0.5 т/м2)– за зоните само с пешеходен достъп;

- 20 kN/m2 (1.5 т/м2)– за зоните с достъп на превозни средства (вкл. тежка строителна техника).

Прието е че всякакви други натоварвания са по-малки от гореспоменатите равномерно разпределени товари.

### Собствено Тегло (G)

Въздействията от собствено тегло ще бъдат изчислени в съответствие с обемната им плътност на материала и геометрията на елементите с приложимите частни коефициенти за материала.

### Хидростатични сили (SK)

Плътността на морската вода от 1,012 kg/m³ ще бъде използвана при изчисление на повдигащите хидростатични сили (от хидростатичен ефект).

### Земен натиск (E)

Активният земен натиск ще бъде изчислен въз основа на обемното тегло на материала.

# Описание на отделните елементи на проекта

## Основни технически характеристики на проекта

При разработване на техническите решения и варианти за рехабилитация на вълнолома на пристанище Бургас е взето предвид, че има изготвен технически проект от 2015 г. и актуализирана подробна количествено стойностна сметка от Януари 2023 г. Разработеният технически проект е разгледан като Вариант 1 за реализация на проекта. Трябва да се отбележи че към този технически проект няма издадено разрешително за строеж.

В това предпроектно проучване ние разглеждаме следните възможности за варианти и на проектните решения за рехабилитация на вълнолома:

- Вариант 1: Вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.33 (по съществуващ технически проект);

- Вариант 2: Вълнолом с защита от тетраподи с наклон 1/1.5 (модернизиран съществуващ технически проект);

- Вариант 3:  Комбинация от вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.33 (или 1.1.5) и участък в началото на вълнолома (Зона/Етап III от 265 м) със защита от каменни блокове от 1500 кг до 4000 кг, с наклон 1:3 (с отворен достъп за разходки и развлечение).

Оразмеряването на всички видове ХТС конструкции (вкл. на вълнолома и брегоукрепването) трябва да включва всички видове натоварвания и изчислителни ситуации в съответствие с приложимите норми и стандарти. Също така трябва да се вземат предвид функционалните изисквания към конструкциите:

ХТС конструкции се оразмерят на следните основни натоварванията и критерии:

- Ветрови натоварвания за скорост на вятъра 1:100 години;

- Вълнови натоварвания за максимална вълна 1:100 години;

- Сеизмични натоварвания;

- Земен Натиск;

- Равномерно разпределен товар от 20 kN/m2 (за достъп на превозни средства) и 5 kN/m2 (за пешеходци);

- Хидравлична устойчивост на заскалявката на вълнолома;

- Геотехническа устойчивост (дълбоко хлъзгане, преобръщане, носеща способност на основата);

- Каменните фракции на вълнолома да бъдат оразмерени с подходящи филтърни пластове;

- Конструктивна на устойчивост на елементите;

- Проверка на вълнолома за прехвърляне на вълната (Overtopping):  qmax = 5 l/s/m или qmax = 20 l/s/m.

## Конструктивно решение – Вариант 1

Вариант 1 представлява разработения технически проект от 2015 г. за рехабилитация на вълнолома на пристанище Бургас и представлява вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.33.

При Вариант 1, условно вълноломът е разделен на 3 части съвпадащи с етапите на строителство.

Съгласно указанията в техническата литература се приемат два защитни пласта, които ще се положат върху съществуващият към момента каменен насип.

І-ви пласт от СБ-ІІ-ва категория (1500kg-4000kg) с приета дебелина до 2,0m.

ІІ-ри пласт от тетраподи.

Таблица 8: Приети тип тетраподи по тегло за различните зони и дълбочина на водата

| Зона | І | ІІ | ІІІ |
| --- | --- | --- | --- |
| Дълбочина d [m] | 11 | 9 | 8 |
| Необходимо тегло - G [kN] | 94,62 | 55,66 | 25,63 |
| Приета дебелина на бронировката [cm] | 360 | 300 | 240 |
| Прието тегло на тетраподи | Т10 | Т8 | Т4 |

Съгласно техническия проект е приета Кота Било =  +7,50 м (7.78 мЧС)

Съгласно съществуващия технически проект за рехабилитация и възстановяване на бронировката на вълнолома, неговата реконструкция изисква и обособяване на пешеходна зона на Кота +6,30м (+6,58м-ЧС).

Това ще се постигне, чрез изграждането на нов сглобяем вълнобой (надстройка) с H=2,10m достигащ до Кота +7,50м (+7,78м-ЧС). Проектът за рехабилитацията на Вълнолома е разделена на следните етапи:

І ЕТАП – L=227,00m – От фара до оградата на Яхтклуба.;

ІІ ЕТАП – L=200,00m – От оградата на Яхтклуба до 50,00m след Морска гара;

ІІІ ЕТАП –L=265,00m – От 50,00m след Морска гара до началото на Магазия І;

Предвидено е отстраняване на съществуващият вълнобой, монтиран на Кота +5,40м (+5,68м-ЧС). Отстраняването ще стане посредством разкъртване на връзката между вълнобоя и фундамента и последващо изрязване на армировката.

Самият стар вълнобой е стоманобетонов елемент с дължина L=5,00 м. и тегло 10,50 тона. Предвидено е сапаниране и повдигане на елемента посредством закрепването на анкери и химичен закотвящ разтвор.

Демонтираните елементи се транспортират на депо за строителни отпадъци. След извършване на демонтажа се пристъпва към почистване на всички видими повърхности за отстраняване на напуканите участъци торкрет. Почистването ще се извършва с водно бластиране с налягане над 300 бара. От страната на морето са предвидени следните мероприятия:

- Отстраняване на съществуващи тетраподи.

- Направа на изкопи и откосиране на основен пласт СБ 500 - 1500kg с дебелина 2,00 - 2,50 м. и откос 1:1,33.

- Полагане бронировка и откосиране на СБ 1500 - 4000kg с дебелина 2,00 . и откос с m =1,33

- Полагане на тетраподи.

По отношение на бронировката не са разгледани варианти предвид съществуващите на място тетраподи Т8 и Т10.

Предвид измерените дълбочини в зоната на трети етап параметрите на вълните са значително по-ниски и оттам и вълновото натоварване, но приетото техническо решение е съгласно изискванията на заданието за технически проект от 2015 г.

Типов Разрез на реконструиран вълнолом – Вариант 1 (Профил 1)

*Профили № 2, 3, 4, 5 са подобни, като разликата е в типа тетраподи (Т10, Т8 или Т4) и в дълбочината на водата (3.85м 3.82м, 3.43м, 2.16м , 2.18м)

### Нов Вълнобой (Надстройка)

Съгласно техническото решение е предвидено изграждане на монолитни кутиеобразни елементи на Кота +4,40 с габарити B/H 1700/1900mm. Горната плоча на така изградените монолитни елементи оформя и алеята на пешеходната зона на Кота +6,30. Всички комуникации и инфраструктура ще бъдат прокарани в елементите и на практика те ще играят роля и на инфраструктурен колектор. Достъпът до вътрешността ще се извършва през шахти разположени на Кота +6,30.

По отношение на типа и конструкцията на вълнобоя не са разгледани варианти. Предвидено е монтажа на нов сглобяем вълнобой с височина H=2,10m достигащ до Кота +7,50m. (+7,78-ЧС). Отделните елементи са с дължина L=5,00m и обем V=7,36m3. Общото тегло на елемента е G=18,50t.

Предвиден е за монтиране на Кота +5,40(+5,68-ЧС) върху съществуващият бетонов блок За осигуряване на неговата устойчивост е предвиден монтаж на фиби от армировъчна стомана B500, който ще се анкерират в съществуващият блок посредством химически анкери.

За достигане до Кота +6,30 на пешеходната алея се предвижда пространството зад вълнобойната стена да се запълни с пълнежен бетон до достигане на проектните Коти.

Материали: Бетон С30/37, XC4, XS3, XF4, XA2 -  БДС EN 206-1, Армировъчна Стомана B420 БДС EN 50080, БДС 9252:2007Армировъчна Стомана B500 БДС EN 50080, БДС 9252:2007

### Пешеходна Зона

Пешеходната зона е оформена на Кота +6,30. Достъпа до нея се осъществява посредством 2 броя стълбищни конструкции и в допълнение са предвидени хидравлични платформи за хора със затруднено придвижване.

Предложението е платформите да бъдат затворени готово изделие от фирма производител.

Относно стълбата тя се предвижда да бъде изградена монолитно от стоманобетон на място и в обща конструкция с шахта за монтаж на платформата.

План на стълбище и шахта за платформа

Разрези на стълбище и шахта за платформа

Парапетът се предвижда да е от неръждаема стомана с височината 110см, с ръкохватка и вертикални елементи за пълнеж съгласно приложен детайл.

В зоната от края на вълнобоя пред Магазия 1 до първите стълби (средата на 4то корабно място) се предвижда ажурна метална ограда с кльон с височина от кота +4,20м. до височината на темето на вълнобоя.

Всеки етап от изграждането да има осигурен достъп, а именно – вертикалната комуникация в зоната на Яхтклуба е разположена в края на Етап 1, а стълбите при фара се реконструират. Така в двата края на завършения етап има комуникация.

Следващата комуникация е в края на Етап 2 – на границата с етап 3.

В края на Етап 3 се предвижда да се реконструира съществуващата стълба в началото на вълноломна. По този начин всеки етап има за начало и край комуникация и е осигурен от функционална гледна точка.

Предлагаме платформата да бъде затворена готово изделие от фирма производител.

Относно стълбата тя се предвижда да бъде изградена монолитно от стоманобетон на място и в обща конструкция с шахта за монтаж на платформата.

В проекта се предвижда изграждане на изцяло ново осветление на пешеходната алея на рехабилитирания вълнолом на гр. Бургас, електрозахранване на нови електрически платформи, подмяна на захранващия кабел за морският фар, както и нова заземителна и мълниезащитна инсталация на самият фар.

Електрозахранването на новото осветление ще стане от нова касетка за улично осветление (КУО), която ще се разположи до съществуващ трафопост ТП "ФАР".

Осветлението на алеята ще става посредством два типа LED осветителни тела, монтирани на вълнобойната стена.

Първият тип осветителни тела са с единична мощност 24W и са в комплект със стълб 50см. Осветителните тела ще се монтират отгоре на стената, осветявайки на 3600, като по този начин ще се очертава и бреговата линия.

Първи тип осветителни тела

Втория тип осветителни тела са с мощност 6W и ще се монтират под темето на стената. Същите са с насочено осветление, осветявайки директно алеята.

Втори тип осветителни тела

Двата типа осветителните тела са избрани с повишена степен на защита както и повишена корозивна устойчивост.

Изпълнението на осветлението е предвидено да става на три етапа в съответствие с етапноста на реконструкция на вълнолома. Всеки етап е самостоятелен и може да се изпълнява по различно време без това да нарушава работата на останалите.

Захранването на осветлението ще става посредством медни кабели СВТ 5х6mm², изтеглени в защитни тръби предвидени под алеята.

В проекта по част „Електро“ се предвижда и електрозахранване на двата броя електрически платформи предвидени за хора със затруднено придвижване.

В проекта се предвижда и подмяна на съществуващия захранващ кабел, тъй като с реконструкцията той  се засяга от новите строителни съоръжения.

За предпазване на обслужващия персонал от опасни допирни напрежения са предвидени необходимите заземителни мероприятия.

На защитно заземяване подлежат: металните стълбове за осветление, касетката за улично осветление, металните огради и парапети, и всички тоководещи части на съоръженията с електрическо захранване, които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат под такова в аварийни ситуации.

За защита от пряко попадение на мълния на морският фар се предвижда подмяна на съществуващата мълниезащита. За мълниеприемници ще се използват металният покрив на самият фар и металният пилон на ветроуказателя, като същите се присъединят към новата заземителна инсталация на фара.

### Саниране на Настилки и видими повърхности

При направените огледи се установиха редица нарушения по положените покрития на бетоновите елементи. В настоящият проект е предвидено следното третиране на всички повърхности за постигане на добра защита на бетоновите и стоманобетонови елементи и от друга страна за постигане на добър естетичен вид.

В зоната откъм морето е установен участък с дължина L=95,00m с липсваща защита на съществуващата зидана конструкция.

Предвидено е възстановяване на покритието посредством изграждане на защитна вертикална стоманобетонова плоча с дебелина d=200mm.

По всички повърхности са установени следи от химична и физична корозия на бетона и по тази причина тяхното саниране е предвидено да стане с полагане на защитен пласт стоманоторкрет с дебелина d=20 - 30mm. Армировъчната мрежа е мрежа ф4 150/150.

### Тетраподи

Съгласно извършените изчисления са предвидени 3 вида тетраподи:

- Т8 с обем V=3.2 m3 и тегло G=8.0 t – за ЕТАП ІІІ

- Т8 с обем V=3.2 m3 и тегло G=8.0 t – за ЕТАП ІІ

- Т10 с обем V=4.0 m3 и тегло G=10.0 t – за ЕТАП І

Материали:

Бетон С30/37, XC4, XS3, XF4, XA2 -  БДС EN 206-1

Броя на тетраподите във всеки участък е определен във следващата таблица:

Таблица 9: Броя на тетраподите за всеки участък

| Зона | І | ІІ | ІІІ |
| --- | --- | --- | --- |
| Прието тегло тетраподи G [kN] | Т10-98,1 | Т8-78,5 | Т8-39,25 |
| Приета дебелина на бронировката [cm] | 360 | 300 | 300 |
| Прието количество тетраподи N– бр. | 3280 | 2038 | 2303 |

Всички мерки за приемане, маркировка, съхранение, транспортиране и полагане да отговарят на ГОСТ 20425-75 – „Тетраподи для брегозащитних и оградних соорижения“.

Съществуващите тетраподи на място ще се извадят, оценят и ще се пренаредят по зони.

За така приетото техническото решение са изготвени и количествено стойностни сметки.

## Технология на Изпълнение

Най-общо технологията на изпълнение на конструкциите и защитните слоеве е разделена на две основни части за всеки един от етапите.

### Дейности и СМР извършвани от сушата

В тази част се извършват последователно следните дейности:

- Разкъртване на съществуващият вълнолом и изнасянето и депонирането на елементите на депо за строителни отпадъци.

- Почистване на повърхностите и подготовка за последващо бетониране.

- Изграждане на защитна стена в участъци с видим зид – поставяне на допълнителна армировка, направа на кофраж и полагане на бетон

- Монтаж на нов вълнобой.

- Изграждане на стоманобетонови кутиеобразни елементи.

- Третиране и репариране на съществуващи повърхности.

- Изграждане на вертикални комуникации.

- Довършителни работи.

Разкъртване на съществуващият вълнолом и изнасянето и депонирането на елементите на депо за строителни отпадъци.

Разкъртването ще се извършва посредством пневматични или дизелови къртачи, като ще се разкъртва основно мястото на връзката на съществуващият вълнобой с бетоновите блокове.

След разкъртване се пристъпва към изрязване на армировката и освобождаване на вълнобоя. Елементите ще се сапанират посредством направа на отвори с боркорона с d=40mm и дълбочина до 40cm. В дупките се полага смола HILTI HIT RE 500 /или подобни/ и шпилка M33 с дължина 50cm. След замонолитване  се монтира гайка с ухо за сапаниране. На всеки елемент се слагат минимум по 2 бр. шпилки. На елементи, при които се оцени, че стоманените „уши“ за повдигане са годни не се извършва допълнително сапаниране, а се използват съществуващите.

За повдигане на стоманобетоновите елементи се предвижда използването на автокран с товароподемност до 130t.

В зоните на изградените стоманени халета на територията на яхт-клуба да се използва автокран с товароподемност мин. 220t.

Стоманобетоновите елементи да се натоварват на транспорт и да се отвеждат на депо за строителни отпадъци на разстояние до 20km.

Освен вълнобоя се предвижда и разбиване на бетоновите блокове в етапи ІІ и ІІІ и доразкъртване на съществуващия бетонов елемент при етап І с дълбочина до 50 см за фундиране на вълнобоя.

Почистване на повърхностите и подготовка за последващо бетониране.

След приключване на дейностите по демонтаж на вълнобоя и останалите бетонови елементи се пристъпва към почистване на повърхностите и отстраняване на компрометираният торкрет.

Почистването ще се извършва посредством водно бластиране с налягане 300-500bar.

Отстраненият торкрет се натоварва на транспорт и се депонира на депо за строителни отпадъци на разстояние до 20km.

При необходимост повърхностите се подмазват с Ц:П 1:2 р-р и се подравняват за последващо монтиране на нов вълнобой и/или изграждане на кутиеобразния елемент от типовия профил.

Монтаж на нов вълнобой.

Новият вълнобой се изготвя на елементи с дължина L=5.0m и тегло G=18.00t. До площадката се транспортират посредством пневмоколесен транспорт. Монтажът ще се извърши чрез използване на автокран с товароподемност до 130t. В зоните на халетата товароподемността на крана да е мин. 220t.

В Етап І полагането на вълнобоя се извършва върху новоизграден блок с дебелина до 50см и скосена страна откъм морето. Върху добре оформената и загладена повърхност ще се пристъпи към монтажа на вълнобоя.

В Етапи ІІ и ІІІ е предвидено вълнобоя да се монтира директно върху съществуващата конструкция. За целта преди монтажа е предвидено полагане на цим. пясъчен разтвор 1:2 с дебелина до 2 см с цел изравняване на грапавите повърхности на съоръжението до достигане на Кота . След полагане на разтвора и изглаждане на повърхността се пристъпва към монтаж на новият вълнобой.

След полагане на елементите се пристъпва към замонолитване на анкериращите фиби към съществуващата основа. Замонолитката става чрез химически анкери HILTI HIT RE 500 /или подобни/.

След набиране на якост се разполага надлъжната разпределителна армировка и след приемане от СН и Проектанта се пристъпва към бетониране.

Изграждане на стоманобетонови кутиеобразни елементи.

Изграждането на стоманобетоновите елементи се извършва изцяло от сушата. Това е стандартна процедура по изграждане на подобни конструкции.

Доставката на бетон до площадката ще се осъществява чрез автобетоновози с обем до 9 m3, а полагането ще се извършва с бетон помпи.

С оглед постигане на добър контакт между стар и нов бетон всички повърхности ще се обмажат с подходящ контакт-бетон. Положеният бетон да отговаря на изискванията за видим бетон.

Третиране и репариране на съществуващи повърхности.

След достигане на необходимата якост на бетоновите и стоманобетонови елементи се пристъпва към полагане на защитен слой от стоманоторкрет с дебелина 2-3сm. Всички стопанства се разполагат от сухата страна.

Преди полагане на торкрета се анкерира стоманена мрежа ф4mm-150/150mm за повърхностите с анкери мин. 4бр./m2 за осигуряване на пукнатиноустойчивост на положеното покритие.

Поради изискването за видим бетон се допуска новоизградените съоръжения да не се покриват със защитен пласт. След преценка на място съществуващите зидове от страна на акваторията ще се префугират и ще се оформят като декоративни повърхности.

В тези дейности ще се включи и полагането на асфалтобетон износоустойчив пласт с дебелина 4-6 см по пешеходната алея на Кота 6,30m.

Изграждане на вертикални комуникации.

След завършване на дейностите по репариране на повърхностите се пристъпва към изграждане на вертикалните комуникации. Те са стоманобетонови конструкции, които ще се изграждат по стандартни методи от сухата страна.

Ако към момента на стартиране на настоящият проект вертикалната планировка на Морска гара е изградена, временната вертикална планировка ще отпадне, а количествата ще останат за възстановяване на съществуващата.

Довършителни работи.

Свързани са с монтажи на парапети, платформи, осветителни тела и провеждане на изпитвания за тяхната работа.

### Дейности и СМР извършвани от водата

Преди започване на дейностите и СМР извършвани от водната страна задължително ще се направи водолазен оглед с цел картиране и оценка на съществуващото към началото на СМР фактическо състояние на подводната част на съоръжението.

След извършване на огледа и съгласуване с проектанта ще се пристъпва към извършване на следните дейности:

- Отстраняване на съществуващи тетраподи Т8 и Т10;

- Извършване на драгажни дейности /изкопи/ за оформяне на подложен пласт от СБ-І-ва категория (500kg-1500kg);

- Полагане на защитен пласт от СБ-І-ва категория (500kg-1500kg);

- Полагане на защитен пласт от СБ-ІІ-ва категория (1500kg-4000kg);

- Полагане на защитен пласт от тетраподи Т8 (T10).

Отстраняване на съществуващи тетраподи Т8 и Т10.

Към момента, по цялото протежение на етапите има положени тетраподи както следва:

- І Етап – Тетраподи Т10;

- ІІ и ІІІ Етапи – Тетраподи Т8

В настоящият проект е оценено, че наличните на обекта тетраподи са до 50% от общите тетраподи необходими за укрепването на вълнолома.

От направеният оглед на място е установено, че до 10% от наличните тетраподи не отговарят на изискванията на ГОСТ 20425-75 – „Тетраподи для брегозащитних и оградних соорижения“ и следва да се отстранят и депонират на депо за строителни отпадъци.

Останалите тетраподи ще се върнат обратно като част от новата бронировка.

Предвидено е изваждането на съществуващите тетраподи да става посредством кран с товароподемност до 100т монтиран на баржа.

Баржата ще разтоварва тетраподите на определено и съгласувано с пристанище Бургас място където ще става огледа и оценката на всеки един елемент. При сапанирането на отделните елементи ще се извършват и водолазни дейности с оглед окачване на отделните носещи елементи и такелажи по елементите.

Преди началото на строителството е необходимо Строителят и Възложителят да определят и съгласуват площадка за разтоварване и оглед на съществуващите Тетраподи. На същата площадка е възможно да става и доставката и претоварването на баржата и на скалните блокове.

Всички транспортни схеми и депа да се отразят в РПОИС разработен от Строителя преди началото на строителството и съгласуван с Проектанта.

Извършване на драгажни дейности /изкопи/ за оформяне на подложен пласт от СБ-І-ва категория (500kg-1500kg);

За полагане на защитния пласт по дъното е предвидено направа на изкоп /драгиране/ на дъното с дълбочина до 2,5m. Изкопът ще се извършва от баржа с багер-грайфер и след това масата (ще се транспортира до района определен със заповед №250/07.10.2021г. на Директора на Басейнова Дирекция Черноморски Район за изхвърляне на земни маси и дънни утайки получени от драгажни дейности в 12 милната зона на акваторията на Бургаския залив с координати:WGS(BL) 42°32′1.45″ и 27°54′1.40″ и в координатна система BG с координати: х 698006.330; у 4715091.954).

Дейностите по изкопите завършват с направата на водолазен оглед за състоянието на дъното.

Полагане на защитен пласт от СБ-І-ва категория (500kg-1500kg);

След завършване на изкопа се предвижда полагането на защитен пласт от скални блокове І-ва категория  (500kg-1500kg). Полагането ще се извърша отново посредством баржа и 500т кран от водната страна. Скалните блокове ще се транспортират до пристанище Бургас и от там ще се претоварват на баржата.

Скалните блокове имат форма, каквато е получена след взривяване на скалния масив, без допълнителна обработка, да не са плочести. Якостта на скалата трябва да бъде > 600 кг/см2.

Не се допуска съдържание на късове от слаби и изветрели скали и земни примеси, както и на глинести и други размекващи се материали. Процентното съдържание на скални блокове от група 500kg-1500kg следва да бъде 50% с маса 1200kg-1500kg. Допускат се скални късове с маса над горната и под горната граница за отделните групи, с отклонение 8% по маса не повече от 2%.

Откосирането ще се извърша с монтирания върху баржата кран.

Полагането на пласта завършва след направа на водолазен оглед за качеството на насипа.

Доставката на скалните блокове да се извърши от кариери „Върли бряг“ и/или „Горно езерово“.

Полагане на защитен пласт от СБ-ІІ-ва категория (1500kg-4000kg);

След завършване на насипа от СБ І-ва категория  (500kg-1500kg) се предвижда полагането на защитен пласт от СБ-ІІ-ва категория (1500kg-4000kg). Полагането ще се извърша отново посредством баржа и 500т кран от водната страна. Скалните блокове ще се транспортират до пристанище Бургас и от там ще се претоварват на баржата. Подреждането на скалните блокове следва да се извършва отдолу нагоре като се следи за наклона на откоса. За подреждане на насипа са предвидени водолазни дейности.

Скалните блокове имат форма, каквато е получена след взривяване на скалния масив, без допълнителна обработка, да не са плочести. Якостта на скалата трябва да бъде > 600 кг/см2.

Не се допуска съдържание на късове от слаби и изветрели скали и земни примеси, както и на глинести и други размекващи се материали. Процентното съдържание на скални блокове от група 1500kg-4000kg следва да бъде 50% с маса 3000kg-4000kg. Допускат се скални късове с маса над горната и под горната граница за отделните групи, с отклонение 8% по маса не повече от 2%.

Откосирането ще се извърша с монтирания върху баржата кран. Полагането на пласта завършва след направа на водолазен оглед за качеството на насипа.

Доставката на скалните блокове да се извърши от кариери „Върли бряг“ и/или „Горно Езерово“.

Полагане на защитен пласт от тетраподи Т8 (T10):

След завършване на насипа от СБ-ІІ-ва категория (1500kg-4000kg) се предвижда полагането на защитен пласт от тетраподи Т10 и Т8. Полагането ще се извърша отново посредством баржа и 500т кран от водната страна. 40% от тетраподите са съществуващи и след оглед и оценка на тяхното състояние следва да се върнат обратно в защитния пласт. 60% от тетраподите ще са нови и ще се произвеждат в заводски условия и  ще се транспортират до пристанище Бургас и от там ще се претоварват на баржата. Подреждането им следва да се извършва отдолу нагоре като се следи за наклона на откоса. За подреждане на тетраподите са предвидени водолазни дейности.

При изработка на елементите, съхранението, транспортирането и полагането следва да се спазват изискванията на ГОСТ 20425-75 – „Тетраподи для брегозащитних и оградних соорижения“.

Полагането на пласта завършва след направа на водолазен оглед за качеството на насипа. Откосирането ще се извърша с монтирания върху баржата кран.

## Конструктивното решение – Вариант 2:

Вариант 2 е подобен на вариант 1 с единствената разлика че защитните елементи от каменни фракции и тетраподи са с наклон 1/1.5 (за разлика от вариант 1 където наклона е 1:1.33). Предлагането на този вариант е обосновано основно от техническа гледна точка. Вълнолома с по-малък наклон на защитните фракции и тетраподи е геотехнически и хидростатически ще подобри устойчивостта и ще гарантира дълготрайност на цялата конструкция съобразно с по-честите екстремни метеорологични и хидродинамични условия.

Факт е че съществуващата конструкция от същите тетраподи и каменни блокове не са били устойчиви през изминалите години и затова са се срутили и счупили. Очаква се стойността за СМР да се увеличи незначително (виж КСС) за този вариант но това  да се компенсира с намалени разходи за ремонт и поддръжка по време на експлоатация в следващите години, поради гаранцията за по-добра устойчивост. В допълнение, промяната на наклона на защитния слой ще намали височината на въздействие на вълните и е мярка за оразмеряване за очакваното повишаване на морското ниво в резултат на глобалното затопляне (30 см за следващите 50 г.  –фигура 9). Типов профил на Вариант 2 на вълнолома е представен на следващата фигура:

Вариант 2  - Типов Разрез на Вълнолом с наклон на откоса 1:1.5

## Конструктивното решение – Вариант 3:

Вариант 3  е комбинация от вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.33 (или 1.1.5) и участък в началото на вълнолома (Зона/ Етап III от 265 м) със защита от каменни блокове от 1500 до 4000кг, с наклон 1:3 (с отворен достъп за разходки и развлечение). Профилите за  зоните на Етапи I и II, са същите както при вариант 1 или вариант 2.

- І ЕТАП – L=227,00м – От фара до оградата на Яхтклуба – Защита с Тетраподи;

- ІІ ЕТАП – L=200,00m – От оградата на Яхтклуба до 50,00m след Морска гара - Защита с Тетраподи;

- ІІІ ЕТАП – L=265,00m – От 50,00m след Морска гара до началото на Магазия І - Защита с Каменни блокове.

При този вариант височината на заскалявката и вълнолома е намалена до +4.40м и е предвидена малка бетонна вълнобойна стоманобетонна стеничка до кота +5.0м. Билото на вълнолома е с широчина 6.0м, което освен със своята височина допринася за гасене на вълните и предотвратяване на преливане.

Вариант 3  - Типов Разрез на Вълнолом с каменни блокове – Етап III – 265м

Този вариант е обоснован от факта, че в началната зона на вълнолома е плитка с дълбочина на дъното от 2.0 до 3.0 м, където вълните са със значително по-малка височина и въздействие. Поради тази причина се смята, че в тази зона защитния слой на вълнолома може да се изгради само от каменни блокове, без  тетраподи. Така ще се спести от изграждането на значителен брой нови тетраподи.

При този вариант рехабилитацията на вълнолома е в съответствие с най-модерните напоследък подходи за проектиране и  използване на естествени материали на принципа „Изграждане с природата“ (Building with Nature), „Изграждане като природата“ (Building as Nature), „Гъвкаво адаптиране“ (Flexible Adaptation) като се наблегне на много-функционалността на инженерната намеса.

Предимство на представения вариант е че търсеният брегозащитен ефект се базира на природосъобразно решение с използване на естествени каменни материали, които имитират обрушване на естествен бряг с полегат наклон и създават условия за достъп на хора до морето, разходки и развлечения, което е много важно като се има предвид отварянето на тази зона за обществени дейности. При добро подреждане на каменните блокове тази зона може да се превърне в зона с високо естетически характеристики и атрактивна за гражданите и туристите на гр. Бургас.

В допълнение, като вторичен ефект се очаква естествено създаване и задържане на нови плажни зони.

Забележка: Точната големина на каменната фракция трябва да се оразмери след подробни изчисления при следващи етапи на проектиране. Възможно е допълнително разделение на зоната от Етап III на под -зони, за да се оптимизира профила и евентуално използване на по-малки и по-икономични профили и фракции (например 1000-3000 кг, 500-1000 кг и т.н.).

Вариант 3  - Пример на вълнолом с добре подредени каменни блокове за зона за обществен достъп

## Проучвания за осъществимост на проекта

### Устройствени проучвания и разработки за допустимост на строителството

За гр. Бургас е изготвен Общ устройствен план, който е одобрен с Решение № 51-1/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас, обнародвано в Държавен вестник бр.71, 13.09.2011 г.

Съгласно ОУП на гр. Бургас, територията на пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“, попада в устройствена зона 7/Ц – устройствена зона за многофункционално ползване тип смесена централна зона.

За територията на пристанищен терминал „Бургас - Изток 1” предвижданията на ОУП за гр. Бургас са за зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона със следното допустимо застрояване:

- изграждане на административни и делови сгради;

- сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности;

- търговски и други обслужващи сгради и комплекси;

- жилищни и смесени сгради; хотели и ЗОХ;

- сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности;

- бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили;

- сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

В концепцията на ОУП за територията на пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ е предвидено отваряне на гр. Бургас към морето, изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони, възможност за изграждане на нов пътнически пристанищен терминал и яхтено пристанище, създаване на вторичен градски обслужващ център чрез определяне на нови терени за обществено обслужване с предлагане на услуги от различен характер, обособяване на зони за отдих и риболов, предвиждания на терени за детски и спортни площадки и публично озеленяване.

За територията от корабно място № 1 до корабно място № 4, представляваща част от пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ от яхтено  пристанище до склад  "Булгартабак", в която част се намира и вълнолома,  има одобрен ПУП-ПРЗ с конкретни градоустройствени предвиждания за територията, включително възможните обекти на техническата и социалната инфраструктура, които могат да бъдат изградени. В съответствие с разпоредбите на чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗУЧК, първоначалните предвиждания на ПУП-ПРЗ са за следните градоустройствени параметри:

- плътност на застрояване - до 20 на сто;

- интензивност на застрояване (КИНТ) - до 0,5;

- минимална озеленена площ - най-малко 70 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;

- характер на застрояването- ниско, с височина до 7,5 м.

С Протокол № УТП-01-02-08/08.10.2010 г. е приет ПУП-ИПРЗ с промяна в градоустройствените параметри за част от УПИ, както следва:

- За квартал 1, УПИ V /07079.618.1019/ - за обществено обслужване, озеленяване и пристанищна инфраструктура се приемат следните параметри:

- плътност на застрояване - до 10 на сто;

- интензивност на застрояване (КИНТ) - до 3;

- минимална озеленена площ - най-малко 90 на сто;

- височина на застояването – до 10 метра.

- За квартал 1, УПИ VI /07079.618.1019, 07079.618.1021, 07079.618.1023/ - за обществено обслужване, озеленяване и пристанищна инфраструктура и трафик кула се приемат следните параметри:

- плътност на застрояване - до 35 на сто;

- интензивност на застрояване (КИНТ) - до 1;

- минимална озеленена площ - най-малко 30 на сто;

- височина на застояването – до 12 метра.

Следва да се отбележи, че с ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г. са приети изменения в ЗУЧК, с които се приемат следните минимални параметри за територията на проекта, описан по-горе (Зона “А“ извън територията на морските плажове), които влизат в сила от 16.03.2015 г.:

- плътност на застрояване - до 20 на сто;

- интензивност на застрояване (КИНТ) - до 0.5;

- минимална озеленена площ - най-малко 70 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;

- височина на застояването – ниско, с височина до 7.5 метра.

Вълноломът на пристанище Бургас се намира в ПИ 07079.618.1019, който попада в териториалния обхват на одобрения през 2010 г.  ПУП-ИПРЗ за УПИ VI - 1019, 1021, 1022, 1023 в кв. 1 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас.

Територията на вълнолома не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не засяга защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близките защитени зони са както следва:

- Защитена зона “Атанасовско Езеро”, с код ЕЮ0000270, обявена и по двете Директиви. Зоната отстои на около 2900 ш северно от вълнолома;

- Защитена зона “Бургаско Езеро”, с код ЕЮ0000273, обявена и по двете Директиви. Зоната отстои на около 1080 ш северозападно от вълнолома;

- Защитена зона “Мандра - Пода”, с код ВС0000271, обявена и по двете Директиви.

Зоната отстои на около 1750 ш южно от вълнолома;

• Защитена зона “Бакърлъка”, с код ЕЮ0002077, обявена по Директивата за птиците. Зоната отстои на около 2380 ш източно от вълнолома.

В близост няма обекти, подлежащи на здравна защита, нито обекти на културното наследство, върху които би се оказали някакво негативно въздействие.

Не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

В резултат на подадено от ДППИ Уведомление за инвестиционно предложение, през 2020 г.  компетентният орган  Министерство на околната среда и водите (МОСВ)  е издало  Декларация от органа, отговорен за мониторинга на обектите по Натура 2000, за проект: „Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас“, която потвърдена и на 01.12. 2021 г. и съдържа следното:

„Проект  „Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас“ няма вероятност да окаже значително влияние върху обектите по НАТУРА 2000 на основание писмо № ПД-335- (3)/27.02.2020 г. на директора на регионална инспекция по околна среда и водите - Бургас, съгласно което преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр.73/11.09.2007 щ, изм. и доп.), отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Следователно не се счита за необходимо да се извършва съответната оценка съгласно член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕЕС.“

В последните години са изготвяни планове за преустрояване на част от зоната на терминал „Бургас – Изток 1“ в градска крайбрежна зона като „Зона Обществен Достъп“, известна също като Проект „Супер Бургас”.

Съгласно изготвения и процедиран за одобряване проект на Генерален план на пристанищен терминал  „Бургас – Изток 1“   ПУП-ПРЗ за имотите в обхвата на които попада и Вълнолом Бургас, се предвижда следното:

- Терените попадат в предимно в устройствена зона – Зона централна със смесено застрояване;

- Начин на трайно ползване – За Пристанище;

- Плътност на застрояване /П застр/ - 60;

- Коефициент на интензивност /К инт/ - 3,5;

- Минимална озеленена площ в урегулирания имот /Позел./ - 40;

- Височина и етажност на застрояване - не се ограничава;

- Начинът на застрояване - /е/ свободно;

В проекта за ПУП – ПРЗ в  Генералния план за пристанищен терминал „Бургас Изток 1” са образувани нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, които дават възможност на Възложителя, в съответствие с инвестиционната си програма да реализира последователно изграждането на сгради и другите пристанищни съоръжения. По този начин строителството във всяко отделно УПИ може да се реализира в отделен и самостоятелен етап.

За реализиране на обекта (според избрания вариант) е изготвен инвестиционен проект: „Рехабилитация на вълнолом Бургас“, който е оформен в съответствие с изискванията на чл.139 ал. 3 от Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза: Работен проект, който съдържа  следните проектни части:

- Проектна част: ХТС;

- Проектна част „Конструктивна“

- Проектна част „Пътна“

- Част: „Геодезия“;

- Част: „Електротехническа“;

- Част: „ПБЗ“;

- Част: „ПУСО“;

- Част: „Пожарна безопасност“.

- Инженерно-геоложки доклад;

За инвестиционния проект са извършени необходимите съгласувателни дейности.

Проектът е съгласуван от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) по реда на чл. 112г, ал. 3 от ЗМПВВППРБ.

За реализиране на инвестиционното намерение са проведени необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите.

От ДППИ е подадено заявление до Басейнова дирекция – Черноморски район и предстои издаване на Разрешение за ползване на воден обект.

В съответствие с нормативните изисквания е необходимо да бъде изготвен Доклад за оценка на съответствието на изготвения инвестиционен проект за „Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас“ от назначен от ДП „Пристанищна инфраструктура“ лицензиран консултант - Строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ), с който проекта да бъде внесен в Министерство на регионалното развитие и благоустройство за одобряване и издаване на Разрешение за строеж.

Правният анализ на собствеността на територията и на пристанищните съоръжения на пристанище Бургас и по точно на пристанищен терминал Бургас – изток 1, на територията на който е разположен Вълнолома, съдържа описаните в т. 4.6.2 до т. 4.6.5 констатации, изводи и заключения.

### Приложимо право

- ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.)

- ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ (обн., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., посл. изм. и доп. бр. 8 от 25.01.2023 г.)

- ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., посл. изм. и доп., бр. 6 от 20.01.2023 г., в сила от 20.01.2023 г.)

- ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ (Обн., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., изм., бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.)

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/352 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата, (ОВ L 57., 03.03.2017 г., стр. 1-19), влязъл в сила на 24 март 2017 г., прилагащ се пряко в своята цялост във всички държави членки от 24 март 2019 г.

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА НА КОМИСИЯТА ОТ 17 ЮНИ 2014 ГОДИНА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ПОМОЩИ ЗА СЪВМЕСТИМИ С ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР В ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ 107 И 108 ОТ ДОГОВОРА (ОВ L 187, 26.6.2014 Г.) ИЛИ ОБЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ГРУПОВО ОСВОБОЖДАВАНЕ (ОРГО)

- НАРЕДБА № 10 ОТ 31.03.2014 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗРАБОТВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ (Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие, обн., ДВ, бр. 32 от 8.04.2014 г., посл. изм., бр. 2 от 9.01.2015 г., в сила от 9.01.2015 г.)

- НАРЕДБА № 9 ОТ 17.10.2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА ГОДНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРИСТАНИЩНИ ОБЕКТИ (издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 96 от 5.11.2013 г., посл. доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.)

### Установяване и анализ на собствеността върху пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“, част от пристанище за обществен транспорт Бургас по см. на чл. 106а от ЗМПВВППРБ

Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ представлява териториално обособена зона от пристанище за обществен транспорт по см. на чл. 106а от ЗМПВВППРБ Бургас, която осигурява завършен процес по приемане, обработка, съхраняване и експедиране на определен тип товари и/или поща по определена технология или за обслужване на пътници.

Член 103, ал. 5 от ЗМПВВППРБ определя, че пристанищните терминали включват оперативна зона, която е съоръжена в съответствие с предназначението на терминала и технологията на обработка на съответния тип товари. Според технологията на обработка на съответния тип товари и предназначението на терминала той може да включва зона за съхраняване на товари и части от общата техническа инфраструктура на пристанището.

Територията и пристанищната инфраструктура в Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ е публична държавна собственост, предоставена за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ).

Видно от Регистъра на пристанищата, воден от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, по отношение на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ са налице две вписвания, а именно:

1) Пристанище за обществен транспорт Бургас, Пристанищен терминал Бургас-изток-1 с предлагани пристанищни услуги: обработка на товари (товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка, вътрешнопристанищен превоз на товари, контейнеризация, деконтейнеризация); пътнически услуги; швартоване; снабдяване на корабите с вода, комуникации и електрическа енергия; приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност (съгласно Анекси І, ІV и V от МАРПОЛ 73/78) по отношение на типове обработвани товари: неопасни генерални, насипни, наливни, Ро-Ро товари и контейнери, опасни насипни и генерални товари от клас 4, подклас 4.1. и 4.3.; клас 5, подклас 5.1.; клас 6, подклас 6.1. по Класификацията на ИМО.

2) Пристанищен терминал Бургас-изток-1, Обособена зона МАРИНА ПОРТ БУРГАС, която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанище по чл. 108 от ЗМПВВППРБ с предлагани пристанищни услуги: швартоване, снабдяване на корабите с вода, комуникации и електрическа енергия; приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност (съгласно Анекси V от МАРПОЛ 73/78)

Посочените по-горе две вписвания по отношение на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ са под № 1/01.02.2021 г., стр. 1-4 и 45-48. Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ притежава Удостоверение за експлоатационна годност № 12007 от 21.01.2021 г. Обособена зона „Марина Порт Бургас“ притежава самостоятелно Удостоверение за експлоатационна годност № 32014 от 21.01.2021 г., и двете удостоверения - издадени от министъра на транспорта и съобщенията.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Договор № ПрО – 1/24.01.2007 г. при сключване на концесионен договор за „терминал от пристанището за обществен транспорт с национално значение“, а след влизане в сила на ЗИД на ЗМПВВППРБ (обн. ДВ, бр. 104 от 2020 г.) – вече „терминал от пристанище за обществен транспорт Бургас по см. на чл. 106а ЗМПВВППРБ“, вписаният в Регистъра на пристанищните оператори и получил достъп до пазара на пристанищни услуги държавен пристанищен оператор „Пристанище Бургас“ ЕАД запазва правото си да ползва частите (терминалите) от пристанището, за които не е предоставена концесия, като в този случай правата и задълженията на „Пристанище Бургас“ ЕАД се отнасят само до тези части. В допълнение, чл. 44 от Договор № ПрО – 1/24.01.2007 г. предвижда, че когато бъде предоставена концесия за обекти, попадащи в обхвата на договора, страните се задължават да изменят договора, считано от датата на влизане в сила на съответния договор за концесия, предвид обектите, попадащи в неговия обхват.

Общата площ на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“, част от пристанище за обществен транспорт по см. на чл. 106а ЗМПВВППР Бургас е 266 461 кв. м., като в нея са обособени:

1. Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“, който разполага с 14 корабни места  (от корабно място № 1 до корабно място № 14) с обща дължина на кейовия фронт 2 020 метра и дълбочина от 4 до 10 метра.

2. Зона „Марина Порт Бургас”, която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанище по чл. 108 от ЗМПВВППРБ, с площ от 15 730 кв.м. и обща дължина на кейовия фронт от 265 метра. Зоната разполага с обща дължина на кейовия фронт 265 м., 200 метра от които са обособени за престой и домуване на яхти и лодки и 65 метра - за спомагателни дейности. На кейовия фронт са обособени 27 (двадесет и седем) корабни места. Територията на зоната представлява част от поземлен имот № 07079.618.1019 (площ 15 730 кв.м.)

Територията на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ е съгласно актове за държавна собственост – 250 770 кв.м., а по скици на поземлени имоти -  250 732 кв. м. и е разделена на поземлени имоти ПИ № 07079.618.1079; ПИ № 07079.618.1021; ПИ № 07079.618.1025; ПИ № 07079.618.1020; ПИ № 07079.618.1019; ПИ № 07079.618.1081; ПИ № 07079.618.1084; ПИ № 07079.618.1083, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Съгласно актове за държавна собственост и скици от кадастралната карта и кадастралните регистри, територията на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ е образувана от следните поземлени имоти:

- ПИ № 07079.618.1079 (Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 9420 от 15.05.2019 г., скица № 15-927868 от 12.12.2018 г. на поземлен имот):

- Адрес – общ. Бургас, обл. Бургас, гр. Бургас;

- Вид собственост – Държавна публична;

- Вид територия – Територия на транспорта;

- Начин на трайно ползване - За пристанище;

- Площ - 87153 кв. м.;

- Граници - ПИ № 07079.618.1083; ПИ № 07079.618.21; ПИ № 07079.618.1087; ПИ № 07079.618.1078.

Съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК, площта на имота е променена на 88 940 кв.м., като са променени и границите на имота, които са както следва: ПИ № 07079.618.1083; ПИ № 07079.618.1087; ПИ № 07079.618.1128.

- ПИ № 07079.618.1021 (Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 6968 от 25.10.2013 г. и копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК от 18.03.2020 г.):

- Адрес – общ. Бургас, обл. Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000;

- Вид собственост – Държавна публична;

- Вид територия – Територия на транспорта;

- Начин на трайно ползване - За пристанище;

- Площ - 5592 кв. м.;

- Граници - ПИ № 07079.618.1084; ПИ № 07079.618.1025; ПИ № 07079.618.1026; ПИ № 07079.618.131; ПИ № 07079.618.1022.

- ПИ № 07079.618.1025 (Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 6969 от 25.10.2013 г., скица № 15-384939 от 10.08.2017 г. на поземлен имот  и копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК от 18.03.2020 г.):

- Адрес – общ. Бургас, обл. Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000;

- Вид собственост – Държавна публична;

- Вид територия – Територия на транспорта;

- Начин на трайно ползване - За второстепенна улица;

- Площ - 984 кв. м.;

- Граници - ПИ № 07079.618.1084; ПИ № 07079.618.1020; ПИ № 07079.618.1026; ПИ № 07079.618.1019; ПИ № 07079.618.1021.

- ПИ № 07079.618.1020 (Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 6967 от 25.10.2013 г., скица № 41110 от 21.10.2013 г. на поземлен имот  и копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК от 18.03.2020 г.):

- Адрес – общ. Бургас, обл. Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000;

- Вид собственост – Държавна публична;

- Вид територия – Урбанизирана;

- Начин на трайно ползване - За друг обществен обект, комплекс;

- Площ - 3202 кв. м.;

- Граници - ПИ № 07079.618.1084; ПИ № 07079.618.1019; ПИ № 07079.618.1025.

- ПИ № 07079.618.1019 (Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 9446 от 27.05.2019 г., скица № 15-544848 от 03.08.2018 г. на поземлен имот  и копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК от 18.03.2020 г.):

- Адрес – общ. Бургас, обл. Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000;

- Вид собственост – Държавна публична;

- Вид територия – Територия на транспорта;

- Начин на трайно ползване - За пристанище;

- Площ - 70539 кв.м.;

- Граници - ПИ № 07079.618.1081; ПИ №0 7079.618.1020; ПИ № 07079.618.1025; ПИ № 07079.618.1026; ПИ № 07079.618.134; ПИ №07079.618.133; ПИ № 07079.618.136; ПИ № 07079.618.137; ПИ № 07079.618.1023; ПИ № 07079.618.143; ПИ № 07079.618.141.

- ПИ № 07079.618.1081 (Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 9445 от 27.05.2019 г., скица № 15-544851 от 03.08.2018 г. на поземлен имот  и копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК от 18.03.2020 г.):

- Адрес – общ. Бургас, обл. Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000;

- Вид собственост – Държавна публична;

- Вид територия – Територия на транспорта;

- Начин на трайно ползване - За пристанище;

- Площ - 9317 кв.м.;

- Граници - ПИ № 07079.618.1019.

- ПИ № 07079.618.1084 (Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 9648 от 01.10.2019 г., скица № 15-27148 от 16.01.2019 г. на поземлен имот  и копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК от 18.03.2020 г.):

- Адрес – общ. Бургас, обл. Бургас, гр. Бургас;

- Вид собственост – Държавна публична;

- Вид територия – Територия на транспорта;

- Начин на трайно ползване - За пристанище;

- Площ - 48853 кв.м.;

- Стар номер – 618.22;

- Граници - ПИ № 07079.618.1019; ПИ № 07079.618.1020; ПИ № 07079.618.1021; ПИ № 07079.618.1025; ПИ № 07079.618.1083; ПИ № 07079.618.131.

- ПИ № 07079.618.1083 (Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 9447 от 27.05.2019 г., скица № 15-27140 от 16.01.2019 г. на поземлен имот  и копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК от 18.03.2020 г.):

- Адрес – общ. Бургас, обл. Бургас, гр. Бургас;

- Вид собственост – Държавна публична;

- Вид територия – Територия на транспорта;

- Начин на трайно ползване - За пристанище;

- Площ - 40821 кв.м.;

- Стар номер – 618.22;

- Граници - ПИ № 07079.618.1084; ПИ № 07079.618.1060; ПИ № 07079.618.1052; ПИ № 07079.618.1087; ПИ № 07079.618.1079; ПИ № 07079.618.131; ПИ № 07079.618.27; ПИ № 07079.618.28.1.

Съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК, площта на имота е променена на 39 034 кв.м.

#### Територия

Територията на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ е, както следва:

- по актове за държавна собственост – 250 770 кв.м.,

- съгласно кадастралната карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК -  266 461 кв. м.,

Съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, територията на Пристанище Бургас - Изток е разделена на следните поземлени имоти с идентификатори: ПИ № 07079.618.1079; ПИ № 07079.618.1021; ПИ № 07079.618.1025; ПИ № 07079.618.1020; ПИ № 07079.618.1019; ПИ № 07079.618.1081; ПИ № 07079.618.1084; ПИ № 07079.618.1083, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Карта с имоти попадащи в територията на Пристанищен терминал Бургас – Изток 1 по Кадастрална карта (АГКК)

#### Пристанищна инфраструктура

##### Сгради

| Сграда | Застроена площ в кв. м. | Идентификатор |
| --- | --- | --- |
| Магазия № 11 – Административна сграда | 1 460, 4 ет. | 07079.618.1084.5 |
| Административна сграда – Червен салон .ет. 1 | 302,9, 1 ет. | 07079.618.1084.15.1 |
| Административна сграда – Ремонтна раб-ца/гараж |  | 07079.618.1021.3 |
| Международна морска гара | 1 382, 2 ет. | 07079.618.1019.14 (Сега сградата е с идентификатор 07079.618.1081.1) |
| Друг тип обществена сграда – Магазия 1 | 2 838, 2 ет. | 07079.618.1019.9 |
| Сграда Кулата | 23, 1 ет. | 07079.618.1021.5 |
| Гараж Пристанище Изток | 1 250, 1 ет. | 07079.618.1021.3 |
| Магазия № 6 | 4 590, 1 ет. | 07079.618.1084.2 |
| Магазия № 14 | 2 999, 1 ет. | 07079.618.1079.4 |
| Склад – Червена магазия – склад материали Червена магазия | 106, 1 ет. 343, 4 ет. | 07079.618.1079.5 07079.618.1079.6 |
| Магазия № 13 | 2 458, 1 ет. | 07079.618.1079.2 |
| Зарядна за елпогрузи | 216, 1 ет. | 07079.618.1021.2 |
| Карантинен склад Стифадорна Карантинен склад | 2 995, 1 ет. 166, 1 ет. | 07079.618.1079.7 07079.618.1079.8 |
| КПП и главен вход администрация | 105, 1 ет. | 07079.618.1084.16 |
| Магазия № 12 | 2 439, 1 ет. | 07079.618.1079.3 |
| Сграда трафопост № 3 – стар стол | 218, 1 ет. | 07079.618.1084.12 |
| Магазия № 7 | 11 153, 1 ет. | 07079.618.1084.1 |
| КПП към Магазия № 11 |  | 07079.618.1084.5 |
| Кухня майка за 3000 души | 1 121, 4 ет. | 07079.618.1084.3 |
| Митница и КПП п-ще Изток | 101, 1 ет. | 07079.618.1083.1 |
| Валутен магазин п-ще Център | 205, 1 ет. | 07079.618.1083.3 |
| Депо за имущество на капитално строителство | 1 612, 1 ет. | 07079.618.1079.1 |
| Яхт-клуб нова сграда | 154 | 07079.618.1019.12 |
| Модул 2, Морска гара | 733,07, 1 ет. | 07079.618.1081.1.2 |
| Трафопост № 6 Рибна борса |  | 07079.618.1079.4 |
| Трафопост № 1 Навигационен фар | 52 | 07079.618.1019.10 |
| Магазия № 1, Етаж 2 | 1065,15 | 07079.618.1019.9.12 |
| Хале Яхт-клуб | 679 общо трите об. | 07079.618.1019.15.1 |
| Хале Яхт-клуб ІІ |  | 07079.618.1019.15.2 |
| Хале работилници |  | 07079.618.1019.15.3 |
| Хале ветроходен център Пилотска станция | 197 | 07079.618.1019.17 |
| Адм. сграда Портови флот | 208,22, 1 ет. част | 07079.618.1083.2 |

СГРАДИ, ИЗГРАДЕНИ ОТ ДППИ

| Сграда | Застроена площ в кв. м. | Идентификатор |
| --- | --- | --- |
| Сграда за Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас (Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“) | 228 кв. м., 4 ет. | 07079.618.1019.16 |
| Конгресен център | 1 700 кв. м., 5 ет. | 07079.618.1019.18 |

СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДРУГИ (ИЗВЪН ДППИ) ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, И ТАКИВА, ЗА КОИТО ПОРАДИ ЛИПСА НА ДАННИ, НЕ СА С КАТЕГОРИЧНО УСТАНОВЕНИ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА, СЪОТВЕТНО НА ДППИ

| Поземлен имот 07079.618.1079 с площ 87 153 кв.м., граничи с ПИ 07079.618.1078, 07079.618.1083, 07079.618.1087, 07079.618.21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационен номер | Описание на обекта | Забележка/собственост |
| 07079.618.1079.9 | ЗП 554 кв.м., 1 етаж | Частна собств. „Врита“ ООД |
| 07079.618.1079.10 | ЗП 17 кв.м., 1 етаж | няма данни |
| 07079.618.1079.11 | ЗП 146 кв.м., 1 етаж | няма данни |
| 07079.618.1079.12 | ЗП 8 кв.м., 1 етаж | Няма данни |

| Поземлен имот 07079.618.1083 с площ 40 821 кв.м., граничи с ПИ 07079.618.1052, 07079.618.1060, 07079.618.1079, 07079.618.1084, 07079.618.1087, 07079.618.131, 07079.618.27, 07079.618.28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационен номер | Описание на обекта | Забележка/собственост |
| 07079.618.1083.4 | ЗП 144, 1 етаж | „Хрансервизинженеринг“ АД |
| 07079.618.1083.5 | ЗП 1025, силози | „Хрансервизинженеринг“ АД |
| 07079.618.1083.6 | ЗП 241, 1 етаж | „Хрансервизинженеринг“ АД |
| 07079.618.1083.7 | ЗП 155, 5 етажа | „Хрансервизинженеринг“ АД |
| 07079.618.1083.8 | ЗП 21 кв.м. | Липсват данни |
| 07079.618.1083.9 | ЗП 9 кв.м. | Липсват данни |

| Поземлен имот 07079.618.1084 с площ 48 853 кв.м., граничи с ПИ 07079.618.1019, 07079.618.1083, 07079.618.1020, 07079.618.1025, 07079.618.1021, 07079.618.131 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационен номер | Описание на обекта | Забележка/собственост |
| 07079.618.1084.4 | ЗП 28 кв.м, на 1 етаж | Сграда кантар, няма данни |
| 07079.618.1084.6 | ЗП 429 кв.м, 4 етажа | Битова сграда стар стол, ДДПИ |
| 07079.618.1084.7 | ЗП 10 кв.м., на 1 етаж | Няма данни |
| 07079.618.1084.8 | ЗП 23 кв.м., на 1 етаж | Няма данни |
| 07079.618.1084.9 | ЗП 150 кв.м., 1 етаж | Няма данни |
| 07079.618.1084.10 | ЗП 637 кв.м, 3 етажа | Частна собственост, жилища |
| 07079.618.1084.11 | ЗП 20 кв.м., на 1 етаж | Няма данни |
| 07079.618.1084.13 | ЗП 40 кв.м, на 1 етаж | Няма данни |
| 07079.618.1084.14 | ЗП 420 кв.м., 3 етажа | ИАМА |
| 07079.618.1084.15.2 |  | Адм. сграда Червен салон – ет. 2 и 3 – липсват данни |

| Поземлен имот 07079.618.1021 с площ 5 592 кв.м., граничи с ПИ 07079.618.1084, 07079.618.1025, 07079.618.1026, 07079.618.1022, 07079.618.131 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационен номер | Описание на обекта | Забележка/собственост |
| 07079.618.1021.1 | ЗП 66 кв.м., на 1 етаж | няма данни |
| 07079.618.1021.4 | ЗП 44 кв.м., на 1 етаж | няма данни |

| Поземлен имот 07079.618.1019 с площ 70 539 кв.м., граничи с ПИ 07079.618.1020, 07079.618.1023, 07079.618.1025, 07079.618.1026, 07079.618.1081, 07079.618.1084, 07079.618.133, 07079.618.134, 07079.618.136, 07079.618.137, 07079.618.141, 07079.618.143 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационен номер | Описание на обекта | Забележка |
| 07079.618.1019.11 | ЗП 105 кв.м., 1 етаж | В зона за обществен достъп, съгласно АПДС №9446, ще бъде обект на допълнително актуване |

| Поземлен имот 07079.618.1020 с площ 3 202 кв.м., граничи с ПИ 07079.618.1084, 07079.618.1019, 07079.618.1025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационен номер | Описание на обекта | Забележка |
| 07079.618.1020.1 | ЗП 2884 кв.м., 6 етажа | В зона за обществен достъп Обществена сграда, хотел -частна собственост |

##### Съоръжения на транспортната инфраструктура

Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“ разполага с кейов фронт с обща дължина 2020 м., по който са обособени 15 корабни места – от корабно място № 0 до корабно място № 14. Дължините, дълбочините, предназначението и начина на ползване на посочените корабни места са, както следва:

- Корабно място № 0 с дължина 150 м., предназначено е за приставане на яхти и лодки

- Корабно място № 1 с дължина 160 м., с дълбочина пред кейовата стена – 9,70 м., за генерални товари, функционира като пътническо корабно място

- Корабно място № 2 с дължина 160 м., с дълбочина пред кейовата стена – 10,00 м., за генерални товари, функционира като пътническо корабно място

- Корабно място № 3 с дължина 155 м., с дълбочина пред кейовата стена – 6,80 м., за генерални товари, ползва се за приставане на влекачи на портови флот

- Корабно място № 4 с дължина 155 м., с дълбочина пред кейовата стена – 6,80 м., за генерални товари, ползва се за приставане на влекачи на портовия флот

- Корабно място № 5 с дължина 155 м., с дълбочина пред кейовата стена – 6,80 м., за генерални товари, ползва се за приставане на влекачи на портовия флот

- Корабно място № 6 с дължина 155 м., с дълбочина пред кейовата стена – 6,80 м., за генерални товари, ползва се за обработка на товари

- Корабно място № 7 с дължина 155 м., с дълбочина пред кейовата стена – 6,80 м., за генерални товари, ползва се за приставане на влекачи на портовия флот

- Корабно място № 8 с дължина 155 м., с дълбочина пред кейовата стена – 6,80 м., за генерални товари, ползва се за приставане на влекачи на портовия флот

- Корабно място № 9 с дължина 155 м., с дълбочина пред кейовата стена – 6,80 м., за генерални товари, ползва се за приставане на влекачи на портовия флот

- Корабно място № 10 с дължина 120 м., с дълбочина пред кейовата стена – 3,90 м., за малки съдове, ползва се за приставане на влекачи на портовия флот

- Корабно място № 11 с дължина 132 м., с дълбочина пред кейовата стена – 7,20 м., за обработка на черни метали, ползва се за обработка на товари

- Корабно място № 12 с дължина 180 м., с дълбочина пред кейовата стена – 7,70 м., за насипни товари, ползва се за обработка на товари

- Корабно място № 13 с дължина 180 м., с дълбочина пред кейовата стена – 7,70 м., за насипни товари, ползва се за обработка на товари

- Корабно място № 14 – липсват данни за дължина и дълбочина, ползва се за престой и домуване на малки кораби.

Според предназначението си, корабните места могат да се разделят на:

- Корабни места за основна дейност: Обработка (товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка, вътрешнопристанищен превоз на товари контейнеризация/ деконтейнеризация) на неопасни генерални, насипни, наливни, Ро-Ро товари и контейнери; опасни насипни и генерални товари; товари от клас 4, подклас 4.1. и 4.3.; клас 5, подклас 5.1; клас 6, подклас 6.1 по класификацията на ИМО – № 5, № 6, № 11, № 12 и № 13,  с обща дължина на кейовете 795 м;

- Корабни места за други услуги: Пътнически услуги, швартоване, снабдяване на корабите с вода, комуникации и електрическа енергия; приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност (съгласно Анекси І, ІV и V от МАРПОЛ 73/78) - № 1, № 2, № 3 и № 4 с обща дължина на кейовете 630 м;

- Корабни места за спомагателен флот (швартоване, снабдяване на корабите с вода, комуникации и електрическа енергия; приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност (съгласно Анекси І, ІV и V от МАРПОЛ 73/78) - № 1 (15 м.), № 7 (100 м.), № 8 (130 м.), № 9 (80 м.), № 10 (120 м.), № 11 (25 м.) и № 14 (125 м.) с обща дължина на кейовете 595 м.

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА ПРИСТАНИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Описани са съгласно инвентарната книга на ДППИ.

| Инвентарен номер | Наименование |
| --- | --- |
| 20491434 | Кейова стена 1 корабно място /168м./ |
| 20491229 | Кейова стена 2 корабно място /160м./ |
| 20491230 | Кейова стена 3,4 корабно място /310м./ |
| 20491231 | Кейова стена 5,6 корабно място /310м./ |
| 20491232 | Кейова стена 8 корабно място /130м./ |
| 20491233 | Кейова стена 9 корабно място /80м./ |
| 20491234 | Кейова стена 10 корабно място /120м./ |
| 20491235 | Кейова стена 11 корабно място /132м./ |
| 20491236 | Кейова стена 12 корабно място /175м./ |
| 20491237 | Кейова стена 13 корабно място /175м./ |
| 20491238 | Кейова стена 14 корабно място /160м./ |
| 20491367 | Кей за Яхт клуб нулево к.м. Изток |
| 20491228 | Кей и хелинг към Брегови център /140м./ |
| 20491227 | Морски вълнолом защитен |

За съхранение на обработваните товари пристанищния терминал разполага с:

- открити складови площи – 21 510 кв. м.;

- закрити складови площи – 23 300 кв. м..

##### Поземлени имоти

- ПИ № 07079.618.1079 (стар идентификатор 07079.618.22)

За имота е съставен Акт за публична държавна собственост (АПДС) № 9420 от 15.05.2019 г., съгласно който имотът се състои от 87 153 кв.м. площ, с трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за пристанище. Правото на управление на имота е предоставено на ДППИ.

ПИ 07079.618.1079 граничи с поземлени имоти: 07079.618.1078, 07079.618.1083, 07079.618.1087 и 07079.618.21. В АПДС № 9420 от 15.05.2019 г. са описани и находящите се в имота осем броя сгради, както следва:

- Сграда с идентификатор 07079.618.1079.1 – Депо за имущество на капитално строителство, със застроена площ 1 612 кв.м., на един етаж,  масивна, с предназначение – друг вид обществена сграда

- Сграда с идентификатор 07079.618.1079.2 – Магазия 13, застроена площ 2 458 кв.м., на един етаж, метална, с предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 07079.618.1079.3 – Магазия 12, застроена площ 2 439 кв.м., на един етаж, метална, с предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 07079.618.1079.4 – Магазия 14, застроена площ 2 999 кв.м., на един етаж, масивна, с предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, в т.ч. и Трафопост № 6 – Рибна борса, със застроена площ 134 кв.м., 1 ет., масивна

- Сграда с идентификатор 07079.618.1079.5 – Склад материали към Червена магазия, застроена площ 106 кв.м., на един етаж, масивна, с предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 07079.618.1079.6 – Склад Червена магазия, застроена площ 343 кв.м., на четири етажа, масивна, с предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 07079.618.1079.7 – Карантинен склад, застроена площ 2 995 кв.м., на един етаж, масивна, с предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- Сграда с идентификатор 07079.618.1079.8 – Карантинен склад - стифадорна, застроена площ 166 кв.м., на един етаж, масивна, с предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

Съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронно извлечение от сайта на АГКК, в имота се намират и други сгради, неактувани с акта, с идентификатори:

- 07079.618.1079.9 със застроена площ 554 кв.м., на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- 07079.618.1079.10 със застроена площ 17 кв.м. на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

- 07079.618.1079.11 със застроена площ 146 кв.м., на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда и

- 07079.618.1079.12 със застроена площ 8 кв.м., на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

За последните четири сгради в КРРИ липсват данни за собствеността на същите и за други вещни права на ползване. Тези сгради не са заведени като активи на ДППИ. Допускаме, че  посочените по-горе сгради (последните четири), за които липсват данни за собственост или други вещни права, са пристройки към основните сгради, като стифадорни, или помощни сгради, а  една от сградите,  тази с идентификатор - 07079.618.1079.9  е сграда, части от която са собственост на други юридически („Врита“ ООД). Общоизвестен факт е, че посочената сграда с идентификатор 07079.618.1079.9 в миналото е била част от т. нар. Рибна борса, изградена и функционирала на това място, построена върху държавна земя. Допуска се, че в сградата са обособени самостоятелни обекти – част от тях – частна собственост – на „Врита“ ООД и на физически лица, а друга част – публична държавна собственост, предадена за управление на ДППИ, а също така - предоставени за ползване на пристанищния оператор „Пристанище Бургас“ ЕАД.

- ПИ № 07079.618.1021

За имота има съставен Акт за публична държавна собственост № 6968 от 25.10.2013 г., съгласно който имотът се състои от 5 592 кв.м. площ, с трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за пристанище. Правото на управление на имота е предоставено на ДППИ. Имотът попада в тази част на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“, която е в непосредствена близост до Марина Порт Бургас.

ПИ 07079.618.1021 граничи със следните ПИ: 07079.618.22, 07079.618.1020, 07079.618.1025, 07079.618.136, 07079.618.137, 07079.618.133, 07079.618.134, 07079.618.1026

Анализът се базира на:

- Регистър на ДМА – Земя и сгради, представен от ДППИ;

- Акт за държавна собственост № 11 537 от 31.05.1995 г., издаден на основание чл. 77, ал. 1 от Наредбата за държавните имоти, на името на „Пристанище Бургас” ЕООД за терени и сгради по приложени скица и справка опис, представляващи Терен на пристанище Бургас и складова база „Лозово” и сгради, находящи се на Пристанище – Изток, пристанище – Запад, Пристанище „Насипни товари” и сгради - складова база „Лозово” - северна промишлена зона. Смятаме, че това е Актът за държавна собственост, на базата на който са определени имотите – публична държавна собственост, намиращи се на територията на пристанище Бургас.

- Копия от кадастралната карта с данни от КРНИ – електронни извадки от сайта на АГКК.

Това са сградите с идентификатори :

- 07079.618.1021.2 – Зарядна за ел. погрузи, с площ от 216 кв.м., на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

- 07079.618.1021.3 – Административна сграда – Ремонтна работилница и Гараж Пристанище Изток, със застроена площ от 1 250 кв.м. на един етаж, с предназначение: административна, делова сграда;

- 07079.618.1021.5 – Сграда Кулата с площ от 23 кв.м., на един етаж, с предназначение: сграда за битови услуги,

които три сгради са заведени като активи на ДППИ, както и сградите с идентификатори:

- 07079.618.1021.1, с площ от 66 кв.м. на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, държавна собственост, предадена за ползване на ДППИ;

- 07079.618.1021.4, със застроена плот от 44 кв.м., на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. Съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК сградата е държавна собственост, предадена за ползване на ДППИ.

(Данните за сградите са взети от копия на кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК).

Последните две сгради (по букви „г“ и „д“) не са заведени като активи на ДППИ.

Сградите по букви „а“, „б“ и „в“ са отразени в АДС № 11 537 от 31.05.1995 г. (издаден на „Пристанище Бургас“ ЕАД). Анализаторите не разполагат с актове за собственост за сгради по букви „г“ и „д“. Въз основа на посочените копия от кадастралната карта допускаме, че посочените сгради (от „а“ до „д“) са обекти публична държавна собственост, предоставени за управление на ДППИ.

- ПИ № 07079.618.1025

За имота има съставен Акт за публична държавна собственост № 6969 от 25.10.2013 г., съгласно който имотът е с площ от 984 кв.м., с трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за второстепенна улица. Правото на управление на имота е предоставено на ДППИ.

Имотът попада в тази част на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“, която е в непосредствена близост до Марина Порт Бургас. Улицата е „вътрешна“ за територията на терминала и представлява връзка между производствени сгради и халета.

Поземленият имот граничи със следните ПИ: 07079.618.22, 07079.618.1020, 07079.618.1019 - според АПДС, а според представената скица, по-скоро тази, приложена към АПДС, № 15-384939-10.08.2017 г., съседните имоти са: ПИ 07079.618.22, 07079.618.1020, 07079.618.1019, 07079.618.1026.07079.618.1021.

- ПИ № 07079.618.1020

За имота има съставен Акт за публична държавна собственост № 6967 от 25.10.2013 г., съгласно който имотът се състои от 3 202 кв.м. площ, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект. Правото на управление на имота е предоставено на ДППИ. Имотът попада в тази част на Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“, която е в непосредствена близост до Марина Порт Бургас.

Поземленият имот граничи със следните ПИ: 07079.618.22, 07079.618.1019, 07079.618.1025, 07079.618.1021, 07079.618.131, 07079.618.28, 07079.618.27, 07079.618.1017, 07079.618.1016, 07079.618.19.

Въпреки, че в АПДС № 6967 от 25.10.2013 г. е отразено, че имотът е застроен със сгради, предмет на допълнително актуване. Общоизвестен факт е, че в имота се намира сграда – бивша Магазия № 2 – Тютюнева магазия. От копие на кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК е видно, че в имота се намира сграда – собственост на „Селино“ ЕООД, като се посочва Нотариален акт № 164, том 39, рег. 13351, дело 7033 от 10.09.2015 г. Това е Сграда с идентификатор 07079.618.1020.1, частна собственост, брой етажи 6, застроена площ 2844 кв.м., построена върху имот публична държавна собственост.

- ПИ № 07079.618.1019

За имота има съставен АПДС № 9446 от 27.05.2019 г., съгласно който имотът е с площ от 70 539 кв.м., с трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин н трайно ползване: за пристанище, застроен. Правото на управление на имота е предоставено на ДППИ.

Границите на имота, видно от същия АПДС са:  ПИ 07079.618.1020, ПИ 07079.618.1023, ПИ 07079.618.1025, ПИ 07079.618.1026, ПИ 07079.618.1081, ПИ 07079.618.1084, ПИ 07079.618.133, ПИ 07079.618.134, ПИ 07079.618.136, ПИ 07079.618.137, ПИ 07079.618.141, ПИ 07079.618.143.

В имота се намират следните сгради:

- Сграда с идентификатор 07079.618.1019.9 – Магазия 1, за която е издаден АПДС № 8076 от 14.08.2017 г. Сградата е със застроена площ 2 838 кв.м., масивна конструкция, на два етажа, с предназначение: друг вид обществена сграда, състояща се от тринадесет броя самостоятелни обекти (актувани в посочения АДС), а именно:

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.1 (обект М-1) на първи етаж със застроена площ 55 кв.м., ведно с 1,48% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за търговска дейност, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.7, 07079.618.1019.9.2, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1019.9.12;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.2 (обект М-2) на първи етаж със застроена площ 46,12 кв.м., ведно с 1,37% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за търговска дейност, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.7, 07079.618.1019.9.3, 07079.618.1019.9.1, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1019.9.12;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.3 (обект М-3) на първи етаж със застроена площ 46,13 кв.м., ведно с 1,37% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за търговска дейност, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.7, 07079.618.1019.9.4, 07079.618.1019.9.2, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1019.9.12;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.4 (обект М-4) на първи етаж със застроена площ 46,13 кв.м., ведно с 1,37% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за търговска дейност, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.7, 07079.618.1019.9.5, 07079.618.1019.9.3, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1019.9.12;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.5 (обект М-5) на първи етаж със застроена площ 56,63 кв.м., ведно с 1,68% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за търговска дейност, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.7, 07079.618.1019.9.4, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1019.9.12;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.6 (обект М-6) на първи етаж със застроена площ 49,80 кв.м., ведно с 1,47% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за търговска дейност, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.8, 07079.618.1019.9.13, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1019.9.12;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.7 (обект Е-3) на първи етаж със застроена площ 521 кв.м., ведно с 15,42% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за обществено хранене, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.8, 07079.618.1019.9.5, 07079.618.1019.9.4, 07079.618.1019.9.3, 07079.618.1019.9.2, 07079.618.1019.9.1, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1019.9.12;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.8 (обект Е-2) на първи етаж със застроена площ 336,70 кв.м., ведно с 9,97% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за обществено хранене, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.9, 07079.618.1019.9.13, 07079.618.1019.9.6, 07079.618.1019.9.7, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1019.9.12;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.9 (обект Е-1) на първи етаж със застроена площ 200,00 кв.м., ведно с 5,92% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за обществено хранене, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.8, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1019.9.12;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.10 на първи етаж със застроена площ 849,20 кв.м., ведно с 25,14% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за обществено хранене, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.11, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1019.9.12;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.11 на първи етаж със застроена площ 65,08 кв.м., ведно с 1,93% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: инфраструктурен обект в сграда, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.10, под обекта: няма, над обекта: няма;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.13 на първи етаж със застроена площ 45,70 кв.м., ведно с 1,35% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за търговска дейност, при граници: на същия етаж: 07079.618.1019.9.8, 07079.618.1019.9.6, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1019.9.12;

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.12 на втори етаж със застроена площ 1065,15 кв.м., ведно с 31,54% ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, с предназначение: за културна и обществена дейност, при граници: на същия етаж: няма, под обекта: 07079.618.1019.9.8, 07079.618.1019.9.9, 07079.618.1019.9.10, 07079.618.1019.9.13, 07079.618.1019.9.6, 07079.618.1019.9.4, 07079.618.1019.9.3, 07079.618.1019.9.5, 07079.618.1019.9.2, 07079.618.1019.9.1, 07079.618.1019.9.7., над обекта: няма. За този обект има издаден Акт за частна държавна собственост (АЧДС) № 9020 от 03.08.2018 г., издаден на основание Решение № 538/02.08.2018 г. на Министерски съвет за обявяване на част от имот публична държавна собственост, предоставен за управление на ДППИ, за имот частна държавна собственост.

- Сграда с идентификатор 07079.618.1019.14 – Международна морска гара (сега сградата е с идентификатор 07079.618.1081.1). За сградата е издаден АПДС № 7133 от 28.03.2014 г. Сградата е с площ от 1 382 кв.м., на два етажа, стомано-бетонова конструкция, построена 2013 г., с предназначение: сграда на транспорта – Международна морска гара. Сградата е отразена в АДПС № 9446 от 27.05.2019 г., като сграда, находяща се в ПИ 07079.618.1081 с идентификатор 07079.618.1081.1. Същевременно има и обект с идентификатор 07079.618.1081.1.2 – Модул 2 Морска гара.

- Сграда с идентификатор 07079.618.1019.16 – Сграда за Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас. За сградата е издаден АПДС № 7556 от 13.11.2015 г. Сградата е със застроена площ от 228 кв.м., масивна, на четири етажа, построена 2014 г., с предназначение: сграда на транспорта. Сградата е предоставена за управление на ДППИ.

- Сграда с идентификатор 07079.618.1019.17 – Хале ветроходен център Пилотска станция, със застроена площ от 197 кв.м., масивна конструкция, на два етажа, с предназначение: административна делова сграда, състояща се от два броя самостоятелни обекти:

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.17.1 със застроена площ от 192,94 кв.м., на две нива, с предназначение: за делова и административна дейност, при граници: ниво 1: на същия етаж: 07079.618.1019.17.2, под обекта: няма, над обекта: няма; ниво 2: на същия етаж: 07079.618.1019.17.2, под обекта: няма, над обекта: няма.

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.17.2, със застроена площ от 200,16 кв.м., на две нива, с предназначение: за делова и административна дейност, при граници: ниво 1: на същия етаж: 07079.618.1019.17.1, под обекта: няма, над обекта: няма; ниво 2: на същия етаж: 07079.618.1019.17.1, под обекта: няма, над обекта: няма.

За сграда с идентификатор 07079.618.1019.17 е издаден АДС № 8001 от 01.08.2017 г.

В имот с идентификатор 07079.618.1019  са налице и други сгради, за които обследването се базира на:

- Регистър на ДМА, представен от ДППИ;

- Акт за държавна собственост № 11 537 от 31.05.1995 г., издаден на основание чл. 77, ал. 1 от Наредбата за държавните имоти, на името на „Пристанище Бургас” ЕООД за терени и сгради по приложени скица и справка опис, представляващи Терен на пристанище Бургас и складова база „Лозово” и сгради, находящи се на Пристанище – Изток, пристанище – Запад, Пристанище „Насипни товари” и сгради - складова база „Лозово” - северна промишлена зона. Анализаторите считат, че това е актът за държавна собственост, на базата на който са определени имотите – публична държавна собственост, намиращи се на територията на пристанище за обществен транспорт Бургас;

- Копия от кадастралната карта с данни от КРНИ – електронни извадки от сайта на АГКК

Такива сгради са:

- Сграда с идентификатор 07079.618.1019.10 – Трафопост № 1, Навигационен фар, със застроена площ от 52 кв.м., на един етаж, предназначение: сграда за енергопроизводство.  Сградата е включена в инвентаризационните описи на ДППИ (Регистър на ДМА).

- Сграда с идентификатор 07079.618.1019.11, със застроена площ от 105 кв.м., на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

- Сграда с идентификатор 07079.618.1019.12 – Яхт клуб Нова сграда, със застроена площ 154 кв.м., на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. Съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК за сградата не са известни собственици или носители на други вещни права. Понастоящем сградата се използва по предназначение като яхт-клуб, като същата, а вероятно и сградата по б. „з“, се ползва от няколко различни сдружения с нестопанска цел, извършващи своята тренировъчна дейност в прилежащата акватория. Сградата е заведена като актив на ДППИ (Регистър на ДМА).

- Сграда с идентификатор 07079.618.1019.15 – Хале яхт-клуб (07079.618.1019.15.1),Хале яхт-клуб ІІ (07079.618.1019.15.2) и Хале работилници (07079.618.1019.15.3), със застроена обща площ 679 кв.м., на един етаж, с предназначение: спортна сграда, база. Съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК няма данни за собственици и за носители на други вещни права.

В копието от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка за целия ПИ от сайта на АГКК е отразена още една сграда:

- Сграда с идентификатор 07079.618.1019.18 със застроена площ 1 700 кв.м., на 5 етажа, с предназначение: друг вид обществена сграда. Видно от копието на кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК, сградата е собственост на държавата чрез ДППИ.  Тази сграда е т. нар. Конгресен център.

- ПИ № 07079.618.1081

За имота има съставен АПДС № 9445 от 27.05.2019 г., съгласно който имотът е с площ 9 317 кв.м., с трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за пристанище, застроен. Правото на управление на имота е предоставено на ДППИ.

Границите на имота, видно от същия АПДС са:  ПИ 07079.618.1019.

В имота се намира сграда с идентификатор 07079.618.1081.1 – Международна морска гара, със застроена площ 1 382 кв.м., на два етажа, с предназначение: сграда на транспорта. По-горе в настоящия анализ анализаторите представиха констатациите си за тази сграда (със стар  идентификатор 07079.618.1019.14).   Видно от копия на кадастрална карта с данни от КРНИ- електронни извадки от сайта на АГКК, в сградата с идентификатор 07079-618.1081.1 са обособени следните самостоятелни обекти, предоставени за управление на ДППИ. Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1081.1.1 – на първи етаж, с площ 1 576,43 кв.м., с предназначение: сграда на транспорта, и самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1081.1.2 – Модул 2 Морска гара, на ет. 1, с площ 733,07 кв.м., с предназначение: сграда на транспорта, за обществено хранене.

- ПИ № 07079.618.1084

За имота има съставен АПДС № 9648 от 01.10.2019 г., съгласно който имотът е с площ 48 853 кв.м., с трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за пристанище, застроен. Правото на управление на имота е предоставено на ДППИ.

Границите на имота, видно от същия АПДС са: ПИ 07079.618.1019, ПИ 07079.618.1020, 07079.618.1021, 07079.618.1025, 07079.618.1083, 07079.618.131.

В имота се намират следните сгради, отразени в същия АПДС:

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.3 със застроена площ 1 121 кв.м., на четири етажа, масивна, с предназначение: административна, делова сграда. Установяваме, че това е т. нар. сграда Кухня майка за 3000 души, въпреки, че в АПДС като такава е посочена сграда с идентификатор 07079.618.1084.5. Считаме, че това отразяване е техническа грешка.

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.5 – Магазия № 11, със застроена площ 1 460 кв.м., на четири етажа, с предназначение: административна, делова сграда. Сградата се ползва за офиси на администрацията на пристанищния оператор „Пристанище Бургас“ ЕАД.

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.12 – Сграда трафопост № 3 – стар стол, със застроена площ 218 кв.м., на един етаж, масивна, с предназначение: административна, делова сграда  (без да се ползва като такава)

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.16 – КПП и главен вход администрация, със застроена площ 105 кв.м., масивна, на един етаж, с предназначение: сграда за търговия. ползва се по предназначение за офиси и павилиони.

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.15.1 – Административна сграда Червен салон – Самостоятелен обект на етаж 1 (част от сграда, цялата на 3 етажа), със застроена площ 302,9 кв.м., на един етаж (обект 1), с предназначение: за делова и административна дейност, при граници и съседи на този обект – на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1084.15.2. Видно от копия на кадастралната карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК, сградата е разделена на самостоятелни обекти, всеки от които на отделен етаж. Самостоятелен обект на първи етаж с идентификатор 07079.618.1084.15.1 е собственост на държавата чрез ДППИ. За останалите самостоятелни обекти – този на втори и този на трети етаж на сградата няма данни за собственост и друго вещно право.

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.2.1 – Магазия № 6, със застроена площ 4 590 кв.м., на един етаж на три нива, самостоятелен обект в сграда 07079.618-1984.2 цялата на 8 етажа (според копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК, с предназначение: за делова  административна дейност, при граници: на ниво 1 – на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, на ниво 2 – на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, на ниво 3 – на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 07079.618.1084.2.2. Видно от цитираните извадки, цялата сграда е разделена на самостоятелни обекти, като обект 07079.618.1084.2.2. се намира на етаж 4 и е с площ 611, 50 кв.м. И двата самостоятелни обекта са част от сграда 07079.618.1084.2, и двата самостоятелни обекта са собственост на държавата чрез ДППИ. Самостоятелен обект 07079.618.1084.2.2 – Рейдова кула е съборен, поради отпаднало предназначение.

Съгласно скица – приложение към посочения АПДС в имота се намират и следните сгради :

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.1 със застроена площ 11 153 кв.м., на един етаж, с предназначение: складова база, склад. Магазия № 7. В Регистъра на ДМА - земя и сгради,  на ДППИ, в който този обект е включен, е налице отбелязване, че сградата е отразена в Акт за частна държавна собственост № 9642 от 25.09.2019 г.

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.4  със застроена площ 28 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. В копието от кадастралната карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК е записано, че няма данни за собственик и за носител на друго вещно право. Сградата се ползва в оперативната дейност на пристанищния оператор „Пристанище Бургас“ ЕАД – кантар. Сградата не е заведена като актив на ДППИ (Регистър на ДМА).

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.6, със застроена площ 429 кв.м., на четири етажа, с предназначение: административна, делова сграда. В копието от кадастралната карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК е записано, че сградата е собственост на държавата чрез ДППИ. На базата на анализ на фактическото положение се констатира, че това е сградата – Битова сграда Изток – стар стол. Сградата, обаче, не е заведена като актив на ДППИ (Регистър ДМА).

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.7 със застроена площ 10 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда В копието от кадастралната карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК е записано, че няма данни за собственик и за носител на друго вещно право. Сградата не е заведена като актив на ДППИ (Регистър ДМА).

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.8 със застроена площ 23 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда В копието от кадастралната карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК е записано, че няма данни за собственик и за носител на друго вещно право.

Сградата не е заведена като актив на ДППИ (Регистър ДМА).

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.9 със застроена площ 150 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда В копието от кадастралната карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК е записано, че няма данни за собственик и за носител на друго вещно право. Сградата не е заведена като актив на ДППИ (Регистър ДМА).

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.10 със застроена площ 637 кв.м., на 3 етажа, с предназначение: административна, делова сграда В копието от кадастралната карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК е записано, че няма данни за собственик и за носител на друго вещно право. Сградата е частна собственост – жилищна сграда.

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.11 със застроена площ 20 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда В копието от кадастралната карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК е записано, че няма данни за собственик и за носител на друго вещно право. Сградата не е заведена като актив на ДППИ (Регистър ДМА).

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.13 със застроена площ 40 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда В копието от кадастралната карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК е записано, че няма данни за собственик и за носител на друго вещно право. Сградата не е заведена като актив на ДППИ (Регистър ДМА).

- Сграда с идентификатор 07079.618.1084.14 със застроена площ 420 кв.м., на 3 етажа, с предназначение: административна, делова сграда В копието от кадастралната карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК е записано, че сградата е собственост на държавата чрез Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

- ПИ № 07079.618.1083

За имота има съставен АПДС № 9447 от 27.05.2019 г., съгласно който имотът е с площ 40 821 кв.м., с трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за пристанище, застроен. Правото на управление на имота е предоставено на ДППИ.

Границите на имота, видно от същия АПДС са:  ПИ 07079.618.1052, ПИ 07079.618.1060, 07079.618.1079, 07079.618.1084, 07079.618.1087, 07079.618.1311 07079.618.27, 07070.618.28.

В имота се намират следните сгради, отразени в същия АПДС:

- Сграда с идентификатор 07079.618.1083.1 – Митница и  КПП Пристанище Изток, със застроена площ 101 кв.м, 1 етаж, масивна, с предназначение: сграда за битови услуги. Сградата се ползва за гранично-пропускателен контрол.

- Част от сграда с идентификатор 07079.618.1083.2 – Административна сграда Портови флот, със застроена площ на тази част 208,22 кв.м., масивна, на 1 етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. За останалата част от посочената сграда, цялата с площ от 244 кв.м. (видно от копие на кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК,  е съставен АПДС № 7885 от 05.04.2017 г., като в акта е отразено, че имотът е предоставен в управление на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

- Сграда с идентификатор 07079.618.1083.3 – Валутен магазин Пристанище Център, със застроена площ 205 кв.м, 1 етаж, масивна, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

В АПДС е отразено, че в имота се намират и сгради с идентификатори:

- 07079.618.1083.4 (144 кв.м., 1 ет.), Трафопост;

- 07079.618.1083.5 (1025 кв.м.), Подсилозно помещение;

- 07079.618.1083.6 (241 кв.м., 1 ет.), Сграда и склад;

- 07079.618.1083.7 (155 кв.м., 5 ет.), Административна сграда и работилница,

които са собственост на „Хрансервизинженеринг“ АД, удостоверено с Нотариален акт  № 5, том 3, дело 1182 от 16.03.2000 г.

Съгласно скица № 15-27140 от 16.01.2019 г. в имота се намират, наред със сградите, посочени по-горе, също и други две сгради с идентификатори:

- 07079.618.1083.8 със застроена площ 21 кв.м. на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. Видно от копие на кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК, като собственици на сградата са посочени Държавата и ДППИ.

- 07079.618.1083.9 със застроена площ 9 кв.м. на един етаж, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. Видно от копие на кадастрална карта с данни от КРНИ – електронна извадка от сайта на АГКК, за тази сграда липсват данни за собственост и други вещни права.

Последните две сгради не са заведени като активи на ДППИ (Регистър ДМА), не са актувани с АДС.

Видно от вписванията в Регистъра на пристанищните оператори в района на Дирекция „Морска администрация Бургас“, достъпен на интернет сайта на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, регистриран пристанищен оператор в Пристанищен терминал „Бургас Изток 1“ е „Пристанище Бургас“ ЕАД. Пристанищният оператор предоставя пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1-3 от ЗМПВВППРБ - обработка (товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка, вътрешнопристанищен превоз на товари, контейнеризация, деконтейнеризация) на неопасни генерални, насипни наливни и Ро-Ро товари и контейнери; опасни насипни и генерални товари от клас 4, подклас 4.1. и 4.3.; клас 5, подклас 5.1.; клас 6, подклас 6.1. по Класификацията на ИМО; пътнически услуги; швартоване; снабдяване на корабите с вода, комуникации и електрическа енергия; приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност (съгласно Анекси І, ІV и V от МАРПОЛ 73/78. За осъществяване на посочените пристанищни услуги пристанищният оператор ползва обекти – публична държавна собственост, предоставени му по определен ред.

В изпълнение на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г., отм. ДВ, бр. 24 от 2004 г.) министърът на транспорта и съобщенията издава Заповед № РД-14-01 от 07.02.2000 г., с която изважда от имуществото на „Пристанище Бургас” ЕАД, обекти по чл. 107 от  ЗМПВВППРБ – публична държавна собственост, описани в заповедта.

В изпълнение на § 74 от ПЗР на ЗИД на ЗМПВВППРБ (обн. ДВ, бр. 24 от 2004 г.) с Протокол № ПД-162/28.05.2004 г. министърът на транспорта и съобщенията изважда от имуществото на „Пристанище Бургас” ЕАД правото на собственост върху обектите по чл. 106, ал. 1 от ЗМПВВППРБ - публична държавна собственост, намиращи се на територията на пристанище за обществен транспорт (включително и на терминал Бургас-Изток 1), с балансови стойности на обектите към 31.03.2004 г.

С Протокол № ПД-181/14.08.2006 г. министърът на транспорта и съобщенията изменя и допълва Протокол № ПД-162/28.05.2004 г., като е предвидено обектите – публична държавна собственост, извадени от имуществото на „Пристанище Бургас” ЕАД, да бъдат предадени по балансови стойности към 31.05.2006 г.

С Договор № ПрО – 1/24.01.2007 г., сключен между Министерство на транспорта и „Пристанище Бургас” ЕАД, на основание § 74 от ПЗР на ЗИД на ЗМПВВППРБ, във връзка с чл. 116, ал. 1 от същия закон, обектите, публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”, се предоставят за ползване на „Пристанище Бургас” ЕАД, в качеството му на оператор, за извършване на пристанищни услуги по чл.116, ал.1 ЗМПВВППРБ (без буксировка и пилотаж), за които е необходимо ползване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения.

Обектите – публична държавна собственост, включени в обхвата на договора, са изброени в приложение, неразделна част от същия. В приложението са посочени обектите и корабните места, находящи се на Пристанищен терминал Бургас - Изток 1.

С поредица от допълнителни споразумения посоченият договор бива изменян неколкократно, а именно:

- С Допълнително споразумение от 24.10.2008 г. от обектите, предадени на „Пристанище Бургас“ ЕАД с договора, са извадени обекти, находящи се в пристанищата в Поморие,  Царево, Ахтопол

- С Допълнително споразумение от 2009 г. от списъка с имотите, предоставени на „Пристанище Бургас“ ЕАД за извадени имоти, находящи се в пристанище Созопол

- С Допълнително споразумение от 03.12.2010 г. в списъка с обектите, предоставени на „Пристанище Бургас“ ЕАД са включени допълнителни обекти

- С Допълнително споразумение от 28.05.2013 г. са изменени права и задължение на пристанищния оператор, както и са включени разпоредби, регламентиращи ползването на оперативната акватория на пристанището и възможността да извършва съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ, наред с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

- С Допълнително споразумение от 18.11.2016 г. са изменени приложения към договора

- С Допълнително споразумение от 04.09.2018 г. от обектите, предоставени на „Пристанище Бургас“ ЕАД е изваден обект с площ от 1065,15 кв.м, находящ се на ет. 2 в сграда с идентификатор 07079.618.1019.9 – Магазия № 1

- С Допълнително споразумение от 29.03.2019 г. от обектите, предоставени на „Пристанище Бургас“ ЕАД се изважда сграда Морска гара, находяща се в ПИ 07079.618.1081 с площ 9 317 кв.м.

„Пристанище Бургас“ ЕАД ползва обектите, публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”, представляващи Пристанищен терминал Бургас – Изток 1, в качеството му на оператор, за извършване на пристанищни услуги по чл.116, ал.1 ЗМПВВППРБ (без буксировка и пилотаж), за които е необходимо ползване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения. Пристанищният оператор е оправомощен да извършва и съпътстващи дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Съгласно чл. 3 от Договор Пр0-1/24.01.2007 г. „Пристанище Бургас“ ЕАД има право да ползва обектите – публична държавна собственост, предоставени му по силата на този договор за ползване, за извършване на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 1 (без буксировка и пилотаж) и съпътстващи дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ, при условията на договора и през целия му срок. От списъка към договора  изрично са изключени:

- Самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1019.9.12 с предназначение за културна и обществена дейност, с площ 1065,15 кв.м., находящ се на втори етаж в сграда № 9, разположена в ПИ с идентификатор 07079.618.1019 – Магазия 1, ет. 2. Изваждането на посочения обект от списъка с обектите, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас“ ЕАД е предмет на Допълнително споразумение №  ДС-6 от 04.09.2018 г. към Договор Пр0-1 от 24.012007 г.

- обект Морска гара, ведно с поземления имот, върху който е изградена, а именно ПИ № 07079.618.1081 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 9 317 кв.м. Изваждането на описания обект от списъка с обектите, предоставени на „Пристанище Бургас“ ЕАД е предмет на Допълнително споразумение № ДС-3/29.03.2019 г. към Договор № Пр0-1/ 24.01.2007 г.

Съгласно Договор Пр0-1/24.01.2007 г. операторът „Пристанище Бургас“ ЕАД се задължава да извършва пристанищните услуги за своя сметка и на свой риск. На това основание и като пристанищен оператор „Пристанище Бургас“ ЕАД сключва договори за пристанищни услуги. „Пристанище Бургас“ ЕАД сключва традиционно договори за пристанищни услуги с предмет обработка и съхранение на товари, морско-технически услуги, предоставяне на закрита или открита складова площ и предоставяне на котвена стоянка или кейово място.

Съгласно чл. 3, ал. 3 и 4 от Договор Пр0-1/24.01.2007 г. операторът „Пристанище Бургас“ ЕАД има изключителното право да отдава под наем части от предоставените обекти – публична държавна собственост, от свое име и за своя сметка, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост. Части от посочените имоти могат да се отдават под наем, ако това не препятства предоставянето на пристанищни услуги от оператора и не води до извършване и/или предоставяне на пристанищни услуги от наемателя или от трето лице. Това за изричните условия на закона и договора. В тези договори  е посочено като основание за прекратяване – влизане в сила на договор за концесия на Пристанище терминал „Бургас Изток 1“, в която концесия попада обекта, в чиито предмет попада наетия обект.

Вълноломът е част от терминал Бургас Изток 1. Съоръжението представлява „пристанищна инфраструктура“ по см. на § 2, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗМПВВППРБ и от една страна е техническа инфраструктура на пристанището по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, а от друга „съоръжение на територията на пристанището, свързано с извършваните на неговата територия дейности и услуги“. Съоръжението е функционално „свързано с предоставяните на терминала дейности и услуги“ само и единствено доколкото предпазва пристанищната акватория от вълнение. Така и коректното легално наименование на пристанищното съоръжение е “МОЛ“. Съгласно § 2, т. 48 от Допълнителните разпоредби на ЗМПВВППБ "мол" е оградително стационарно или плаващо хидротехническо съоръжение, предназначено да предпазва пристанищната акватория от вълнение и изградено или поставено така, че в единия си край се допира плътно до брега, а вътрешната му стена може да бъде използвана за швартоване на кораби и извършване на товаро-разтоварни операции. Наред с „вълноломите“ и „пирсовете“ молът, като пристанищно съоръжение е елемент на пристанищната инфраструктура, а именно: стационарно хидротехническо съоръжение, което служи за защита на пристанищната акватория от ветрово или вълново въздействие или за връзка между кораба и брега (вж. § 2, т. 19 от ДР на ЗМПВВППРБ). Пристанищната акватория е прилежащата на пристанищната територия водна площ с естествени или създадени в резултат на човешка дейност условия за защита от вълни и затлачване, която притежава нужните площ и дълбочина за безопасно подхождане, маневриране и приставане на най-големия разчетен кораб за съответното пристанище или пристанищен терминал. Акваторията включва: зона за подхождане, зона за маневриране на корабите и оперативна акватория.

Доколкото в случая молът предпазва пристанищната акватория на повече от един терминал (и не служи за връзка между кораба и брега, което е негова възможна и алтернативна функция) той е „обща техническа инфраструктура“ на пристанището по см. на § 5, т. 52 от ДР на ЗМПВВППРБ, а именно: „съвкупност от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, третирането на отпадъците и на геозащитната дейност, които обслужват повече от един терминал от пристанище за обществен транспорт и съгласно предвижданията на генералния план на пристанището са предназначени за общо ползване от всички пристанищни оператори и ползватели на пристанището при еднакви условия“ (вж. и чл. 106, ал. 5 ЗМПВВППРБ).

В своя чл. 117а, ал. 6 (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г., отм., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г.) ЗМПВВППРБ определя, че не може да се включва в предмета на договори по чл. 116а, ал. 3 или на концесионни договори общата техническа инфраструктура на пристанището, като никой не може да възпрепятства свободния достъп до нея.

До влизането в сила на ЗИД на ЗМПВВППРБ (обн. ДВ, бр. 104 от 2020 г.) законът не съдържа легална дефиниция на “обща техническа инфраструктура на пристанището” и тя се определя ad hoc за всяко пристанище, като се има предвид предназначението му, вида на обработваните товари и използваните технологии. Така конкретните права и задължения на избраните в съответната процедура концесионери върху общата техническа инфраструктура на пристанището са определяни в конкретния концесионен договор. При изменението на ал. 5 (предишна) на чл. 117а от ЗМПВВППРБ, регламентиращ забраната за включване в гражданския оборот на общата техническа инфраструктура през 2020 г. отпада текстът „която се ползва от всички пристанищни оператори и други правоимащи лица при еднакви условия“, като едновременно с това този текст се появява в новата легална дефиниция на § 2, т. 52 от ДР на ЗМПВВППРБ.

След това законово изменение е безспорно, че в предмета на договори по чл. 116а, ал. 3 ЗМПВВППРБ или на концесионни договори не може да се включва не всяка, а онази обща техническа инфраструктура на пристанището, която изключва икономическо „ползване“ от всички пристанищни оператори и ползватели при еднакви условия. Това означава, че за разлика от мола съвкупността от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, третирането на отпадъците и на геозащитната дейност, които обслужват повече от един терминал от пристанище за обществен транспорт може да бъде предмет на договор за концесия или на договор по чл. 116а, ал. 3, което се препотвърждава и от неизменение чл. 103, ал. 5 от ЗМПВВППРБ („според технологията на обработка на съответния тип товари и предназначението на терминала той може да включва освен зона за съхраняване на товари и части от общата техническа инфраструктура на пристанището“).

Годен обект на концесия са един или повече терминали от пристанището за обществен транспорт. Пристанищните услугите с търговски характер, извършването на които се възлага с концесията за услуга са обработка на товари и поща - товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка на различни по тип товари, вътрешнопристанищен (терминален) превоз на товари и поща и други, както и пътнически услуги (съотв. за дейностите по т. 4 от Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4 Закона за концесиите (изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 2021 г.), а именно: „дейности, свързани с експлоатацията на географски район с цел осигуряване на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминали на превозвачи по въздушни, морски или вътрешни водни пътища.“). Когато с концесията за услуга се възлага изпълнението на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2 от Закона за концесиите, концесията се определя като концесия за строителство (чл. 117в, ал. 3 ЗМПВВППРБ).

Като съоръжение молът отговоря на дефиницията за строеж по см. на Закона за концесиите: „строеж“ е резултатът от строителни и монтажни работи, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява самостоятелно икономическа или техническа функция. „Строителство“ по см. на чл. 7, ал. 2 от ЗК е: 1. изпълнението или едновременното проектиране и изпълнение на строеж, или 2. изпълнението или едновременното проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности, посочени в приложение № 1, чрез които съществуващ строеж се реконструира, преустройва, възстановява или му се извършва основен ремонт, или 3. изпълнението на строителни и монтажни работи за извършване на текущи ремонти и за поддържане на съществуващ строеж в експлоатационна годност.

Концесията за строителство обаче е публично-частно партньорство, при което възлагащ орган и/или възложител възлага на икономически оператор изпълнение на строителство, срещу което предоставя на икономическия оператор правото да експлоатира строежа при поемане на оперативния риск. Правото на икономическия оператор да експлоатира строежа включва получаването на приходи от предоставяни чрез обекта на концесията услуги и/или от извършването на една или повече други стопански дейности с обекта на концесията.

Като съоръжение обща техническа инфраструктура молът не може да бъде обект на концесията.

При концесия за строителство, към обекта на концесия (един или повече самостоятелни строежи или част от строеж) концедентът определя концесионна територия (поземленият имот или имоти, или част от поземлен имот, върху или под който е разположен обектът на концесията).

При концесия за услуги концесионна територия се определя само когато това следва от естеството на обекта на концесията.

Обектът на концесия при възлагането й за терминал Бургас Изток 1 ще е онази част от поземлените имоти, които съставляват част от пристанищния терминал, в която не попада мола като пристанищно съоръжение от описания по-горе вид обща техническа инфраструктура.

Концедентът не може да определи мола и като принадлежност по см. на чл. 16, ал. 3 ЗК към обекта на концесията доколкото той осигурява безопасното функциониране на повече от един терминал (не само на обекта на концесията).

Независимо от горното следва да се има предвид, че Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (директива за концесиите) не постави ограничения нито на минималния, нито на максималния срок на концесиите, но посочи, че продължителността на концесията трябва да бъде ограничена във времето (чл. 18 от Директивата за концесиите), за да не се допускат “затваряне на пазара” и ограничаване на конкуренцията, т. е. във всички случаи възлагащите органи и възложителите не може да възлагат безсрочни концесионни договори и концесии за неопределено време. Същевременно директивата отчита, че дългият срок на концесията може да се счита за оправдан, ако е необходим, за да има възможност концесионерът да възвърне планираните за изпълнението на концесията инвестиции и да реализира печалба. В тази връзка при концесиите с продължителност над 5 г. максималният срок е обвързан с и ограничен до период, в рамките на който може разумно да се очаква, че при нормални експлоатационни условия концесионерът ще възвърне инвестициите си за експлоатирането на строежа или услугата и ще получи печалба, като се отчитат: инвестициите за постигане на специфичните цели на договора, първоначалните инвестиции и инвестициите през срока на концесията (като напр. разходи за инфраструктура, авторски права, патенти, оборудване, логистика, наемане и обучение на персонал), възможностите на актива да генерира приход, таксите за използване на строежа или услугата и разходите за експлоатация и поддръжка на актива. От изложеното следва, че Директивата за концесиите въвежда метод за изчисляване на срока на концесиите над 5 г., подчинен на обективни критерии, като по този начин голямата дългосрочност на концесионните договори се извежда като функция от икономическите им параметри.

Националният законодател не възприе това разрешение на директивата и в чл. 34, ал. 1 от ЗК (обн. ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г. посл. изм. ДВ, бр. 17 от 2023 г.) даде максимален срок, не по-дълъг от 35 години, освен ако със специален закон е предвиден друг срок. ЗМПВВППРБ като специален закон не предвижда друг срок.

Като се съобразява с приетият ЗК и различаващата се от европейската уредба национална регламентация на максимални законови срокове на договорите за концесия, със свое заявление № 1766 от 12 октомври 2018 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е поискало предвиденото в ЗМПВВППРБ разрешение, респ. със Заповед № РД-02-14-11/04.01.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Заповед № РД-08-4/10.01.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията му е разрешено изработването на проект на Генерален план на пристанище за обществен транспорт Бургас с цели и задачи на проекта съгласно заданието (одобрено от двамата министри с т. 4 от съвместната заповед, приложено към нея).

В одобреното задание, както и в окончателния проект на генерален план, който ще бъде разгледан от междуведомствен съвет по чл. 112а, ал. 4 от ЗМПВВППРБ, респ. приет и одобрен от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството се предвижда обособяването на два терминала:

- ТОВАРЕН ТЕРМИНАЛ БУРГАС ИЗТОК – 1 – ЗА ГЕНЕРАЛНИ ТОВАРИ

- ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ БУРГАС – ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

Обособяването на два терминала (всеки от тях – годен обект на концесия) е допустимо на основата на предвижданията на генералния план на пристанището, който според действащото законодателство е основа на всяка инвестиционна инициатива в пристанищата за обществен транспорт, съгласно чл. 112а, ал. 2, чл. 112а1, ал. 1,  1, 2 и 4 от ЗМПВВППРБ. Генералният план по см. на чл. 112а от ЗМПВВППРБ е устройствената основа за изграждането, разширяването и развитието на всяко пристанище за обществен транспорт. С него се определят концепциите за дългосрочно развитие на съответната територия и акватория. Те се обосновават със съответните технологични и маркетингови изводи, като се съобразят и с одобрената от Министерския съвет с Решение № 336 от 23.06.2017 г. Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г., както и със съответните концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове от по-висока степен. Основа на генералния план са резултатите от прединвестиционно (предварително) проучване, което определя развитието на съществуващите и необходимостта от резервиране на нови територии, предназначени за извършване на пристанищни дейности и услуги, функционално ги зонира съобразно технологичното и организационното обособяване на необходимата територия на пристанището и планира режима на тяхното устройство и параметрите на застрояването им. Наред с отразяването на съществуващото положение (чл. 112а, ал. 2, т. 3 ЗМПВВППРБ), планът е този инструмент, който определя инфраструктурата за достъп по суша и другата обща техническа инфраструктура на пристанището и обосновава развитието на комуникационно-транспортната мрежа (железопътни линии и пътища) и на другите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на пристанището, както и на останалите елементи на пристанищната инфраструктура. Неговите предвиждания определят терените за терминали, както и зоните за извършване на дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ, границите и проектните дълбочини, навигационното осигуряване на пристанищната акватория и на всяка от зоните в нея и дават обобщените параметри на зоните за бъдещи инвестиционни инициативи, както и характеристиките на съществуващите и на предвидените за изграждане съоръжения, сгради, пътни и железопътни връзки, открити складови площи и на общите мрежи на техническата инфраструктура на територията на пристанището.

Към настоящия момент правна и фактическа възможност за реализация на предвижданията на генералния план (както на действащия от 1997 г., така и на изготвения и внесен за разглеждане нов проект) в частта – Пътнически терминал - Зона за обществен достъп, в която част попада и мола (по см. на § 2, т. 48 от Допълнителните разпоредби на ЗМПВВППРБ) има единствено Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, при стриктно спазване на правилата за държавни помощи (чл. 115т, чл. 115м, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 18, чл. 115с, ал. 1, т. 6 и ал. 2, т. 1 от ЗМПВВППРБ).

Правото на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ да извършва дейностите по изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищни терминали – държавна собственост следва от чл. 115м, ал. 1, т. 1 (изм. и доп. ДВ, бр. 104 от 2020 г.) от ЗМПВВППРБ, съгласно който предметът на дейност предприятието е: „изграждане на пристанища и пристанищни терминали – държавна собственост, както и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищните терминали – държавна собственост, от пристанищата за обществен транспорт, освен в случаите, когато това е възложено на концесионер или на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала;“.

Съгласно чл. 103г, ал. 3 от ЗМПВВППРБ инфраструктурните такси за достъп по чл. 103в, ал. 1, т. 1 се разходват от ДППИ за обезпечаване на достъпа до съответното пристанище, включително за покриване на разходите за изграждане и поддържане на инфраструктурата за достъп и другата обща техническа инфраструктура на пристанището, както и за поддържане на проектните дълбочини в акваторията на пристанището.

Държавният пристанищен оператор „Пристанище Бургас“ ЕАД по силата на договора по § 74 от ПЗР на ЗИД на ЗМПВВППРБ (обн. ДВ, бр. 24 от 2004 г.), особено при действащото европейско и национално законодателство в областта на държавните помощи, както и поради актуалното си финансово състояние и естеството на договора, по силата на който оперира терминала няма правно и фактическа възможност да финансира и реализира проекта. Съгласно § 74, ал. 3 от ПРЗ на ЗИД на ЗМПВВППРБ, министърът на транспорта сключва договори с държавните пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по чл.116, ал.1 и дейности по чл.116а, ал.1 от закона. Договорите са срочни до сключване по предвидения от закона ред на договори за извършване на пристанищни услуги и дейности или концесия със спечелил конкурс оператор. Ползването на публичната държавна собственост от държавните оператори е „възмездно“, като съгласно сключените договори държавните пристанищни оператори се задължават да поддържат пристанищната инфраструктура и извършват ремонтно-възстановителни дейности в годишен размер от минимум 0,20 евроцента на обработен тон товари и 0,15 евроцента на преминал пътник за операторите по морето и 0,15 евроцента на обработен тон товари и 0,10 евроцента на преминал пътник за операторите по реката. Приходите от договорите по § 74, ал. 3 от ПЗР на ЗИД ЗМПВВППРБ са равни на обема от дейностите по поддържане на пристанищната инфраструктура извършвани от пристанищните оператори. Тези т. нар. „приходи" не постъпват в бюджета на предприятието, така както и приходите от концесии, отчетени по държавния бюджет, които на свой ред изцяло постъпват в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система).

Екипът ни анализира различни възможности, като оцени множество модели за реализация на предвижданията на действащия генерален план за развитие на пристанището от 1997 г., както и на предвижданията на проекта за изменение на същия (http://www.bgports.bg/bg/page/205) с оглед използването на територията съобразно нейното предназначение за пристанище за обществен транспорт, в т. ч. и на РМС № 38/25.01.2008 г. за определяне на обект на основание § 5, т. 62 от ДР на ЗУТ („определя за обект „Зона за обществен достъп на транспортен възел - морска гара, железопътна гара и автогара Бургас”), с изключение на принципната възможност собствеността върху територията да бъде трансформирана от публична държавна в частна държавна собственост поради отпаднало основание. Като основа при анализа бяха обследвани исторически възможностите за осигуряване финансирането, като се започне от т.нар. инвестиционен проект „Супер Бургас – зона за обществен достъп”, като бе извършен анализ и оценка на правните възможности и форми за ангажиране на всички заинтересовани страни в реализацията, управлението и развитие на проекта, правните възможности и форми за сътрудничество или създаване на различни обединения между тях с цел бъдещото изграждане, управление и развитие на обектите в обхвата на инвестиционния проект, за прилагане на форми на публично-частно партньорство, за статута на територията и на обектите на планираните интервенции, както и на моделите на следпроектно развитие. Извършваните през годините финансово-икономически анализи на моделите за реализация на предвижданията на последователно приетите подробни устройствени планове за територията винаги са показвали, че не е обосновано възлагането на концесия само за територията, за която в настоящия момент има одобрен ПУП (от 1 к. м. до 4 к. м.), доколкото възможните приходи, които могат да се реализират от обектите предвидени към съответния момент за изграждане на обекти не генерират достатъчно положителни парични потоци за възвръщане на вложените средства от страна на частен инвеститор (концесионер).

Реализацията на предвижданията на проекта на генералния план в обхват - ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ БУРГАС – ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП, в който попада и мола, дори и да беше възможна част от обекта на концесия предполагат значителни като обем инвестиции от бъдещ концесионер или от „Пристанище Бургас“ ЕАД. Даденият от националния законодател в чл. 34, ал. 1 от ЗК (обн. ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г. посл. изм. и доп.  ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г.) максимален срок, не по-дълъг от 35 години, освен ако със специален закон е предвиден друг срок (специалният ЗМПВВППРБ не предвижда друг срок) прави невъзможно възвръщането на планираните за изпълнението на концесиите инвестиции, в т. ч. и за реконструкция и рехабилитация на мола, съотв. реализирането на печалба за концесионера, срещу прехвърлянето на оперативния риск от експлоатацията на услугите и строежа,  както и строителният риск (вж. чл. 31 от ЗК). Максималният срок следва да е обвързан с период, в рамките на който може разумно да се очаква, че при нормални експлоатационни условия концесионерът ще възвърне инвестициите си за експлоатирането на строежа и/или услугата и ще получи печалба, като се отчитат: инвестициите за постигане на специфичните цели на договора, първоначалните инвестиции и инвестициите през срока на концесията (като напр. разходи за инфраструктура, авторски права, патенти, оборудване, логистика, наемане и обучение на персонал), възможностите на актива да генерира приход, таксите за използване на строежа или услугата и разходите за експлоатация и поддръжка на актива.

С оглед предвижданията на проекта на генерален план, особено в частта Пътнически терминал, теоретично дори и максималният 35-годишен срок (съгл. чл. 34, ал. 1 от ЗК), който срок не може да не бъде функция от финансово-икономическите показатели на концесията и техническите и/или технологичните особености на обекта на концесията и/или на управлението на услугата от обществен интерес не е достатъчното време „необходимо на концесионера“ по см. на чл. 34, ал. 3 от ЗК „за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа или на услугите и за получаване на доход от вложения капитал, при отчитане на прогнозирания икономически баланс и на цената на услугите, които ще се предоставят“ и да получи доход от вложения капитал при нормални условия на експлоатация и при поетите от него рискове. Затова и Директивата за концесиите принципно не предвижда уредба на възприетия от ЗК институт на плащане от концесионера към концедента, тъй като това плащане би се включило в разходите на концесионера по изпълнението на дейностите по концесията, а това би довело до ненужно удължаване на срока, за да може концесионерът да си възвърне инвестициите. Тази констатация се отнася не само по отношение на евентуален бъдещ обект на концесия в обхват Пътнически терминал (от 1-во до 7-мо кейово място място със съответния тил (до границата на ПИ с идентификатор 07079.618.1083 „зона за бъдещо развитие“), но и при евентуален бъдещ обект на концесия в обхват Пътнически и Товарен терминал от 1 к. м. до 14 к. м. със съответен тил, след законово изменение или в случай, че концедентът обоснове теза, даваща характеристиките на мола като принадлежност към обекта на концесията или обоснове функционална свързаност по см. на чл. 15, ал. 1 и 2 ЗК (чл. 117в, ал. 1 ЗМПВВППРБ позволява концесия да се възложи върху един или повече терминали – държавна собственост от пристанище за обществен транспорт.

Смятаме, че принципна реализация на предвижданията на генералния план в обхват от 1-во до 14-то кейово място би била възможна (алтернативно):

а) при законова промяна в специалния ЗМПВВППРБ, която да предвиди „друг срок“ по см. на чл. 34, ал. 1 от Закона за концесиите;

б) промяна в специалния ЗМПВВППРБ във връзка с разпоредбите на ЗДС. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗДС „имотите и вещите – публична държавна собственост, не могат да бъдат обект на разпореждане“ – те са вещи извън гражданския оборот (res extra commercio), които целят обслужване само и единствено на интересите на обществото. Ал. 5 на същия член предвижда в случаите и при условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти – изключителна и публична държавна собственост да може да се учредяват ограничени вещни права (в т. ч. и срочно ограничено вещно право на строеж – чл. 65 от Закона за собствеността), когато това е необходимо за изграждане на национален обект, респ. за трайно задоволяване на обществени потребности (пример за „случаи и условия, определени в закон по см на чл. 7, ал. 5 от ЗДС са чл. 113 и сл. от Закона за физическото възпитание и спорта (обн. ДВ, бр. 86 от 2018 г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 96 от 2020 г.). Промяна в специалния ЗМПВВППРБ може да конкретизира на законово ниво „случаите и условията“ по см. на чл. 7, ал. 5 от ЗДС.

в) ако едновременно с това в ЗМПВВППРБ бъде предвиден и „друг срок“ по см. на чл. 34, ал. 1 от ЗК ще се въведе по същество и модела на BOT („Build, operate, transfer“) концесията: когато правото на собственост върху постройката бъде установено/учредено със срок, след изтичането на същия собствеността върху сградата ще може да премине безвъзмездно върху собственика на земята (държавата). Налице ще е еквивалентност на двете насрещни престации по договора за концесия: държавата придобива правото на собственост върху построеното от концесионера с негови средства безвъзмездно, а той е получавал ползите от вещта за срока на концесията. В тези случаи със ЗК или ЗМПВВППРБ би трябвало да се въведе и забрана за разпореждане със строежа по време на договора.

Само така предвижданията на генералния план в обхват от 1-во до 14-то кейово място биха могли да бъдат реализирани, наред с механизмите на концесията и посредством апортирането на срочните ограничени вещни права на строеж по см. на чл. 65 от ЗС в търговски дружества (в т. ч. и „Зона за обществен достъп Бургас“ АД), получили лиценз за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 51 от 2022 г.).

В подкрепа на така направените констатации могат да се приведат и други допълнителни аргументи:

а) съгласно чл. 115м, ал. 1, т. 19 от ЗМПВВППРБ предметът на дейност на държавното предприятие включва и поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата по чл. 106а и на пристанищата за обществен транспорт в съответствие с Националния план за защита при бедствия. За изпълнението на тази част от предмета на дейност Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ следва да разполага с територия извън обекта на евентуална бъдеща концесия, което е допълнителен аргумент в подкрепа на допускането, че за още една съществена част от т. нар. Зона за обществен достъп в рамките на Пътническия, респ. Зона за бъдещо развитие или товарен терминал няма да бъде възложена концесия;

б) друга съществена част от Пътническия терминал е предвидена според проекта за изменение на генералния план за нуждите на ИА „Морска администрация“. Целта на отделянето на имот, в т. ч. и от бъдещ обект на концесия е обезпечаване на изпълнението на законовите ангажименти на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ при организацията и координирането на дейностите по осигуряване безопасността на корабоплаването в морските пространства, в т. ч. и организирането и координирането на  търсене и спасяване на търпящи бедствие хора, кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване, респ. участието в Единната спасителна система със сили и средства при бедствия на море, като по този начин се избягва насичане на територията, посредством съсредоточения аварийно-спасителен център се гарантира максимално бърза реакция на плавателните средства, без да се движат през акваторията и без да се засягат маневрите на корабите и кея; достъпът до аварийно-спасителния център се извършва по вече изграден път и разполагането му до трафик кулата и онази част от територията на терминала, която следва да бъде извадена така или иначе от обекта на концесия, в т. ч. и  със съществуващия слип, респ. вълнолома като обща част няма да създава затруднения при бъдещата експлоатация;

в) Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“, като национален обект по смисъла на § 1 от ДР на ЗДС: Легално определение за „национален обект“ е дадено в § 1 от ДР на ЗДС (изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 87 от 2010 г., доп., бр. 21 от 2018 г., в сила от 9.03.2018 г., бр. 44 от 2019 г., изм., бр. 21 от 2021 г.) "Национален обект" е обект, определен като такъв със закон, както и инфраструктурни обекти: изграждане и преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения - пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура, пристанища, летища и съоръжения към тях; на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, третиране на отпадъци, електрификация, топлофикация, газификация и електронни съобщителни мрежи и физическата инфраструктура за разполагането им, индустриални зони, технологични паркове или индустриални паркове по Закона за индустриалните паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции, определени като национални обекти с решение на Министерския съвет.

Анализът на това легално определение показва, че „Национален обект“ по смисъла на § 1 от ДР от ЗДС са националните обекти, определени като такива със закон, напр. автомагистралите и скоростните пътища (чл. 3, ал. 7 и 8 от Закона за пътищата) и железопътните магистрали (чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт), както и други обекти на техническата инфраструктура, определени като национални обекти с нарочен акт на Министерския съвет) , но и „инфраструктурни обекти: изграждане и преустройство на транспортно-комуникационни съоръжения“, сред които „пристанища и съоръжения към тях“.

г) Пристанищен терминал „Бургас – Изток 1“, като обект по § 5, т. 62 от ДР на ЗУТ: Съгласно легалното определение на § 5, т. 62 от ДР на ЗУТ „Обект с национално значение“ е обект, определен като такъв със закон или с акт на Министерския съвет“.

В чл. 3, ал. 1 от ЗК, е определена оперативната самостоятелност на публичните органи (министрите и кметовете на общини) да избират дали да възлагат строителство или услуги чрез обществена поръчка или чрез концесия. Факторите, които трябва да се оценяват при този избор, са два: разполагаеми средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор.

Същевременно Законът за концесиите императивно определя, че когато се възлага строителство и/или услуги от възлагащ орган или възложител, който не е министър или кмет на община, както и когато оперативният риск не се прехвърля на икономическия оператор за една или повече дейности, включени в предмета на договора, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки.

### Експлоатационна годност

Принципно основно задължение на всеки концесионер, еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала или на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в случаите, в които предприятието е пристанищен оператор по чл. 115м, ал. 2 от ЗМПВВППРБ при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор до сключването на нов договор по предвидения в закона ред е и задължението да управлява и поддържа пристанищния/-ите терминал/-и в експлоатационна годност.

Съгласно чл. 92, ал. 7 от ЗМПВВППРБ в пристанище, което не е вписано в регистъра на пристанищата, не могат да се извършват пристанищни дейности и услуги.

Изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и на пристанищните терминали, за квалификация на работната сила и за издаване на удостоверения за експлоатационна годност са определени с Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 96 от 5.11.2013 г., посл. доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.)Условие за вписване на пристанищата в регистъра на пристанищата, воден от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е издаването на удостоверение за експлоатационна годност.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба 9 удостоверение за експлоатационна годност се издава за всеки терминал от пристанище за обществен транспорт (в т. ч. и за зоните, които по своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанищата по чл. 107 – 109 ЗМПВВППРБ), когато в пристанището са обособени два или повече терминала, в случай че са изпълнени едновременно следните изисквания:

1. пристанището (съответно терминалът) е съоръжено и поддържано в съответствие с изискванията на тази наредба и обезпечава безопасно приемане, обслужване и обработване на кораби;

2. пристанищният оператор (или оператори), предоставящ пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ, е създал организация на работа и използва работно оборудване и технологии, които отговарят на изискванията за безопасно извършване на пристанищните дейности и услуги.

Забранява се влизането, приставането, престояването и обслужването на кораби в пристанищата и терминалите, които нямат удостоверение за експлоатационна годност или експлоатацията им е временно преустановена по установения ред. В Раздел II от наредбата са посочени общите изисквания за експлоатационна годност на пристанищата. Съгласно чл. 9, ал. 1 стационарните оградителни хидротехнически съоръжения (вълноломи, молове и др.) е необходимо:

1. да нямат деформации или повреди в конструкцията, създаващи опасност за корабоплаването или за съоръженията, които защитават от ветрово или вълново въздействие;

2. да нямат необозначени или необезопасени за корабоплаването подводни или надводни елементи.

### РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г.) или Общият Регламент за групово освобождаване (ОРГО)

Помощите, които отговарят на всички условия, определени в настоящия регламент, а именно на общите условия и на специалните условия за отделните категории помощи, следва да бъдат освободени от задължението за уведомяване, установено в член 108, параграф 3 от Договора. За държавните помощи по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, които не попадат в приложното поле на настоящия регламент, следва да продължи да се прилага задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора.

За да се гарантира прозрачност Регламентът изисква от държавите членки създаването на подробни уебсайтове за държавна помощ на регионално или национално равнище, в които се представя обобщена информация относно всяка мярка за помощ, която е освободена от задължението за уведомяване, като това задължение е условие за съвместимостта на индивидуалните помощи с вътрешния пазар. Наред с това в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 994/98, изменен с Регламент (ЕС) № 733/2013, обобщената информация за всяка мярка за помощ, освободена от задължението за уведомяване съгласно настоящия регламент, следва да се публикува на уебсайта на Комисията.

Съгласно Общите разпоредби, Член 1, Приложно поле, т.1, буква „н“ Регламентът се прилага за категорията помощ „за пристанища“. „Помощ" означава всяка мярка, която изпълнява всички критерии, определени в член 107, параграф 1 от Договора.

За целите на Регламента („Определения за помощ за пристанища“, т. . 154, 157 и 159):

а) „пристанище" означава наземно и морско пространство, състоящо се от инфраструктура и оборудване, предназначени главно за приемането на плавателни съдове, тяхното товарене и разтоварване, складиране, получаване и предаване на стоки и за качване и слизане от борда на пътници, екипажи и други лица, както и всяка друга инфраструктура, необходима на превозвачите в пристанището;

б) „пристанищна инфраструктура" означава инфраструктура и съоръжения за предоставяне на транспортни пристанищни услуги, например котвени стоянки, използвани за акостирането на кораби, стени на кейовете, кейове и плаващи понтонни рампи в приливно-отливните области, вътрешни водни басейни, насипи и пресушаване на земя от морето, инфраструктура за алтернативни горива и инфраструктура за събиране на отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари;

в) „инфраструктура за достъп" означава всеки вид инфраструктура, необходима за осигуряването на достъп и влизане по суша, море или река от ползвателите до пристанище или в пристанище, по-специално пътища, железопътни коловози, канали и шлюзове;

Съгласно чл. 4, т. 1, б. „дд“ „Прагове за уведомяване“ Регламентът не се прилага за помощи за морски пристанища, надхвърлящи следните прагове: допустими разходи от 130 милиона евро на проект (или 150 милиона евро на проект в морско пристанище, включено в работния план за коридор на основната мрежа, както е посочено в член 47 от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета).

Съгласно Раздел 15, чл. 56б, т. 2 „Допустимите разходи са разходите, включително разходите за планирането на: а) инвестиции за изграждане, замяна или модернизиране на пристанищни инфраструктури; б) инвестиции за изграждане, замяна или модернизиране на инфраструктури за достъп; в) драгиране.“ Размерът на помощта не надхвърля разликата между допустимите разходи и оперативната печалба от инвестицията, като оперативната печалба се приспада предварително от допустимите разходи въз основа на реалистични предвиждания или чрез механизъм за възстановяване на средства (в случая с ДППИ от инфраструктурните такси за достъп по чл. 103в, ал. 1, т.1 и ал. 2 т. 1 от ЗМПВВППРБ).

Интензитетът на помощта за всяка инвестиция за изграждане, замяна или модернизиране на пристанищни инфраструктури не надвишава 100 % от допустимите разходи, когато всички допустими разходи на проекта са до 20 милиона евро, респ. 80 % от допустимите разходи, когато всички допустими разходи на проекта са над 20 милиона евро и до 50 милиона евро.

# Анализ на търсенето

## Икономическа макрорамка и прогнози

### Анализ на развитието на икономиката

Като страна член на Европейския съюз, социално-икономическата среда в България трябва да се сравнява с останалите страни и средните показатели за Европа.

Тенденциите са анализирани в период до края на 2022 г., преди COVID-19 кризата и след това, включително влиянието на войната в Украйна, доколкото вече има отразени официални статистически данни за това.

Най-често срещаният показател за измерване на икономическата активност е брутния вътрешен продукт (БВП). В периода 2000 - 2020 г. годишният растеж на БВП в ЕС е доста променлив. Между 2001 и 2007 г. икономиката в ЕС нараства с годишен темп между 1 % и 3 %. От 2008 до 2013 г. икономиката в ЕС е силно засегната от финансовата криза, като БВП спада с повече от 4 % през 2009 г. и след това отново слабо намалява през 2012 година. Оттогава икономиката в ЕС постепенно се възстановява, като годишните темпове на растеж са около 2 % между 2014 и 2019 г. През 2020 г. се достига най-ниският ръст от -5,9%, а през 2021 г. започва възстановяването с ръст от 5,1%. Предварителните данни за  2022 г., средно за ЕС и Еврозоната не достигат планираното ниво от 4% на годишна база и отчита ръст от 3,4%

Динамика на БВП в ЕС

Подобен модел се наблюдава като цяло за еврозоната и държавите-членки на ЕС. Въпреки това, не всички държави-членки отчитат същите тенденции. Най-висок ръст на БВП през 2022 г. отчитат Португалия (5,8%) и Ирландия (5,4%). Ръст под 2% е отчетен в Германия, Естония, Литва, Латвия и Финландия.

В ЕС инвестициите и потреблението следват същите три фази на развитие като БВП, като по-големи колебания се наблюдават при инвестициите. С възстановяването от финансовата криза, инвестициите и потреблението нарастват устойчиво между 2015 и 2022 г. - съответно с около 4,1 % и 2,4 % годишно.

Инфлацията в ЕС се измерва с Хармонизирания индекс на потребителските цени. Между 2001 и 2007 г. годишната инфлацията в ЕС е около 2 %. В периода 2008 - 2011 г. инфлацията регистрира по-силни колебания всяка година, докато постепенно се забавя от 3 % през 2011 г. на 0 % през 2015 г., преди да достигне 0.3 % през 2020 година и 5% към Декември 2021 г.

Динамика на инфлацията в ЕС

Данните към края на 2022 г. показват, че в резултат на енергийната криза и ръста на горивата, заложеното ниво от 3,9% на годишна база, реално е далеч по-високо в размер на 9,2% средно за ЕС. За България коригираната прогноза на ЕК след предварителните резултати за 2022 г. е 14,7% на годишна база.

Този модел се наблюдава в голяма степен в еврозоната и в повечето държави-членки. През 2022 г. най-висока инфлация се наблюдава в Литва (18.9 %), Естония  (19.4 %), Латвия (17.2 %)  и Чехия (14.8 %), а най-ниска - в Малта (4.4 %) и Франция (4.4 %).

Дългосрочните лихвени проценти могат да бъдат измерени чрез развитието на доходността от дългосрочните облигации. В ЕС лихвеният процент е 5.3 % в началото на хилядолетието, вариращ между 4 % и 5 % до 2011 година. Оттогава той постоянно намалява, за да достигне 1.1 % през 2016 г., след това се увеличава до 1.4 % през 2018 г. и отново намалява през 2019 г. до 0.7 %. За 2022 г. по решеие на Европейската Централна банка, лихвите са повишени, като антиинфлационна мярка и достигат средни стойности от 2,25%, като най-високи са стойностите в Гърция от 3,94%, и Великобритания от 3,24%. Прогнозата на ЕЦБ е през 2023 г. тези стойности слабо да се повишат и да се достигнат средни стойности от 3,0%.

Що се отнася до обменните курсове, еврото отслабна през 2022 г. спрямо долара, но възстанови позиции в края на годината и приключи на стойности от 1,09 USD/EUR. Британският паунд възстанови част от загубените си позиции през 2021 г. и 2022 г. приключи на курс 0,877 GBP/EUR. Швейцарският франк запазва високата си стойност от 2021 г., въпреки слабото понижение през първото полугодие на 2022 г. и приключва годината със стойности от 0,99 CHF/EUR.

След като е относително стабилен - около 10 % между 2000 и 2005 г., коефициентът на безработица спада до 7.2 % през 2008 година. Оттогава равнището на безработицата в ЕС непрекъснато нараства, достигайки връх от 11.4 % през 2013 година. След възстановяването на икономиката безработицата намалява до 6.7 % през 2019 година. Подобна тенденция се наблюдава сред мъжете, жените и младежите, но при жените коефициентът е малко по-висок отколкото при мъжете, а нивото на безработица е приблизително двойно по-ниско при младите хора.

През последните години в еврозоната и всички държави-членки на ЕС до началото на 2020 г., безработицата намалява. Въпреки това все още съществуват големи различия между държавите членки. През 2022 г. коефициента на безработица е най-висок в Испания 14,8%, Гърция с 14,7%, Италия и Швеция с 9,5%. Най-ниски нива, под 5% има в Люксембург, Дания, Швейцария, Норвегия, Холандия  и Словения.

Динамика на безработицата в ЕС

В периода на кризата от началото на 2020 г. има драстична промяна във водещите показатели на Европейската икономика. Основният показател, използван за сравнение е дефицита, отнесен към БВП.

Бюджетен дефицит отнесен към БВП на ниво ЕС и България

Видно от данните, в резултат на предприетите мерки за подпомагане на бизнеса, подкрепа на заетостта, данъчни облекчения и директни субсидии, ЕС обръща тенденцията от второто тримесечие на 2020 г., но има необходимост от поне няколко години за достигане на показателите от първото тримесечие на 2019 г. Това дава основание да бъде направено мотивирано допускане, че най-рано през 2025 г. основните макроикономически индикатори ще постигнат нивата си от преди кризата.

За характеристика на икономическата и социална среда в България са използвани водещи индикатори, свързани директно или индиректно с предмета на проекта.

Историческите данни за ръста на БВП показват, че в годините България има изпреварващ ръст, спрямо средното ниво за ЕС, но в условията на COVID-19 кризата, той рязко намалява. Успешното овладяване на ръста на БВП в Европа се дължи на държави като Германия, Франция и Финландия, които имат по-нисък от средния, а Швеция има положителен ръст през 2020 г. от 2,7%.

Таблица 10: Исторически данни за БВП на ниво ЕС и България

| Ръст на БВП | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | -4,8 | 4,6 | 3.4 |
| ЕС | 2 | 2,8 | 2,1 | 1,5 | -5,9 | 2,1 | 3,4 |

Източник: НСИ

Анализът на обработените данни за динамиката на БВП е от публикациите на НСИ и показва, че брутният вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал с 8,6% за периода 2020-2021 г. Това показват сезонно изгладените данни (преизчислени и допълнени) на Националния статистически институт (НСИ). Отчетеното повишение е най-голямото от последните 30 години. Последните неизгладени сезонно данни за края на 2022 г. показват, че прогнозите за ръста на БВП от април 2022 г. вероятно са оптимистични.

Други макро-икономически показатели, които дават информация за социално икономическата среда в България, са представени в следващата таблица:

Таблица 11: Исторически данни за основните макро-икономически индикатори в България

| Макро показатели | 2015 г | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население в млн. | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7 | 6,95 | 6,92 | 6,86 | 6,81 |
| БВП на глава от населението (EUR) | 6 384 | 6 846 | 7 419 | 8 012 | 8 680 | 8 845 | 9111 | 9786 |
| Безработица (%) | 8 | 6,7 | 5,7 | 4,7 | 5,9 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| Бюджетен дефицит (%) | 0,7 | 0,3 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | -4,4 | -1,8 | -0.2 |
| Публичен дълг (в % от БВП) | 26 | 29,1 | 25,1 | 22,1 | 20 | 24,7 | 25,2 | 20.5 |
| Годишна инфлация (%) | -0,1 | -0,8 | 2,8 | 2,7 | 3,8 | 0,1 | 2,8 | 14,7 |
| Валутен курс | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 | 1,95583 |
| Външно търговски баланс | -2,6 | -1 | -0,8 | -1,9 | -3,3 | 0,90 | -0.72 | -2.0 |
| Внос (млрд. EUR) | 21,9 | 23,1 | 27 | 27,1 | 29,9 | 33,03 | 36,37 | 24,8 |
| Износ (млрд. EUR) | 24,5 | 24,1 | 27,7 | 29,6 | 33,2 | 33,93 | 35,65 | 22,8 |

Източник: НСИ и БНБ

Предварителните данни за края на 2022 г. показват, че има ръст на инфлацията към края на м. октомври от 14.1%, която се очаква да достигне нива от 14,7 % към края на годината, след обработка на предварителните данни.

Безработицата се очаква да спадне спрямо стойността си от края  на 2021 г. от 5,3%. Към края на 2022 г. е отчетена стойност от 4.1% и към края на 2022 г. се очаква средногодишната стойност да достигне 5,0%. БВП на глава от населението има надвишаващи стойности за последното тримесечие на 2022 г., спрямо същото за 2021 г. и към края на годината се очаква ръст от 4.8% по съпоставими цени.

### Прогнози и допускания за развитие на макро-икономическите индикатори

Направените допускания за дългосрочната прогноза на макро индикаторите е следната:

- Средствата, планирани по НПВУ се усвоят напълно за периода в плана, което дава подсилващ ръст на икономиката и социалната среда в България;

- COVID-19 кризата вече не оказва влияние върху развитието на икономиката;

- Войната в Украйна приключва до края на 2023 г. или няма да оказва такова голямо влияние върху цената на енергийните ресурси, както в периода юни 2021- края на 2022 г.;

- За периода до края на прогнозата от 25 години не са налице рискови фактори, които могат да доведат до рязка промяна на основните индикатори.

На база анализа и направените допускания, прогнозите за основните макро индикатори са както следва:

Таблица 12: Прогнози за основните макро-икономически индикатори в България

| Индикатори | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2050 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ръст на БВП | 4,8 | 2,8 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Инфлация | 14,7 | 5,1 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Безработица | 5,0 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Население | 6 805 117 | 6 818 286 | 6 777 000 | 6 735 715 | 6 527 464 | 6 135 500 | 5 791 137 |

## Социално-икономическо развитие на района на проекта

Проектът е разположен изцяло на територията на област Бургас и затова са разгледани условията за развитие в тази област.

Пристанище Бургас се намира в община Бургас, област Бургас, Югоизточен район за планиране. Територията на общината е част от непосредствената контактна зона на националното пространство с акваторията на Черно море. Особеностите на крайбрежната зона като преход между сушата и морето я прави особено привлекателна за заселване и развитие на разнообразни стопански дейности.

Географското положение на общината е изключително благоприятно и в наднационален и регионален контекст, което се обуславя както от развитието и усвояването на транспортно-логистичния потенциал на пристанищния комплекс и неговата инфраструктурна функционално-икономическа интеграция с АМ „Тракия“ и ж.п. линия 8, така и от цялостното й позициониране в рамките на коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“. Особено важни са перспективите за развитие на общината в контекста на неговото разширяване на изток и прерастването му в ТРАСЕКА (транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия). Това от своя страна създава възможности, свързани с достъпа до пазари в рамките на целия Черноморски регион, Близкия изток и Централна Азия.

Град Бургас е административен и опорен център на общината и на областта. В него е съсредоточен основният икономически и демографски потенциал, като влиянието му е доминиращо в целия Югоизточен район от ниво 2. Динамиката на населението в община Бургас от последните 10 години е ниска, като броят остава сравнително стабилен, със слаб тренд на намаляване. Според Плана за интегрирано развитие на Община Бургас, един от основните приоритети е развитието на сектори от синята икономика, пряко свързани с корабоплаването, пристанищата, морския транспорт и морски туризъм, което показва, че на местно и национално ниво значимостта на инвестициите в пристанището са оценени като първостепенни за развитието на района на проекта.

Таблица 13: Население на област Бургас

| Област Бургас | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 411 987 | 412 684 | 411 579 | 410 331 | 409 265 | 409 750 |

Данните за района на проекта показват, че по всички основни макро индикатори, област Бургас е близо до средните стойности  за страната, а в някои случаи, дори с по-добри трендове. Въпреки относителното запазване на броя на населението (което донякъде се дължи на механичния прираст от малките населени места към по-големите), в годините, естественият прираст е значително по-висок от средния за страната, видно от следващата графика.

Динамика на естествения прираст в Област Бургас

Благодарение на транспортните дейности в пристанището и добрата свързаност между различните видове транспорт, през последните няколко години безработицата в област Бургас е по-ниска от средната за страната. Анализите за засегнатите сектори от COVID-19 кризата показват, че в някои сектори на транспорта има ръст на извършената работа, а именно железопътен и морски товарен транспорт.

Динамика на нивото на безработица в Област Бургас

Сравнително ниското ниво на безработицата и фактът, че Бургас разполага освен с голямо пристанище и с много индустрии, свързани вторично с морския транспорт е обяснение за нивото на ръста на БВП, който също е близо до средния за страната, с изключение на 2020 г.

Динамика на ръста на БВП на глава от населението

Изводът, който може да се направи от този кратък анализ на социално-икономическата среда е, че проекта е от важно значение не само за град Бургас, но и за целия  Югоизточен район за планиране  и областта.

## Прогноза за търсенето

Транспортната политика на ЕС, прилагана и от българското правителство, цели да насърчава екологосъобразността, безопасността и ефективността при пазара на стоки и да гарантира правото на свободен достъп  на гражданите до всички точки на ЕС с предпочитан от тях вид транспорт.

В изпълнение на тази политика, Европейската комисия прие Зелената сделка, определяща стратегическа рамка за неутрална по отношение на климата икономика на ЕС до 2050 г. За тази цел, в нея се призовава за 90 % намаляване на емисиите от транспорта до 2050 г. Приоритетните действия на Зелената сделка за преминаване към устойчива и интелигентна мобилност включват засилване на мултимодален транспорт, поддържане и  внедряване на различни решения за автоматизирана мобилност, по-добро справяне с външните разходи на транспортни дейности чрез ценообразуване, увеличаване на производството и устойчиво внедряване на алтернативни горива за транспорта, както и решения за намаляване на замърсяването от транспорта, особено в градовете.

Данните за съществуващото положение в товарните превози показва, че средно за ЕС 75,3% от стоките продължават да се превозват чрез автомобилен транспорт, 18,7% с железопътен транспорт и едва 6% с воден транспорт.

Чрез воден транспорт се превозват основно метални руди (25,3%), сурови петролни продукти (15,1%) и химикали (11%). Средно за Европа ръстът на товарните превози чрез морски транспорт е 3% средногодишно и 2,8% за речния транспорт.

При пътническите превози, модалният сплит е разпределен още по-диференцирано към сухоземния транспорт с общ дял от 82,38%. В сухоземния транспорт, автомобилният заема 82,8% от превозените пътници. Чрез автобуси са превозени 9,4% от пътниците и с железопътен транспорт 7,8% от тях. Въздушният транспорт е превозил 12,5% от пътниците, а водният 5,12%, като този дял се дължи основно на круизните кораби. Средногодишният ръст на пътническите превози с воден транспорт е 2,2%.

Водният транспорт е най-предпочитаният вид транспорт за масови товари на дълги разстояния, по две основателни причини:

- Най-екологичен;

- Най-ниска себестойност на единица извършена работа, в случая основно за 1 тон товари.

Официалната статистика отчита извършената работа от водния транспорт в тона и тонкм и пъткм или брой превозени пътници, което съответства на изискванията за съпоставимост на отделните видове транспорт и техния принос в модалния сплит. Това е единна практика, установена от Евростат, според изискванията на Директива 2009/42/ЕО на ЕП и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море и Наредба № 919 за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България. Към тази методология за изходна информация от официални статистически данни са пригодени и препоръчваните методи за използване на редица инструменти за икономическа оценка на проектите, а в конкретния случай АРП. Затова прогнозата е правена за извършена работа, но отчитайки спецификата на пристанищните дейности тя е измервана в тона и съответно в брой кораби по видове пристанища.

В България водният транспорт заема 2,8% от извършената работа в товарните превози и 0,87% от превозените пътници в общия модален сплит. На база данни от НСИ в последните години има ясно изразен ръст при превоза на товари от морските пристанища в размер на 2,9% средногодишно, без отчитането на резултатите от 2020 г. и 1,38% ръст при отчитане на окончателните резултати от 2021 г. (последна отчетна година в НСИ).

Динамика на товарооборота в Българските морски пристанища

Кратък анализ на динамиката на товарооборота в речните пристанища показва, че в 2019 г. се  отчита значителен ръст от 13,84%, който за съжаление през 2020г. бележи спад, вероятно поради кризата COVID19 и през 2021г. има сравнително добър ръст от 2,49%, но все още добрите нива от 2014-2015г. не могат да бъдат достигнати. В българските речни пристанища се обработват около 4 млн. тона товари, като съотношението на  натоварените и разтоварените през години се запазва и динамиката се дължи основно на крайбрежните такива.

За последните 10 години, по данни на НСИ, в речния товарен транспорт има много слабо изразен ръст от 0,04% средногодишно, без включване на резултатите от 2020 г. и -0,27% с тяхното отчитане. Това дава основание за слабо оптимистична прогноза за развитие, в сравнение с установения средногодишен ръст, който заради големия спад през 2016 г. е леко отрицателен (-0.38%) за периода на анализа.

Динамика на товарооборота в Българските речни пристанища

При превоза на пътници с воден транспорт резултатите от последните години показват значителен ръст, като тенденция, но сривът през 2020 г. (-20,66%), намалява средногодишния ръст до 2,51%.

Динамика на извършената работа за пътнически превози в Българските пристанища

Изводите за пазара на транспортни услуги от речен транспорт са, че товарните превози се развиват с по-бавни темпове от средното за Европейски съюз, а пътническите превози изпреварват този тренд, което се дължи на експанзията в речните круизи и чисто географското разположение на страната ни. И в двата вида превози има основание за оптимистични прогнози по отношение на търсенето на предлаганите услуги, като за речните товарни превози тази прогноза е запазена по-умерена , в сравнение с пътническите.

Прогнозата за търсенето е направена на ниво собственик на инфраструктурата, в случая ДППИ, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. и Указания за изготвяне на АРП на инвестиционни проекти, където в раздел 2.7.2. Методология за изготвяне на Финансовия анализ, изрично е казано, че той се изготвя от гледна точка на собственика на инфраструктурата, а не само за конкретния проект. На това основание, в прогнозата на търсенето са включени всички пристанища, като са използвани статистически данни за тях и информация, предоставена от ДППИ по отделни такива. В сценария „С проект“ са направени допускания само за ръст на базовата прогноза, в резултат от подобрените условия в пристанище Бургас, след реализацията  на проекта.

За нуждите на дългосрочните прогнози е анализиран приноса на обработените товари по пристанища, на база данни, предоставени от ДППИ. Прогнозата е направена за 25 годишен период, препоръчван за този сектор от транспорта.

Таблица 14: Извършена  обработка на товари по пристанища

| Показатели за извършена работа | 2018 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Варна | Бургас | Русе | Лом |
| Извършена работа в тона | 17 105 814 | 9 731 815 | 1 146 977 | 732 114 |
| Брой корабни посещения - товарни кораби | 1 815 | 1 602 | 1 234 | 1 383 |
| Показатели за извършена работа | 2019 г. |  |  |  |
|  | Варна | Бургас | Русе | Лом |
| Извършена работа в тона | 16 859 282 | 9 987 311 | 1 139 847 | 805 130 |
| Брой корабни посещения - товарни кораби | 1 953 | 1 820 | 1 318 | 1 522 |
| Показатели за извършена работа | 2020 г. |  |  |  |
|  | Варна | Бургас | Русе | Лом |
| Извършена работа в тона | 14 276 180 | 8 567 444 | 1 055 933 | 898 258 |
| Брой корабни посещения - товарни кораби | 1 731 | 1 680 | 1 188 | 1 207 |
| Показатели за извършена работа | 2021 г. |  |  |  |
|  | Варна | Бургас | Русе | Лом |
| Извършена работа в тона | 16 801 283 | 8 729 295 | 1 191 733 | 860 086 |
| Брой корабни посещения - товарни кораби | 1 662 | 1 635 | 1 341 | 1 319 |
| Показатели за извършена работа | 2022 г. |  |  |  |
|  | Варна | Бургас | Русе | Лом |
| Извършена работа в тона | 8 692 585 | 20 643 538 | 1 225 784 | 545 050 |
| Брой корабни посещения - товарни кораби | 1 306 | 1 597 | 2 921 | 1 082 |

На база тези данни за последните пет години са направени обобщения за извършената работа в обработени тонове по видове пристанища, необходима за прогнозата.

Таблица 15: Определяне на средния товар за един кораб

| Показатели | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Извършена работа общо морски | 26837629 | 26846593 | 22843624 | 25530578 | 29336123 |
| брой корабни посещения общо морски | 3417 | 3773 | 3411 | 3297 | 2903 |
| среден товар на 1 кораб морски | 7854,1495 | 7115,45 | 6697,05 | 7743,58 | 10105,45 |
| Извършена работа общо речни | 1879091 | 1944977 | 1954191 | 2051819 | 1770834 |
| брой корабни посещения общо речни | 2617 | 2840 | 2395 | 2660 | 4003 |
| среден товар на 1 кораб речни | 718,03 | 684,85 | 815,95 | 771,361 | 842,333 |

На база анализа на трендовете по видове пристанища и пътнически и товарни превози, за нуждите на прогнозата в сценария „Без проект“ са направени следните допускания:

- За морския товарен транспорт е прогнозиран ръст, чрез който до 2030 г. се достига нивото от 2019 г., като се покриват последиците от COVID -19 в периода 2020-2022 г., а след този период се запазва установения тренд за последните 10 години от 2,89% ръст годишно, базирано на политиката на ЕС за преминаване към екологични видове транспорт;

- За речния товарен транспорт е направено същото допускане, че до 2030 г. ще се достигнат резултатите от преди COVID-19 пандемията през 2019 г., а след този период се запазва установения тренд за последните 10 години от 0,04% ръст годишно, базирано на политиката на ЕС за преминаване към екологични видове транспорт.

Установените трендове за ръст на товарните превози по видове пристанища и определените средни стойности в горната таблица са основата за направените прогнози, показани в следващата таблица:

Таблица 16: Прогноза за извършена работа за товарни превози по пристанища (Без проект)

| Прогноза за трафика товарен Без проект | 2023 г. | 2028 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2040 г. | 2047 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой кораби в морските пристанища | 3 507 | 3 905 | 4 014 | 4 298 | 4 603 | 5 066 |
| Брой кораби в речните пристанища | 2 715 | 2 916 | 2 977 | 2 982 | 2 988 | 2 996 |
| Извършена работа в х. тона морски | 27 715 | 30 863 | 31 720 | 33 969 | 36 378 | 40 039 |
| Извършена работа в х. тона речен | 2 199 | 2 361 | 2 411 | 2 415 | 2 420 | 2 426 |

Общо прогнозирания ръст спрямо 2019 г. за периода на прогнозата е 34,42% за броя на корабите в морските пристанища и около 49% на извършената работа в тона. По-високият ръст на прогнозата за извършената работа в тона се дължи на повишения среден товар на един кораб в периода 2020-2022 г., спрямо 2019 г. За нуждите на прогнозата е взет среден товар за последните 5 години, който е с 16% по-висок от този през 2019 г.

Общо прогнозирания ръст в речните пристанища спрямо 2019 г. е 5,4% за броя на корабите и 24,73% за извършената работа в тона, което напълно съответства на установения тренд през последните 5 години. През 2021 г. средната корабна патрида намалява спрямо 2020 г., което вероятно се дължи на периодите с критично ниски нива на р. Дунав, водещи до по-малък обем натоварен на един плавателен съд. През 2022 г. отново се вдига и в прогнозата се работи със средната стойност за последните 5 години, която е с 25% по-висока от тази през 2019 г. На тази разлика се дължи изпреварващия ръст на извършената работа, спрямо този на броя товарни кораби.

Разделянето на прогнозата по видове пристанища е важна от гледна точка на приходите и разходите, които са различни за морските и речните пристанища.

За всички речни пристанища прогнозата в сценария „С проект“ се запазва същата, както в сценария „Без проект“. За морските пристанища се увеличава броя на корабите, в резултат от реализацията на проекта, за което са направени следните допускания:

Таблица 17: Допускания за прогнозиране на извършената работа в сценарий „С проект“

| Показатели | Стойност |
| --- | --- |
| Ръст на посещенията БП в морски пристанища | 2.89% |
| Брой корабни посещения БП в морски пристанища | 3 905 |
| ръст на посещенията СП в морски пристанища | 0.11% |
| Брой корабни посещения СП в морски пристанища | 4 022 |
| Брой посещения в повече в резултат от проекта в морските пристанища | 117 |

Така определения брой допълнителни кораби в пристанище Бургас е добавен към прогнозирания брой кораби за морски пристанища в прогнозата на сценария „Без проект“, за да се получи прогнозата в сценария „С проект“. Тя е резюмирана в следващата таблица:

Таблица 18: Прогноза за извършена работа за товарни превози по пристанища „С проект“

| Прогноза за трафика товарен СП | 2023 г. | 2028 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2040 г. | 2047 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой кораби в морските пристанища | 3 507 | 4 022 | 4 134 | 4 427 | 4 741 | 5 218 |
| Брой кораби в речните пристанища | 2 715 | 2 916 | 2 977 | 2 982 | 2 988 | 2 996 |
| Извършена работа в х. тона морски | 27 715 | 31 788 | 32 671 | 34 987 | 37 468 | 41 239 |
| Извършена работа в х. тона речен | 2 199 | 2 361 | 2 411 | 2 415 | 2 420 | 2 426 |

Въпреки, че проектът не касае пътническите превози, е направена прогноза и за тяхното развитие, което е еднакво и в двата сценария и е необходимо при определяне на финансовата стабилност на проекта и Бенефициента.

Таблица 19: Прогноза за извършена работа за пътнически превози по пристанища

| Прогноза за трафика пътнически | 2023 г. | 2028 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2040 г. | 2047 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой пътници | 98 262 | 123 347 | 129 069 | 144 563 | 161 917 | 189 767 |
| Извършена работа в х. пткм | 7 506 | 9 422 | 9 859 | 11 042 | 12 368 | 14 495 |

Анализът на търсенето и произтичащите от него прогнози са от важно значение за определяне икономическата целесъобразност на проекта. Те са свързани също така с изготвяне на финансовия анализ и определяне размера на необходимата безвъзмездна финансова помощ по проекта

# Определяне на разходите

## Инвестиционни разходи

Общата стойност на инвестициите за реализиране на обекта са определени на база изготвените разходи за СМР по подробни количествено-стойностни сметки, а именно:

- Вариант 1: Вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.33

- Вариант 2: Вълнолом с защита от тетраподи с наклон 1/1.5

- Вариант 3:  Комбинация от вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.5 и Зона/ Етап III от 265м със защита от каменни блокове от 1500 до 4000 кг, с наклон 1:3

Окрупнените стойности за реализиране на Вариант 1, Вариант 2 и Вариант 3 са направени в настоящи пазарни цени и са показани в следващите таблици.

Таблица 20: Количествено-Стойностна Сметка на Вариантите за СМР - Рекапитулация

| Количествено-Стойностна Сметка за СМР - Рекапитулация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Етап | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| 1 | I-ви ЕТАП | 17,765,757.80 лв. | 18,603,427.65 лв. | 18,603,427.65 лв. |
| 2 | II-ри ЕТАП | 10,601,052.56 лв. | 11,029,096.57 лв. | 11,029,096.57 лв. |
| 3 | III-ти ЕТАП | 11,570,587.56 лв. | 12,121,224.42 лв. | 10,620,521.53 лв. |
| СУМА - СМР |  | 39,937,397.93 лв. | 41,753,748.65 лв. | 40,253,045.75 лв. |
| НЕПРЕДВИДЕНИ 5 %: |  | 1,996,869.90 лв. | 2,087,687.43 лв. | 2,012,652.29 лв. |
| ОБЩО СУМА - СМР |  | 41,934,267.82.лв. | 43,841,436.08 лв. | 42,265,698.04 лв. |
| ДДС 20%: |  | 8,386,853.56 лв. | 8,768,287.22 лв. | 8,453,139.61 лв. |
| КРАЙНА ЦЕНА: |  | 50,321,121.39 лв. | 52,609,723.29 лв. | 50,718,837.65 лв. |

На база определените разходи за СМР, за определяне на общите инвестиционни разходи, са направени следните допускания:

- Непредвидените разходи са 5% от стойността на определените разходи за СМР;

- Разходите за строителен и авторски надзор са определени на 3% от стойността на СМР, базирайки се на данни за средна стойност за сектор Транспорт;

- Разходите за техническа помощ включват управление на проекта, изготвяне на тръжни документи, технически и правни експертизи и други нужди и са определени в размер на 2% от стойността на СМР;

- Разходите за публичност на проекта са определени на 0,2% от стойността на СМР.

Количествено-стойностната сметка за всички варианти е базирана на цените в КСС на техническия проект от Януари 2023 г. Анализът на тази КСС показва, че използваните единични цени са от предходната година тъй като към Януари 2023 г. все още няма официални статистически данни за увеличение на цените и инфлацията. Поради динамиката на цени и инфлация в последните месеци към момента цените на няколко елемента са по-високи и те са завишени в настоящата КСС.

Основното повишение на цените е на следните елементи: бетон и бетонни работи за тетраподи и др., скални блокове, работа с морска механизация за изземване, доставка и подреждане на тетраподи и скални блокове, разходи за труд, транспорт, енергия и др.).

Към тези разходи, съгласно последните изискванията на DG REGIO CBA Economic Appraisal Vademecum (EAV) 2021 са добавени към стойността на проекта, но като недопустими за финансиране, извършените преди базовата година разходи за проектиране, такси и такива разходи, които се финансират по други източници за подготовка на проекта.

Общата инвестиционна стойност на проекта по варианти е показана в следващата таблица:

Таблица 21: Обобщени Инвестиционни разходи за реализация на проекта по варианти

| Обобщени Инвестиционни разходи за реализация на проекта по варианти |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Общо Строителство (СМР) |  | 39,937,397.93 лв. | 41,753,748.65 лв. | 40,253,045.75 лв. |
| Планиране и проектиране | 3% (*1.5%) | 599,060.97 лв. | 1,252,612.46 лв. | 1,207,591.37 лв. |
| Непредвидени | 5% | 1,996,869.90 лв. | 2,087,687.43 лв. | 2,012,652.29 лв. |
| Техническа помощ | 2% | 798,747.96 лв. | 835,074.97 лв. | 805,060.92 лв. |
| Публичност | 0.2% | 79,874.80 лв. | 83,507.50 лв. | 80,506.09 лв. |
| Надзор, вкл. ОЕС и авторски | 3% | 1,198,121.94 лв. | 1,252,612.46 лв. | 1,207,591.37 лв. |
| Междинна сума |  | 44,610,073.48 лв. | 47,265,243.47 лв. | 45,566,447.79 лв. |
| ДДС (20%) | 20% | 8,794,215.02 лв. | 9,319,436.70 лв. | 8,984,479.81 лв. |
| ОБЩО: |  | 53,404,288.51 лв. | 56,584,680.17 лв. | 54,550,927.60 лв. |

*Точността на ценообразуване за фаза идеен проект е ± 25%.

** За Вариант 1 се предвиждат само 1.5% за планиране, защото проекта е изготвен

ДДС е недопустим разход, затова няма да участва в допустимите инвестиционни разходи, за които ще се кандидатства по проекта, както и извършените до края на 2023 г. разходи и тези за подготовката на настоящия проект.

## Разходи за експлоатация и поддръжка

Разходите за експлоатация са тези, които са необходими за ежедневното обезпечаване на основните операции, извършвани  от предприятието, в случая ДППИ. В тези разходи, като например материали, заплати на персонала, консумативи за предлаганите административни услуги, разходи за командировки и др. При определяне на техния размер се взимат само чистите парични потоци и не влизат разходите за амортизация. Инвестициите в дълготрайни материални активи често налагат реинвестиции и/или завишени разходи за тяхната поддръжка, която зависи от естеството на актива – за мониторинг, периодични ремонти с подмяна на основни износващи компоненти, пълна подмяна на машини и оборудване и др. В конкретния случай имаме само разходи за мониторинг и поддръжка, защото нямаме инвестиции в активи с по-кратък жизнен цикъл от прогнозния период от 25 години.

Когато инвестицията е свързана с нематериални дълготрайни активи, това често налага нови разходи за външни услуги (поддръжка на системи, подновяване на софтуер и др.), заплащане на лицензионни такси и др. В този случай нямаме такива разходи, защото няма закупуване на софтуер или изграждане  на системи.

За да определим базовото ниво на разходите в сценария Без проект е направен анализ на разходите за ЕиП на ДППИ за последните пет години, като са определени техните средни стойности по видове разходи.

Таблица 22: Исторически разходи за експлоатация и поддръжка

| Разходи по групи | Средни стойности за последните пет години |  |
| --- | --- | --- |
|  | в хил. лв | в хил. еuro |
| Материали | 2084 | 1065 |
| Труд, вкл. осигуровки | 14561 | 7445 |
| Външни услуги | 9226 | 4717 |
| Разходи за поддръжка | 27758 | 14192 |
| Административни разходи | 2781 | 1422 |

Част от тези разходи са постоянни и не зависят от извършената работа и като такива са определени разходите за поддръжка и разходите за труд, включително разходите за осигуровки на работниците и служителите. Отново трябва да отбележим, че разходите за подмяна на оборудване, софтуер, основни ремонти на съоръжения и др. влизат в разходите за експлоатация и поддръжка под формата на разходи за ре-инвестиции и това ни дава основание да приемем разходите за поддръжка, като постоянни разходи. В зависимост от разгледаните варианти, тази стойност може да бъде различна от базовата, ако конкретната инвестиция доказано води до ръст на разходите за поддръжка.

Към отчитаните разходи за поддръжка на ДППИ се добавят и разходите за ремонтирания вълнолом и такива специфични, с цел гарантиране на експлоатационната годност и дълготрайност на изградените строителни конструкции, инженерни мрежи и съоръжения са свързани основно с периодично изпълнение на следните дейности:

- Периодичен ремонт на локални повреди на вълнолома;

- Антикорозионна защита на металните конструкции;

- Ремонт на метални стълби;

- Почистване на комуникационните канали;

- Поддръжка на инженерните мрежи;

- Ремонт на пътни и площадкови настилки и др.

Тъй като инвестиционната стойност по трите варианта е различна, разходите за поддръжка също са различни за всеки от вариантите.

Таблица 23: Постоянни разходи по варианти за експлоатация и поддръжка (лв./г.)

| Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Разходи за поддръжка | 15,974.96 | 16,701.50 | 16,101.22 |
| Разходи за труд | 79,874.80 | 83,507.50 | 80,506.09 |

# Анализ на алтернативите

## Описание на алтернативите

Настоящият раздел представя възможните варианти на проектни решения за рехабилитация на вълнолома, както следва:

- Вариант 1: 	Вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.33 (по съществуващ технически проект);

- Вариант 2: 	Вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.5 (модернизиран съществуващ технически проект);

- Вариант 3:  	Комбинация от вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.33 (или 1.1.5) и участък в началото на вълнолома (Зона/Етап III от 265 м) със защита от каменни блокове от 1500 кг до 4000 кг, с наклон 1:3 (с отворен достъп за разходки и развлечение).

В раздел 3 е направено детайлно описание на всеки един от разглежданите варианти, както и технологията за конкретното изпълнение.

## SWОT анализ

SWOT анализът е изключително полезен инструмент за разбиране на различни бизнес ситуации и вземане на решения. Той дава необходимата рамка за преглед на стратегии, визии и варианти на развитие на бизнес или инвестиционно предложение, както е в конкретния случай. Всъщност SWOT анализът е и метод за планиране, защото чрез него очертаваме границите на жизнеспособните варианти, които впоследствие подлагаме на количествена оценка за избор, чрез МКА.

В конкретния случай нямаме изключително голям брой варианти, но въпреки това е добре при взимането на решение да се използва и този инструмент.

Понеже разликата между Вариант 1 и Вариант 2  не е голяма SWOT анализа за двата варианта е аналогичен и е показан в следващата таблица:

Таблица 24: SWOT анализ на Вариант 1 и Вариант 2

| Силни страни | Слаби страни |
| --- | --- |
| - Постига се повишаване на безопасността в акваторията на пристанище Бургас; - Осигурява се устойчивост на съпътстващи инвестиции в изграждане на инфраструктурата на пристанище Бургас; - По-ниски разходи за СМР; - Има изготвен технически проект по който може да започне реализацията на проекта в сравнително кратки срокове. | - Недостатъчен принос към разширяването на зоната за обществен достъп в района пристанище Бургас; - Необходимост от допълнителни обследвания на конструктивното състояние на наличната инфраструктура; - Недостатъчно използване на естествени материали при строителството. |
| Възможности - Подобряване на устойчивостта на конструкцията от геотехнически и хидростатически характер; - Гарантирана дълготрайност на цялата конструкция. | Заплахи - Завишени разходи за експлоатация и поддръжка. |

Таблица 25: SWOT анализ на Вариант 3

| Силни страни | Слаби страни |
| --- | --- |
| - Постига се повишаване на безопасността в акваторията на пристанище Бургас; - Осигурява се устойчивост на съпътстващи инвестиции в изграждане на инфраструктурата на пристанище Бургас; - Съществен принос към разширяването на зоната за обществен достъп в района пристанище Бургас; - Използване на естествени материали при строителството. | - Необходимост от допълнителни обследвания на конструктивното състояние на наличната инфраструктура; - По-високи разходи за СМР. |
| Възможности - Подобряване на устойчивостта на конструкцията от геотехнически и хидростатически характер; - Гарантирана дълготрайност на цялата конструкция. | Заплахи - Необходимост от препроектиране и забавяне на проекта за съгласуване. |

Изводите са, че трите разгледани варианта са много близки и техните предимства и недостатъци трябва да бъдат количествено оценени, чрез МКА, за да се направи обективен избор на предпочитан вариант.

## Мултикритериален Анализ (МКА) и Оценка на Вариантите

Изборът на обективна алтернатива от разработените проектни варианти за следваща стъпка от развитието на инвестиционния процес е отговорен етап за всеки проект. Мултикритериалният анализ е официално препоръчания алгоритъм в Указания за изготвяне на Анализ разходи-ползи (АРП) за инвестиционни проекти, Регламент 2015/207.

Мултикритериалният анализ (МKА) е инструмент от свързани алгоритми в единна система от различни критерии и тяхното относително тегло. За разлика от АРП, който е фокусиран върху точно определени индикатори на проектите, МKА е инструмент, който обхваща по-широка гама от фактори, която не може да бъде точно определена количествено на този етап от инвестиционното проектиране. Като инструмент МKА е особено полезен при взимане на решение за избор на алтернативи.

МKА е индивидуален за всеки проект, базиран на особеностите на съответния икономически сектор. В настоящия случай са спазени общите етапи на прилагането му, както следва:

- Дефиниране на основните критерии, критерии и под-критерии с определяне на целите/резултатите за тяхното използване и индикаторите за измерването им;

- Оценка за постигнатото ниво за всеки под-критерий, критерий и основен критерий на всеки вариант и мотиви на присъдените стойности за всеки индикатор;

- Изводи за резултатите и избор на най-добър вариант на база синтезирани стойности от различни критерии.

### Дефиниране на основните критерии и избор на индикатори за тяхното измерване

При дефинирането на основните критерии, критерии и под-критерии са взети под внимание насоките на JASPERS при изготвяне на сравнителен анализ на варианти за развитие на транспортна инфраструктура и постигане на съответствие с изискванията на Приложение III на Регламент 2015/207. Направена е оценка за всеки вариант на базата на следните основни критерии:

- Технически;

- Финансово-икономически;

- Екологичен;

- Социален.

Всеки от тези основни критерии обхваща съответни критерии и подкритерии, както следва:

| Основен критерий | Критерий | Подкритерий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Технически | 1.1. Техническа осъществимост и дълготрайност | 1.1.1. Използвана конструкция |
|  |  | 1.1.2. Геотехнически условия |
|  |  | 1.1.3. Очакван експлоатационен период |
|  | 1.2. Изпълнение на строителните работи | 1.2.1. Използвана технология за изпълнение на строителните работи |
|  |  | 1.2.2. Темп на извършване на строителните работи |
| 2. Финансово-икономически | 2.1. Ефективност на разходите | 2.1.1. Разходи на един тон |
|  |  | 2.1.2. ННС на общите разходи |
|  | 2.2. Икономическа оценка | 2.2.1. Икономическа ННС |
|  |  | 2.2.2. Икономическа ВНВ |
|  |  | 2.2.3. Коефициент ползи/разходи |
| 3. Екологичен | 3.1. Въздействие върху биологичното разнообразие | 3.1.1. Разстояние до обекти на NATURA 2000 |
|  |  | 3.1.2. Засегнати обекти на NATURA 2000 |
|  | 3.2. Въздействие върху населението | 3.2.1. Разстояние до СОЗ |
|  |  | 3.2.2. Засегнати СОЗ |
|  | 3.3. Други въздействия | 3.3.1. Засегнати влажни зони или други екологични обекти |
| 4. Социален | 4.1. Общество | 4.1.1. Подобряване на качеството на живот в района на проекта |
|  | 4.2. Местна индустрия | 4.2.1. Осигуряване на достъп до обекти на местната индустрия |
|  |  | 4.2.2. Участие на местната индустрия по време на строителните работи |

Така структурирани основните критерии изпълняват различни съвкупности от цели за определянето на крайната оценка на всеки един от изготвените варианти.

Техническият основен критерий има за цел да оцени степента на постигане на основните цели на проекта, както и различните възможни рискове за изграждането на всеки един от изготвените варианти, свързани с използваните конструкции, технологиите за изграждане, геотехническите условия, периода за експлоатация и др.

Финансово-икономическият основен критерий има за цел да оцени икономическата жизнеспособност на проекта, чрез оценка на ефективността на инвестиционните разходи, заедно с разходите за експлоатация и поддръжка, както и икономическа оценка на максимално ефективното разходване на публичните средства, т.е. какви ползи би получило обществото срещу вложените инвестиционни разходи.

Екологичният основен критерий има за цел да оцени въздействието върху човешкото здраве, обектите от Натура 2000 и въздействието върху други защитени зони и чувствителни обекти на околната среда, при изграждането на всеки един от изготвените варианти.

Социалният основен критерий има за цел да оцени подобряването на условията за обществото и местната индустрия за всеки един от изготвените варианти.

При структурирането на различните под-критерии е съблюдавано:

- да не се допусне наличието на под-критерии, които сравняват несъществени параметри на вариантите;

- да не се допусне оценяване на един ефект или на части от него по повече от един под-критерий;

- да се осигури независимост на всеки един от под-критериите - всеки от тях да бъде оценен, без да се влияе от оценката на другите под-критерии.

На всеки под-критерий се дава оценка по едно от следните нива:

| 1 | благоприятно |
| --- | --- |
| 2 | средно |
| 3 | критично |
| nr | неприложимо |

Допълнително с оглед постигането на максимална обективност при извършване на оценката, там където не е описано друго, са приложени следните относителни тежести по основни критерии и под-критерии:

Относителни тежести на под-критериите за получаване на крайна оценка за съответния критерий

Оценката на съответния критерий се получава като средноаритметична оценка на оценките на включените в него под-критерии.

Относителни тежести на критериите за получаване на крайна оценка за съответния основен критерий

Оценката на съответния критерий се получава като средноаритметична оценка на оценките на включените в него под-критерии.

При избора на относителна тежест на някои от критериите са използвани следните аргументи:

Основен критерий „Технически“

Критерий Техническа осъществимост и дълготрайност, получава относителна тежест от 75%, защото техническата осъществимост позволява съобразяване на стратегическия подход за изпълнение на строителните работи, както и в бъдеще за експлоатация и поддръжка и най-вече за различна степен на икономически живот на изградените активи.

Критерий Изпълнение на строителните работи получава относителна тежест от 25%, защото извършва оценка само на рисковете по време на изпълнение на строителните работи.

Основен критерий „Финансово-икономически“

Първият критерий за ефективност на разходите ни показва съотношението на всички разходи, капиталови и такива за експлоатация и поддръжка за единица извършена работа или тяхната нетна настояща стойност към момента на изготвяне на анализите. Тъй като за обществото е по-важно да се влагат по-малко публични средства за единица извършена работа, на под-критерий Разходи за 1 тон е дадена относителна тежест от 75%, а на под-критерий ННС на общите разходи - 25%. Общата относителна тежест на този критерий при оценка на основния критерий Финансово-Икономически е 30%.

Критерият Икономическа оценка дава обективна информация за икономическата ефективност на даден вариант, определена чрез група от индикатори.

Навсякъде в икономическата литература ИННС на дадена инвестиция се смята за водещ индикатор при взимане на решение, защото показва, дали вложените средства за изграждането и експлоатацията на обекта ще генерира повече ползи за определен период от време, в сравнение с направените разходи. Затова на този под-критерий е присъдена относителна тежест 50%.

Макар да има пряка зависимост между индикаторите ИННС и ИВНВ, понякога е възможно ИВНВ да не достигне препоръчваните стойности, а именно да е > от използваната дисконтова норма. Колкото по-голям е размера на дисконтовата норма (слабо развита икономика, политическа нестабилност, рисков сектор на икономиката и др.), толкова по вероятно е да няма пълна зависимост между двата индикатора и въпреки това ИВНВ остава важен индикатор при взимане на решение за избор на вариант и затова на под-критерий ИВНВ се присъжда относителна тежест от 40%.

Коефициентът ползи/разходи е често използван за допълващ индикатор, когато не може да бъде обективно определена ННС. Той дава информация дали съвкупните ползи превишават общите разходи в просто съотношение като делимо. Отново е свързан с предишните два индикатора, но за разлика от тях не е лимитиращо условие за финансиране със средства от ЕС и затова на него му се дава относително тегло от 10%. Общата относителна тежест на този критерий при оценка на основния критерий Финансово-Икономически е 70%.

Относителни тежести на основните критерии

Оценката на съответния вариант се получава след прилагане на относителни тежести на основните критерии, препоръчани от JASPERS, както следва:

- Технически 			- 35%;

- Финансово-икономически 	- 30%;

- Екологичен			- 30%;

- Социален			             - 5%.

Конкретните оценки за съответните подкритерии, включващи описание на целта, индикатора за постигане, методиката за определянето на съответните стойности, резултати от оценката и схемата за определяне на нивото на постигане на целта, както и обобщените резултати от оценките на съответните критерии и основни критерии за всеки от разработените варианти са показани по-долу в настоящия раздел.

### Използвани специфични анализи в МКА

От методическа гледна точка, по-специално внимание трябва да бъде обърнато на съответните критерии и под-критерии, включени в основен критерий „Финансово-икономически“, като за тяхното определяне са използвани методи и инструменти, препоръчвани от Европейската комисия за Програмен период 2021-2027 г. За формиране на резултатите за съответните критерии и под-критерии, включени в основен критерий „Финансово-икономически“ са използвани следните анализи:

Анализ на ефективността на разходите за определяне на критерий 2.1 Ефективност на разходите и под-критерий:

-	Разходи на един тон.

Анализ на най-ниските разходи за определяне на критерий 2.1 Ефективност на разходите и под-критерий:

-	Нетна настояща стойност (ННС) на общите разходи.

Анализ на разходите и ползите за определяне на критерий 2.2 Икономическа оценка и следните под-критерии:

- Икономическа нетна настояща стойност на проекта;

- Икономическа вътрешна норма на възвращаемост на проекта;

- Коефициент ползи/разходи за проекта.

Трите използвани Анализа са изготвени в съответствие със следните документи:

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 207/2015 на Европейската Комисия;

- Указания за изготвяне на АРП, Европейска комисия , 2014-2020;

- Наръчник за Икономическа оценка периода 2021-2027, Vademecum 2021-2027.

Съгласно основните изисквания в Регламент 1303/2013 на ЕК, при оценка на различни проектни алтернативи, на етап подготовка на проектите, се извършва Мултикритериален анализ, в който задължително трябва да бъдат включени финансово-икономически критерии. За да може финансово-икономическите критерии да послужат като основа за вземане на решения за избор на алтернатива, те трябва да бъдат подкрепени от солидни и обективно проверими доказателства и да разглеждат всички варианти за постигане на точно определена цел. за да се докаже икономическата жизнеспособност на избраната алтернатива на проекта.

### Анализ на ефективността на разходите

Анализът на ефективността на разходите (АЕР) е препоръчван инструмент за взимане на решение относно изборът на най-подходяща алтернатива и/или определянето на осъществимост за даден проект, когато имаме ограничен/определен ресурс за неговото финансиране. Чрез АЕР се тества хипотезата, че средната ефективност на разходите на един проект, в случая на един тонкм (a) е различна от средната ефективност на разходите на другата алтернатива (b). Тя се изчислява като съотношение:

R = (Ca – Cb) / (Ea – Eb) = ΔC / ΔE

При което се определя нарастващата стойност на разходите за единица допълнителна продукция, в случая за извършена работа с воден транспорт, измерена в евро/тонкм.

На практика, когато се оценяват различните сценарии, чрез модела от Vademecum се прилага следния подход:

За всяка един вариант се изпълняват следните стъпки:

  - Прави се разчет на годишните инвестиционни разходи/реинвестиции и разходите за експлоатация и поддръжка, необходими за закупуването/наемането и поддръжката на актива. Става въпрос за общите (не нарастващи), разходи по време на икономическия живот на проекта.

  - Прави се разчет за остатъчната стойност на инвестициите в края на икономическия живот на проекта (която ще влезе в изчисленията с отрицателен знак, тъй като представлява стойност на инвестицията, която е още налице след референтния период).

  - Изчислява се настоящата стойност на инвестицията и оперативните разходи за всеки от оценяваните варианти и прогноза за извършената работа по години, в случая във тонкм.

  - Разделя се настоящата стойност на извършената работа за периода на прогнозата и се сравняват показателите за ефективност на разходите, а именно разходи в евро за един тонкм.

АЕР се извършва на база финансови данни, затова в този анализ е използвана финансова дисконтова норма 4%.

### Симплифициран Анализ разходи-ползи

В Наръчника за изготвяне на Икономически оценки за периода 2021-2027 г., се препоръчва на етап избор на алтернативи да се използва „симплифициран“ АРП, предвид голямата трудоемкост и високата цена за изготвяне на пълен АРП. Това значи, че:

  - Използват се индикативни стойности за размера на инвестициите;

  - Използват се финансови разходи за експлоатация и поддръжка, вместо фискално преобразувани такива на база цени в „сянка“ и пазарни цени;

  - Правят се допускания за факти и обстоятелства, които не могат да бъдат дефинирани или остойностени на този етап;

  - Не се изготвя пълен доклад за АРП, съгласно изискванията в Указания за изготвяне на АРП 2014 г., а се използват стойностните резултати от изчисленията.

Като цяло, процесът е унифициран, чрез използването на предоставен електронен модел към Vademecum, като обективен инструмент за изготвяне на АРП, където единичните стойности за всички ползи по сектори и тяхната индексация във времето са предварително заложени, както и формулният апарат за определяне на основните икономически индикатори.

Използвана е дисконтова норма от 5%, съгласно Guide to Cost-Benefit Analysis (CBA) of Investment projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, EC, Directorate-General for Regional and Urban policy, December 2014. За първа година на проекта е приета 2023 г., през която се започва работа по тръжните процедури, планирано е проектиране през 2024 г. а реалното строителство ще започне през 2025 г. За краен срок на изпълнение на строителните работи е приета 2027 г.

Подробните изчисления за основните индикатори от изготвените Анализ на ефективността на разходите (АЕР) и Симплифициран анализ разходи-ползи са представени в приложения към настоящия Доклад.

### Резултати от извършения мултикритериален анализ

На подробно изследване за избор на подходяща алтернатива са подложени следните варианти, описани по-горе в настоящото проучване:

- Вариант 1: Вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.33 (по съществуващ технически проект);

- Вариант 2: Вълнолом с защита от тетраподи с наклон 1/1.5 (модернизиран съществуващ технически проект);

- Вариант 3: Комбинация от вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.33 (или 1.1.5) и участък в началото на вълнолома (Зона/Етап III от 265 м) със защита от каменни блокове от 1500 кг до 4000 кг, с наклон 1:3 (с отворен достъп за разходки и развлечение).

След прилагане на гореописаната методология за извършване на Мултикритериален анализ при сравнението на разработените варианти за изпълнение на дейностите по проекта са получени следните оценки по варианти:

Основен критерий 1. „Технически“

- Оценка по критерий 1.1. „Техническа осъществимост и дълготрайност“

- Под-критерий 1.1.1. „Използвана конструкция”

    - Цел:

Постигане на възможно най-опростена конструкция и при недопускане намаляване на безопасността в акваторията на пристанището

    - Индикатор:

Оценка сложността на използваната конструкция и на възможното намаляване на безопасността в акваторията на пристанището

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът със сравнително проста и лесна за изпълнение конструкция, която не води до намаляване на безопасността в акваторията на пристанището;

Оценка 2 – получава вариантът при неизпълнение на едно от двете условия за сравнително проста и лесна за изпълнение конструкция, която не води до намаляване на безопасността в акваторията на пристанището;

Оценка 3 – получава вариантът при неизпълнение на двете условия за сравнително проста и лесна за изпълнение конструкция, която не води до намаляване на безопасността в акваторията на пристанището.

    - Резултат:

Вариант 1 - Предложението за изпълнение представлява сравнително проста и лесна за изпълнение конструкция, която не води до намаляване на безопасността в акваторията на пристанището;

Вариант 2 - Предложението за изпълнение представлява сравнително проста и лесна за изпълнение конструкция, която не води до намаляване на безопасността в акваторията на пристанището;

Вариант 3 - Предложението за изпълнение представлява сравнително проста и лесна за изпълнение конструкция, която не води до намаляване на безопасността в акваторията на пристанището.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 1

Вариант 3 - Крайната оценка е 1

- Под-критерий 1.1.2. „Геотехнически условия”

    - Цел:

Минимизиране на рисковете по време на строителство, свързани с геотехническите условия на обекта

    - Индикатор:

Оценка на степента на съобразяване на предложеното изпълнение с геотехническите условия на обекта

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът, при който предложеното изпълнение е с пълно съобразяване с геотехническите условия на обекта;

Оценка 2 – получава вариантът, при който предложеното изпълнение е с добро съобразяване с геотехническите условия на обекта;

Оценка 3 – получава вариантът, при който предложеното изпълнение е с приемливи отклонения на съобразяване с геотехническите условия на обекта.

    - Резултат:

Вариант 1 - Предложението за изпълнение е напълно съобразено с геотехническите условия на обекта;

Вариант 2 - Предложението за изпълнение е напълно съобразено с геотехническите условия на обекта;

Вариант 3 - Предложението за изпълнение е напълно съобразено с геотехническите условия на обекта.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 1

Вариант 3 - Крайната оценка е 1

- Под-критерий 1.1.3. „Очакван експлоатационен период”

    - Цел:

Постигане на възможно най-дълъг експлоатационен период на рехабилитирания вълнолом

    - Индикатор:

Експлоатационен период в години, определен въз основа на исторически статистически експлоатационни данни за предложеното изпълнение

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът, при който експлоатационния период е над 100 години;

Оценка 2 – получава вариантът, при който експлоатационния период е в диапазона от 50 до 100 години;

Оценка 3 – получава вариантът, при който експлоатационния период е под 50 години.

    - Резултат:

Вариант 1 - Предложението за изпълнение е с експлоатационен период в диапазона 50-100 год.

Вариант 2 - Предложението за изпълнение е с експлоатационен период в диапазона 50-100 год.

Вариант 3 - Предложението за изпълнение е с експлоатационен период в диапазона 50-100 год.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 2

Вариант 2 - Крайната оценка е 2

Вариант 3 - Крайната оценка е 2

- Оценка по критерий 1.2. „Изпълнение на строителните работи“

- Под-критерий 1.2.1. „Използвана технология за изпълнение на строителните работи”

    - Цел:

Минимизиране на рисковете по време на строителство, свързани с използваната технология за изпълнение на строителните работи

    - Индикатор:

Оценка сложността на използваната технология за изпълнение на строителните работи и свързаните с нея външни взаимодействия

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът, при който използваната технология за изпълнение на строителните работи не е свързана с много на брой и сложни външни взаимодействия;

Оценка 2 – получава вариантът при неизпълнение на едно от двете условия за това използваната технология за изпълнение на строителните работи да не е свързана с много на брой външни взаимодействия или за това използваната технология за изпълнение на строителните работи да не е свързана със сложни външни взаимодействия;

Оценка 3 – получава вариантът при неизпълнение на двете условия за това използваната технология за изпълнение на строителните работи да не е свързана с много на брой външни взаимодействия или за това използваната технология за изпълнение на строителните работи да не е свързана със сложни външни взаимодействия.

    - Резултат:

Вариант 1 - Използваната технология за изпълнение на строителните работи не е свързана с много на брой и сложни външни взаимодействия;

Вариант 2 - Използваната технология за изпълнение на строителните работи не е свързана с много на брой и сложни външни взаимодействия;

Вариант 3 - Използваната технология за изпълнение на строителните работи е свързана в известна степен със сложни външни взаимодействия.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 1

Вариант 3 - Крайната оценка е 2

- Под-критерий 1.2.2. „Темп на извършване на строителните работи”

    - Цел:

Минимизиране на рисковете по време на строителство, свързани със сроковете за изпълнение на строителните работи

    - Индикатор:

Оценка темпа на извършване на строителните работи

    - Методология

Оценка 1 - получава вариантът, при който темпа на извършване на строителните работи е оценен на сравнително бърз;

Оценка 2 - получава вариантът, при който темпа на извършване на строителните работи е оценен на среден;

Оценка 3 - получава вариантът, при който темпа на извършване на строителните работи е оценен на сравнително бавен.

    - Резултат:

Вариант 1 - Темпът на извършване на строителните работи е оценен на среден:

Вариант 2 - Темпът на извършване на строителните работи е оценен на среден:

Вариант 3 - Темпът на извършване на строителните работи е оценен на среден.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 2

Вариант 2 - Крайната оценка е 2

Вариант 3 - Крайната оценка е 2

Обобщени оценки по основен критерий 1. „Технически“

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Основен критерий 2. „Финансово-икономически“

- Оценка по критерий 2.1. „Ефективност на разходите“

- Под-критерий 2.1.1. „Разходи на един тон”

    - Цел:

Постигане на минимални разходи за инвестиции и експлоатация и поддръжка, през целия референтен период на проекта, за единица извършена работа

    - Индикатор:

Стойност на разходите за един тон извършена работа в евро.

    - Методология

Отделните варианти се оценяват на базата на съответстващата за всеки вариант стойност на разходите за инвестиции и експлоатация и поддръжка през целия референтен период за един тон, изчислена чрез Анализ на ефективността на разходите (АЕР). Приложен е отделен модел за АЕР.

Оценка 1 – получава вариантът с най-ниска обща стойност на разходите за един тон;

Оценка 2 – получава вариантът със средна обща стойност на разходите за един тон

Оценка 3 – получава вариантът с най-висока обща стойност на разходите за един тон.

    - Резултат:

Вариант 1 – 21 085 евро/тон;

Вариант 2 – 23 223 евро/тон;

Вариант 3 – 21 896 евро/тон.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 3

Вариант 3 - Крайната оценка е 2

- Под-критерий 2.1.2. „ННС на общите разходи”

    - Цел:

Постигане на максимална оптимизация на общите разходи

    - Индикатор:

Нетна настояща стойност (ННС) на общите разходи (разходи за строителство и разходи за експлоатация и поддръжка) в млн. евро.

    - Методология

Отделните варианти се оценяват на базата на съответстващата за всеки вариант нетна настояща стойност на инвестиционните разходи, като към тях се прибавя и нетната настояща стойност на разходите за  експлоатация и поддръжка. От тази сума се изважда дисконтираната стойност на остатъчната стойност. Изчисленията са извършени в Анализ на най-ниските разходи (АННР). Приложен е отделен модел за АННР.

Оценка 1 – получава вариантът с най-ниска стойност на ННС на общите разходи;

Оценка 2 – получава вариантът със средна стойност на ННС на общите разходи;

Оценка 3 – получава вариантът с най-висока стойност на ННС на общите разходи.

    - Резултат:

Вариант 1 – 22,554 млн. евро;

Вариант 2 – 21,416 млн. евро;

Вариант 3 – 21,848 млн. евро.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 3

Вариант 2 - Крайната оценка е 1

Вариант 3 - Крайната оценка е 2

- Оценка по критерий 2.2. „Икономическа оценка“

- Под-критерий 2.2.1. „Икономическа ННС”

    - Цел:

Постигане на максимална икономическа нетна настояща стойност

    - Индикатор:

Икономическа нетна настояща стойност (ИННС) в млн. евро.

    - Методология

Отделните варианти се оценяват на базата на съответстващата за всеки вариант икономическа нетна настояща стойност, изчислена чрез симплифициран икономически анализ. Приложен е отделен модел за АРП.

Оценка 1 – получава вариантът с най-висока стойност на ИННС;

Оценка 2 – получава вариантът с положителна ИННС, но по-ниска от най-високата стойност на ИННС;

Оценка 3 – получава вариантът с отрицателна стойност на ИННС.

    - Резултат:

Вариант 1 – 11,083 млн. евро;

Вариант 2 – 10,062 млн. евро;

Вариант 3 – 10,888 млн. евро.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 2

Вариант 3 - Крайната оценка е 2

- Под-критерий 2.2.2. „Икономическа ВНВ”

    - Цел:

Постигане на максимална вътрешна норма на възвращаемост

    - Индикатор:

Икономическа вътрешна норма на възвръщаемост (ИВНВ) в %

    - Методология

Отделните варианти се оценяват на базата на съответстващата за всеки вариант икономическа вътрешна норма на възвръщаемост, изчислена чрез симплифициран икономически анализ. Приложен е отделен модел за АРП.

Оценка 1 – получава вариантът с най-висока стойност на ИВНВ;

Оценка 2 – получава вариантът при стойност на ИВНВ > 5% но по-ниска от най-високата стойност на ИВНВ;

Оценка 3 – получава вариантът при стойност на ИВНВ под 5%.

    - Резултат:

Вариант 1 – 7,07 %;

Вариант 2 – 6,70 %;

Вариант 3 – 6,98 %.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 2

Вариант 3 - Крайната оценка е 2

- Под-критерий 2.2.3. „Коефициент ползи/разходи”

    - Цел:

Постигане на максимален коефициент ползи/разходи (КПР)

    - Индикатор:

Стойност на коефициент ползи/разходи

    - Методология

Отделните варианти се оценяват на базата на съответстващия за всеки вариант коефициент ползи/разходи, изчислен чрез симплифициран икономически анализ. Приложен е отделен модел за АРП.

Оценка 1 - получава вариантът с най-висока стойност на КПР;

Оценка 2 - получава вариантът при стойност на КПР > 1.0% но по-ниска от най-високата стойност на КПР;

Оценка 3 - получава вариантът при стойност на КПР < 1.0.

    - Резултат:

Вариант 1 – 1,526;

Вариант 2 – 1,454;

Вариант 3 – 1,512.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 2

Вариант 3 - Крайната оценка е 2

Обобщени оценки по основен критерий 2. „Финансово-икономически“

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Основен критерий 3. „Екологичен“

- Оценка по критерий 3.1. „Въздействие върху биологичното разнообразие“

- Под-критерий 3.1.1. „Разстояние до обекти на NATURA 2000”

    - Цел:

Минимизиране на влиянието на проекта върху обекти на NATURA 2000

    - Индикатор:

Най-близко разстояние на обекта на инвестиция до обекти на NATURA 2000, в метри

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът, при който най-близкото разстояние до обекти на NATURA 2000 е над 1000 метра;

Оценка 2 – получава вариантът, при който най-близкото разстояние до обекти на NATURA 2000 е между 100 метра и 1000 метра;

Оценка 3 – получава вариантът, при който най-близкото разстояние до обекти на NATURA 2000 е под 100 метра.

    - Резултат:

Вариант 1 - 2500 м;

Вариант 2 - 2500 м;

Вариант 3 - 2500 м.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 1

Вариант 3 - Крайната оценка е 1

- Под-критерий 3.1.2. „Засегнати обекти на NATURA 2000”

    - Цел:

Минимизиране на влиянието на проекта върху обекти на NATURA 2000

    - Индикатор:

Брой засегнати обекти на NATURA 2000

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът, при който няма засегнати обекти на NATURA 2000;

Оценка 2 – получава вариантът, при който броя засегнати обекти на NATURA 2000 е между 1 и 3;

Оценка 3 – получава вариантът, при който броя засегнати обекти на NATURA 2000 е над 3.

    - Резултат:

Вариант 1 - 0 бр.;

Вариант 2 - 0 бр.;

Вариант 3 - 0 бр.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 1

Вариант 3 - Крайната оценка е 1

- Оценка по критерий 3.2. „Въздействие върху населението“

- Под-критерий 3.2.1. „Разстояние до СОЗ”

    - Цел:

Минимизиране на влиянието на проекта върху санитaрно-охранителни зони (СОЗ) за ПБВ

    - Индикатор:

Най-близко разстояние на обекта на инвестиция до санитaрно-охранителни зони за ПБВ, в метри

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът, при който най-близкото разстояние до СОЗ е над 500 метра;

Оценка 2 – получава вариантът, при който най-близкото разстояние до СОЗ е между 100 метра и 500 метра;

Оценка 3 – получава вариантът, при който най-близкото разстояние до СОЗ е под 100 метра.

    - Резултат:

Вариант 1 - 1000 м;

Вариант 2 - 1000 м;

Вариант 3 - 1000 м.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 1

Вариант 3 - Крайната оценка е 1

- Под-критерий 3.2.2. „Засегнати СОЗ”

    - Цел:

Минимизиране на влиянието на проекта върху санитарно-охранителни зони (СОЗ) за ПБВ

    - Индикатор:

Брой засегнати СОЗ

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът, при който няма засегнати СОЗ;

Оценка 2 – получава вариантът, при който броя засегнати СОЗ е между 1 и 2;

Оценка 3 – получава вариантът, при който броя засегнати СОЗ е над 2.

    - Резултат:

Вариант 1 - 0 бр.;

Вариант 2 - 0 бр.;

Вариант 3 - 0 бр.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 1

Вариант 3 - Крайната оценка е 1

- Оценка по критерий 3.3. „Други въздействия“

- Под-критерий 3.3.1. „Засегнати влажни зони или други екологични обекти”

    - Цел:

Минимизиране на влиянието на проекта върху съществуващи влажни зони или други екологични обекти

    - Индикатор:

Брой засегнати влажни зони

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът, при който броя засегнати влажни зони или други екологични обекти е 0;

Оценка 2 – получава вариантът, при който броя засегнати влажни зони или други екологични обекти е между 1 и 2;

Оценка 3 – получава вариантът, при който броя засегнати влажни зони или други екологични обекти е над 2.

    - Резултат:

Вариант 1 - 0 бр.;

Вариант 2 - 0 бр.;

Вариант 3 - 0 бр.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 1

Вариант 3 - Крайната оценка е 1

Обобщени оценки по основен критерий 3. „Екологичен“

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Основен критерий 4. „Социален“

- Оценка по критерий 4.1. „Общество“

- Под-критерий 4.1.1. „Подобряване на качеството на живот в района на проекта”

    - Цел:

Максимална степен на подобряване на качеството на живот за населението в района на проекта

    - Индикатор:

Оценка на степента на подобряване на качеството на живот за населението в района на проекта

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът, при който изпълнението на проекта води до повишаване на качеството на живот за населението в района на проекта;

Оценка 2 – получава вариантът, при който изпълнението на проекта не води до промяна в качеството на живот за населението в района на проекта;

Оценка 3 – получава вариантът, при който изпълнението на проекта води до влошаване на качеството на живот за населението в района на проекта.

    - Резултат:

Вариант 1 - изпълнението на проекта не води до промяна в качеството на живот за населението в района на проекта;

Вариант 2 - изпълнението на проекта не води до промяна в качеството на живот за населението в района на проекта;

Вариант 3 - изпълнението на проекта води до повишаване качеството на живот за населението в района на проекта, чрез допринасяне за развитието на свободната зона за отдих в района на пристанище Бургас.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 2

Вариант 2 - Крайната оценка е 2

Вариант 3 - Крайната оценка е 1

- Оценка по критерий 4.2. „Местна индустрия“

- Под-критерий 4.2.1. „Осигуряване на достъп до обекти на местната индустрия”

    - Цел:

Подобряване на условията за достъп от пристанищния комплекс до обекти на местната индустрия

    - Индикатор:

Осигурен достъп от пристанищния комплекс до обекти на местната индустрия

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът, при който е осигурен допълнителен достъп от пристанищния комплекс до обекти на местната индустрия;

Оценка 2 – получава вариантът, при който е запазен съществуващия достъп от пристанищния комплекс до обекти на местната индустрия;

Оценка 3 – получава вариантът, при който е премахнат съществуващия достъп от пристанищния комплекс до обекти на местната индустрия.

    - Резултат:

Вариант 1 - запазва се съществуващия достъп от пристанищния комплекс до обекти на местната индустрия;

Вариант 2 - запазва се съществуващия достъп от пристанищния комплекс до обекти на местната индустрия;

Вариант 3 - запазва се съществуващия достъп от пристанищния комплекс до обекти на местната индустрия.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 2

Вариант 2 - Крайната оценка е 2

Вариант 3 - Крайната оценка е 2

- Под-критерий 4.2.2. „Участие на местната индустрия по време на строителните работи”

    - Цел:

Постигане на възможности за максимално участие на представители на местната индустрия по време на извършването на строителните работи

    - Индикатор:

Възможности за участие на представители на местната индустрия по време на извършването на строителните работи

    - Методология

Оценка 1 – получава вариантът, при който строителните дейности могат да бъдат извършени от представители на местната индустрия без необходимост от сътрудничество с международни фирми;

Оценка 2 – получава вариантът, при който строителните дейности могат да бъдат извършени чрез сътрудничество между представители на местната индустрия и международни фирми;

Оценка 3 – получава вариантът, при който строителните дейности могат да бъдат извършени само от международни фирми.

    - Резултат:

Вариант 1 - строителните дейности се извършват по усвоен от представители на местната индустрия метод и няма необходимост от сътрудничество с международни фирми;

Вариант 2 - строителните дейности се извършват по усвоен от представители на местната индустрия метод и няма необходимост от сътрудничество с международни фирми;

Вариант 3 - строителните дейности се извършват по усвоен от представители на местната индустрия метод и няма необходимост от сътрудничество с международни фирми.

    - Оценка:

Вариант 1 - Крайната оценка е 1

Вариант 2 - Крайната оценка е 1

Вариант 3 - Крайната оценка е 1

Обобщени оценки по основен критерий 4. „Социален“

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

### Обобщение на резултатите от извършения мултикритериален анализ

След прилагане на описания по-горе подход за получаване на крайна оценка за съответния основен критерий са получени следните обобщени резултати за разгледаните варианти:

### Изводи и заключения

След прилагане на описания по-горе подход за получаване на крайна оценка за съответния вариант са получени следните окончателни резултати:

В резултат на извършената оценка, чрез прилагане на Мултикритериален анализ (МКА), обобщените резултати показват, че с най-добри такива е Вариант 1.

Независимо, че получава най-добра окончателна оценка Вариант 1 притежава и други основни предимства за финансиране със средства от ЕС, както следва:

- Най-висока положителна стойност на икономическа нетна настояща стойност;

- Най-висока икономическа вътрешна норма на възвръщаемост над 5%;

- Най-висока стойност на коефициент ползи/разходи > 1.0.

Поради гореизброените предимства и получената най-добра окончателна оценка от Мултикритериалния анализ Вариант 1 се избира за предпочитан вариант за разработване във фаза техническо проектиране.

# Влияние на проекта върху околната среда и промяната на климата

Кратко описание на планираната  дейност:

Вариант 1 представлява вълнолом със защита от тетраподи с наклон 1/1.33, като условно вълноломът е разделен на 3 части, съвпадащи с етапите на строителство. Реконструкция изисква и обособяване на пешеходна зона. Предвидено е отстраняване на съществуващият вълнобой, чрез разкъртване на връзката между вълнобоя и фундамента и последващо изрязване на армировката. Демонтираните елементи се транспортират на депо за строителни отпадъци. След извършване на демонтажа се пристъпва към почистване на всички видими повърхности за отстраняване на напуканите участъци торкрет. Почистването ще се извършва с водно бластиране с налягане над 300 бара. От страната на морето са предвидени следните мероприятия:

- Отстраняване на съществуващи тетраподи.

- Направа на изкопи и откосиране на основен пласт СБ 500 - 1500kg с дебелина 2,00 - 2,50 м. и откос 1:1,33.

- Полагане бронировка и откосиране на СБ 1500 - 4000kg с дебелина 2,00 . и откос с m =1,33

- Полагане на тетраподи.

## Нормативна база, свързана с проекта

Към проекта са относими следните нормативни актове, свързани с управлението на околната среда:

- Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. - ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.. и посл. измен.);

- Закон за водите (ЗВ, обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., и посл. измен);

- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР, обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г. и посл. изм.);

- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г. и посл. изм.);

- Закон за защита от шума в околната среда (ДВ, бр.74/2005 г. и посл. изм.)

- Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г. и посл. измен.);

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г. и посл. измен.);

- Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2014 г. и посл. изм.).

## Етапи и процедури, изпълнени до момента

С писмо изх. № 11-00-11/24.01.2020 г. ДППИ е уведомило Министерство на околната среда и водите за инвестиционното си намерение за рехабилитация на вълнолом в Пристанище Бургас. По компетентност, с отговор се е произнесъл РИОСВ Бургас, с писмо изх. № ПД-335-(3)/27.02.2020 г. , с което е изразено становище, че дейността не попада в приложното поле на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда.

В съответствие със Закона за водите и издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 22370043/18.07.2023 г.

С тези документи, към настоящия момент са изпълнени задълженията по околна среда, свързани с реализацията на проекта.

В случай, че настъпят промени в така съгласувания проекти, то ДППИ следва да уведоми писмено органите по околна среда.

## Преценка за влияние върху околната среда

По предварителни данни, преценката за потенциалните въздействия върху околната среда, в резултат от осъществяване на дейността, могат да бъдат определени по следния начин:

- ИП ще се реализира в границите на съществуващ пристанищен терминал, но ще се извършат определени дейности във водната територия.

- Въздействие върху атмосферния въздух е възможно временно, краткосрочно, по време на строителството (отделяне на прахови емисии при изкопни и насипни работи на сушата), както и по време на експлоатацията емисии от корабите и обслужващата техника.

- Въздействие върху почвите не се очаква, тъй като няма да се застроява неусвоен терен.

- По време на строителството, се очаква въздействие върху водите на Черно море, което следва да бъде детайлно анализирано чрез съответните приложими процедури.

- На този етап не може да се предположи вероятност за възникване на трансгранични въздействия.

Въз основа на гореизложеното, може да се обобщи, че анализът на въздействията върху околната следа от реализацията на проекта следва да бъде направен чрез съответните приложими процедури.

## Преценка за влияние върху климатичните промени

Процесите, свързани с изменението на климата, все още нямат осезаем значителен ефект върху водното ниво на Черно море. Но като част от световния океан, ключовите уязвимости към климатичните опасности могат да се определят така:

- Състояние и подготвеност на инфраструктурата: претоварена, застаряваща, инфраструктура и следователно силно уязвима за справяне с изменението на климата.

- Готовност на човешкия фактор, оператор или ползвател: населението и операторите на инфраструктура нямат исторически опит и не разполагат с добри практики при наводнения и суши и следователно са силно уязвими.

- Основните рискове за управляваните системи, следователно са рискове за инфраструктурата и услугите: щети, неправилна експлоатация и с ниско ниво или недостатъчни услуги;

- Основните рискове за природните системи: увредено биологично разнообразие, което се дължи както на наводненията, така и на сушите.

Предвид тези аспекти за влияние на климатичните промени, за конкретната предлагана дейност, може да се посочи, че тя по същество представлява възстановяване на брегоукрепително съоръжение от съвременен тип, което може да се разгледа като адаптираща мярка, позволяваща намаляване на уязвимостта от климатичните промени. Проектът е изцяло с положителна насоченост и цели подобряване на състоянието на инфраструктурата, пряко изложена на потенциалните отрицателни въздействия от изменението на климата за водния сектор. В този смисъл проектът, сам по себе си, не носи отрицателни въздействия върху климата, а напротив има изцяло положителен ефект, свързан с адаптирането.

Мерките за адаптиране на инфраструктурните проекти по крайбрежните зони към изменението на климата обикновено са насочени към осигуряването на подходящо равнище на устойчивост на въздействията от изменението на климата, които включват както стихийни явления като по-силни наводнения, внезапни проливни дъждове, така и хронични явления като промени на средните стойности на валежите, гръмотевични бури и силни ветрове.

Освен това осигуряването на климатичната устойчивост на самия проект трябва да бъде предвидено така, че да гарантира, че проектът няма да увеличи уязвимостта на съседните икономически и социални структури. Предвидената рехабилитация на вълнолома, не увеличава риска от наводнения в околността.

Оценка на уязвимостта на проекта към изменението на климата

От една страна, проектът е част от морската транспортна инфраструктура на страната, поради което ще се разгледат основните рискове, свързани със сектор „Транспорт“ и относими към водния транспорт. От друга страна, проектът ще се реализира на воден обект – Черно море, което налага разглеждането и на рисковете за сектор „Води“, до колкото естествените водни обекти са част от водната система на държавата. Другите рискове, свързани с проекта могат да бъдат: силен вятър и гръмотевични бури.

Оценката е направена въз основа на основните рискове за българската транспортна система и водния сектор, разписани в Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, приета с Решение № 621 на Министерския съвет от 25.10.2019 г. и е представена в таблична форма, въз основа на матричния подход.

При оценката се използват данни, препоръки и насоки от Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027 и Non-paper Guidelines for project managers: making vulnerable investments climate resilient.

Оценката за чувствителност, експозиция и уязвимост на проекта е извършена по тристепенна скала:

| ЧУВСТВИТЕЛНОСТ / ЕКСПОЗИЦИЯ / УЯЗВИМОСТ |  |
| --- | --- |
| ВИСОКА |  |
| СРЕДНА |  |
| НИСКА |  |

Оценка на чувствителността

• Висока чувствителност: климатичните променливи (опасност) могат да окажат значително въздействие върху стоките и процесите, входа, продукцията и транспортните връзки;

• Средна чувствителност: климатичните променливи (опасност)може да окаже леко въздействие върху активите и процесите, вложените продукти, добивите и транспортните връзки;

• Ниска чувствителност: климатичните променливи (опасност) няма (или има незначително) въздействие.

Оценка на експозицията:

• Експозиция със силни въздействия на климатичните явления, отнесени към текущото и бъдещото състояние на климата

• Експозиция със средни въздействия на климатичните явления (опасност), отнесени към текущото и бъдещото състояние на климата

• Експозиция със слаби въздействия на климатичните явления (опасност), отнесени към текущото и бъдещото състояние на климата.

Анализа на експозицията на климатичните фактори се основа на публични данни от следните източници:

• Поредица “Хидрологичен годишник” – изд. ГУХМ-БАН, София;

• Хидрологичен справочник – Том ІІ и Том ІІІ;

• „Справочник за валежите в България” – изд. “Наука и изкуство”, София

• Климатични данни за български станции- https://www.stringmeteo.com/synop/bg_climate.php

• Климатични вариации и оценка на опасни метеорологични явления по конвективни бури над България(1961-2010) Автореферат Бочева, Л. БАН-НИМХ

• Meteoblue, https://www.meteoblue.com/bg

• Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени, https://www.moew.government.bg/bg/analiz-i-ocenka-na-riska-i-uyazvimostta-na-sektorite-v-bulgarskata-ikonomika-ot-klimatichni-promeni/

• Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие за срок до 2030 г., http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1294.

Експозицията е оценена за текущите климатични условия и за прогнозирани климатични условия, съгласно наличните данни от горните документи.

Уязвимостта на проекта се определя от идентифицирането на климатични явления или екстремни техни проявления, които могат да окажат въздействие върху проекта, въз основа на чувствителността и експозицията, както за настоящите, така и за бъдещите условия. Този анализ се извършва с помощта на матрицата, в която Уязвимост = Чувствителност х Експозиция

Матрица за оценка на уязвимостта

|  | ЕКСПОЗИЦИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧУВСТВИТЕЛНОСТ |  | СЛАБА | СРЕДНА | ВИСОКА |
|  | НИСКА |  |  |  |
|  | СРЕДНА |  |  |  |
|  | ВИСОКА |  |  |  |

Анализ на риска се основава на анализ на уязвимостта и се фокусира върху идентифицирането на рискове и възможности, свързани със средна или висока уязвимост. Това се състои в анализ на вероятността и величината на последиците от ефектите, свързани с опасността от възникване на ситуации, идентифицирани при оценката на уязвимостта, едновременно с анализирането на значението на риска за успеха на проекта. Използваната матрица за анализ на риска е представена подробно в следващата таблица

Матрица за класификация на риска (обща класификационна рамка)

|  |  |  |  | Въздействия, I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Незначително 1 | Малко 2 | Средно 3 | Значително 4 | Катастрофално 5 |
| Вероятност, L | 5 | Почти сигурно | 95% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 4 | Вероятно | 80% | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 3 | Умерено | 50% | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 2 | Малко вероятно | 20% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 1 | Рядко | 5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Ниво на риска | Ниско | Средно | Високо | Екстремно |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка на уязвимостта на проекта към изменението на климата

| Основни рискове | Чувствител-ност | Експозиция |  | Уязви мост | Анализ на риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текуща | бъдеща |  |  |
| Сектор „Транспорт“ |  |  |  |  |  |
| Наводнения: Водата може да подкопае основите, което може да причини катастрофални повреди на инженерните съоръжения. |  |  |  |  |  |
| Виелици и снеговалежи: ще продължат да бъдат основен източник на смущения в услугите на всички видове транспорт. Северните части на страната са особено податливи на прекъсване на движението през зимата, поради силни ветрове и снеговалежи. |  |  |  |  |  |
| Екстремни горещини: комбинацията от висока температура и силно слънчево греене причинява повърхностни пукнатини и съкращава живота на пътните настилки. |  |  |  |  |  |
| Сектор „Води“ |  |  |  |  |  |
| Опасностите от наводнения и суша: По-високите рискове от наводнения засягат цялата страна, докато по-сериозните засушавания застрашават районите с прогнозиран недостиг на вода. |  |  |  |  |  |
| Ключовите уязвимости към тези климатични опасности са: - Състояние и подготвеност на инфраструктурата: слабо поддържаната инфраструктура е силно уязвима и най-вероятно, неадекватна за справяне с изменението на климата. - Готовност на човешкия фактор: неподготвеност, която поражда силна уязвимост. |  |  |  |  |  |
| Основните рискове за управляваните системи, следователно са рискове за инфраструктурата и услугите: Щети, неправилна експлоатация и с ниско ниво или недостатъчни услуги. |  |  |  |  |  |
| Основните рискове за природните системи са увреденото биологично разнообразие, което се дължи както на наводненията, така и на сушите. |  |  |  |  |  |
| Силен вятър: Отклонения на скоростта на вятъра от средните месечни / годишни стойности. Може да породи повреди в пристанищната инфраструктура. |  |  |  |  |  |
| Гръмотевична буря: това е метеорологично явление, състоящо се от дъжд придружен с мълнии и гръмотевици, почти винаги придружени от силен вятър, над 75 km/h, т.е. степен 9 по скалата на Бофорт (74,9 km/h, 20, 8 m/s). Мълниите могат да увредят някой пристанищни съоръжения, които са монтирани на открито. |  |  |  |  |  |

Въз основа на направения анализ по отношение на чувствителността, експозицията и уязвимостта на проекта, във връзка с климата и климатичните рискове и оценката на риска за проекта, може да се направи заключение, че:

- проектът е със слаба уязвимост;

- проектът е с нисък риск;

- не са необходими допълнителни адаптационни мерки за климатичните промени, които да се приложат към проекта;

- проектът е устойчив на климатичните промени и не са необходими последващи анализи.

# График за реализацията на проекта

## Фактори, които определят реалистичността на графика

Сроковете, посочени в план графика на проекта, се базират основно на практическия опит с други подобни проекти, както и на нормативно определените срокове за част от дейностите. Единственият фактор, за който не са налични данни към настоящия момент е срокът за одобрение на програма „Транспортна свързаност 2021 - 2027“ и публикуването на поканата за кандидатстване. Той е определен на база експертна оценка и наличната публична информация относно напредъка в процеса на програмиране.

Очакваният срок за подаването на проектното предложение и неговата оценка е определен на база нормативните изисквания в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Сроковете, свързани с процедурите за избор на изпълнител, са определени на база законовите изисквания относно провеждането на „открити процедури“ съгласно ЗОП по отношение на сроковете за събиране на оферти, а заложените срокове за оценка са на база нормативни изисквания в ЗОП и практически опит. Индикативният срок за обжалване включва нормативния срок за подаване на жалба и практическия срок за произнасяне на КЗК при обжалване. При определяне на индикативния срок свързан с обжалване на процедура за избор на изпълнител не са отчетени и взети предвид допълнителни забавяния свързани с работата на компетентен орган породени от неговата служебна натовареност.

Сроковете за изпълнение на заложените проектни дейности са определени на база разработените инвестиционни проекти и експертна оценка за необходимото време за тяхната реализация.

## График за реализацията на проекта

Общият срок за изпълнение на инвестиционните дейности (СМР) е 35 месеца след сключване на Договор между Възложителя и Изпълнителя и от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като се приема, че няма да има забавяне между подписването на договора и откриването на строителната площадка.

- І ЕТАП – L=227,00м – От фара до оградата на Яхтклуба – Защита с Тетраподи - 13 месеца;

- ІІ ЕТАП – L=200,00m – От оградата на Яхтклуба до 50,00m след Морска гара - Защита с Тетраподи - 11 месеца;

- ІІІ ЕТАП – L=265,00m – От 50,00m след Морска гара до началото на Магазия І - Защита с Каменни блокове – 11 месеца.

В посочените по-горе срокове не се включва времето за спиране работа по причини независещи от изпълнителя, като:

а) времето, необходимо за издаване и влизане в сила на съответните разрешителни по ЗООС и ЗВ за ползване на воден обект, за съгласуване и изготвяне доклад – оценка на съответствието от назначеният от Възложителя лицензиран консултант - строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ), одобряване на инвестиционния проект, издаване на разрешение за строеж и съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като се приема, че няма да има забавяне между подписването на договора и откриването на строителната площадка.

б) неблагоприятни метеорологични условия за изпълнение на СМР, като валежи от дъжд, сняг, мъгли, ниски температури, вятър и др.;

в) когато на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е отказан достъп до обекта от оправомощени лица и институции по причини, които не се дължат на собственото му виновно поведение;

г) когато изпълнението на възложените работи е било спряно по причини, указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

За завършване на възложената работа се счита датата на подписване без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ (образец № 15).

След приключването на СМР дейностите се предвижда 1 месец за приемане на работата на изпълнителя и един месец за финалното приключване на договора за БФП с подготовка и подаване на финалното искане за плащане.

## ПРИЛОЖЕНИЯ – ГРАФИЧНА ЧАСТ – ЧЕРТЕЖИ:

- Приложение  1 – Чертеж № 01. BURGAS_DD_HTS _R0_Gen-Layout_062015;

- Приложение  2 – Чертеж № 04.1. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect-St1_062015;

- Приложение  3 – Чертеж № 04.2. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect-St2_062015;

- Приложение  4 – Чертеж № 04.3. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect-St2_062015;

- Приложение  5 – Чертеж № 04.4. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect-St3_062015;

- Приложение  6 – Чертеж № 04.5. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect-St3_062015;

- Приложение  7 – Чертеж № 04.6. BURGAS_DD_HTS _R0_CrSect_062015;

- Приложение  8 – Чертеж № 07. BURGAS_DD_HTS _R0_Breakwater SP Rev 1-7 Вариант 2 и 3;

- Приложение 9- План График.

§ 5,  т. 31 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ (доп. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 41 от 2007 г.) "Техническа инфраструктура" е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност.

§ 5, т. 47. (Нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) "Вълнолом" е оградително стационарно или плаващо хидротехническо съоръжение, което е изградено или поставено пред пристанищната акватория без непосредствена връзка с брега и служи за предпазването й от вълнение, наноси или ледоход.

§ 5, т. 49. (Нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) "Пирс" е стационарно хидротехническо съоръжение, изградено в оперативната акватория под определен ъгъл спрямо брега, което позволява безопасно приставане, швартоване и обработване на кораби.

§ 5, 44. (Нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) "Зона за подхождане" е най-външната част от пристанищната акватория, свързваща подходния канал или фарватера със зоната за маневриране на корабите.

§ 5, т. 45. (Нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) "Зона за маневриране на корабите" е част от пристанищната акватория, която свързва зоната за подхождане и оперативната акватория и служи за безопасно извършване на маневри (в т. ч. разминаване) от корабите при придвижването им към оперативната акватория и при излизането им от нея.

§ 5, т. 46. (Нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) "Оперативна акватория" е част от пристанищната акватория, прилежаща на съответната кейова стена или друго хидротехническо съоръжение за приставане на кораби и притежаваща нужните площ и дълбочина за безопасно маневриране и приставане на най-големия разчетен кораб.

§ 5, т. 52. (Нова – ДВ, бр. 104 от 2020 г.) "Обща техническа инфраструктура на пристанището" е съвкупност от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, третирането на отпадъците и на геозащитната дейност, които обслужват повече от един терминал от пристанище за обществен транспорт и съгласно предвижданията на генералния план на пристанището са предназначени за общо ползване от всички пристанищни оператори и ползватели на пристанището при еднакви условия. Отклоненията от линейните инженерни мрежи до границата на съответния пристанищен терминал се считат за част от общата техническа инфраструктура.

Чл. 117в. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм., бр. 104 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 36 от 2006 г., бр. 98 от 2008 г., бр. 28 от 2013 г., бр. 96 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г.) Предоставянето на пристанищна услуга по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 и на морско-технически пристанищни услуги в случаите по чл. 117а, ал. 4, т. 1 на един или повече терминали – държавна собственост, се възлага с концесия за услуги при условията и по реда на Закона за концесиите.

Чл. 7, ал.3 ЗК (обн. ДВ, бр. 96 от 2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 8 от 2023 г.)

Чл. 16, ал. 3 ЗК: Принадлежност е територията, прилежаща към обекта на концесията или към концесионната територия, прилежащата техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите, както и територии извън обекта на концесията, които не са физически свързани с обекта на концесията, но са необходими за изпълнението на дейностите по концесията.

Чл. 34, ал. 1 ЗК (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2021 г.) Всяка концесия се възлага за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 35 години, освен ако със специален закон е предвиден друг срок. Срокът на концесията може да се удължава, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор.

Договорът по § 74 от ПЗР на ЗИД на ЗМПВВППРБ (обн. ДВ, бр. 24 от 2004 г.) между министъра на транспорта и „Пристанище Бургас“ ЕАД може да бъде квалифициран не като договор за обществена поръчка, а като договор за концесия, съгласно европейското право и съдебна практика, но след всеки негова анекс продължава да е без срок, съотв. с него не се прехвърлят върху пристанищния оператор основните рискове (молът и понастоящем е в приложенията по този договор)

Чл. 15. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 17 от 2021 г.) Обект на концесия за строителство е един или повече самостоятелни строежи или част от строеж с определено наименование, местоположение и самостоятелно функционално предназначение, за който е възложено конкретното строителство. Към обекта на концесията за строителство може да се включат и един или повече други строежи, които са функционално свързани с използването по предназначение на строежа по изречение първо, както и строежи, чрез които се предоставят услуги или се изпълняват други стопански дейности, включени в предмета на концесията. (2) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2021 г.) Обект на концесия за услуги е конкретната вещ или съвкупност от вещи, чрез които се предоставят услугите. Обект на концесия за услуги може да бъде и един или повече съществуващи строежи.

§ 53 от проекта на ЗИД на ЗМПВВППРБ е предвиждал и изменение в § 1 от ДР на ЗДС, като след думата „пристанища“ е следвало да се добави „за обществен транспорт, в това число инфраструктурата за достъп до тях“, а според § 7 в ал. 3 на чл. 103а се е предвиждало създаването на т. 4: „пристанищата – национални обекти по смисъла на ЗДС.“

Действащата редакция е от 2010 г. (със ЗИД на ЗДС, обн. ДВ, бр. 87 от 2010 г., т. 62 от § 5 на Допълнителните разпоредби на ЗУТ е допълнена, като освен обектите с национално значение, определени с акт на МС, се включват и тези, определени като такива със закон). В ЗУТ не се съдържат законови критерии за определянето на обекти като „обект с национално значение“, нито от редакцията на легалното определение следва изводът, че като обекти с национално значение по ЗУТ могат да бъдат определени само тези, които служат за задоволяване на държавни и общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин. Нито в ЗДС, нито в ЗУТ е уредена процедура за приемане и съобщаване на решенията на МС за определяне на обектите с национално значение и на националните обекти, както и за оспорването на актовете по съдебен ред.

https://nsi.bg/bg/content/806/българия-и-европейския-съюз

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/line?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/line?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/default/line?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563339/2-22102021-BP-EN.pdf/5adc2494-bacd-999e-19b9-adcda427cdc5?t=1634897043682

https://www.nsi.bg/bg/content/11474брутен-вътрешен-продукт-по-пазарни-цени

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/s_macro_indicators_a1_pdf_bg.pdf

https://www.burgas.bg/uploads/posts/2022/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-burgas-2021-2027-g1.pdf

https://nsi.bg/bg/content/11406/област-бургас

https://nsi.bg/bg/content/11406/област-бургас

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2352146521003756?token=7A0174D662D2620ED8225DE675F4C 306096695B0D007209F7984CBBE1DBA83A4BD3F43CB780C8739D2205076DEAC56BF&originRegion=eu-west-1&originCreation=20211029054241

http://www.nsi.bg/bg/content/1755/морски-транспорт

https://www.nsi.bg/bg/content/1753/215-речен-транспорт

https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Transport2021q2_T1R7MTK.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0207

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex%3A32013R1303