## Sheet1
Приложение 3
ПЛАН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
 | time axis 2022-03-01 to 2025-12-01
Изготвяне на АРП | bar: 2022-03-01 to 2022-04-01
Изготвяне на апликационна форма и тръжна документация | bar: 2022-05-01 to 2022-06-01
Обявяване на процедура за предоставяне на БФП | bar: 2022-09-01 to 2022-11-01
Подаване на формуляр за кандидатстване | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Оценка на формуляр за кандидатстване | bar: 2 to 4
Сключване на АДБФП | bar: 5
Оределяне на екип за управление на проекта | bar: 6
Обявяване и провеждане на процедура за избор на изпълнител за СМР дейности | bar: 2 to 10
Обявяване и провеждане на процедура за избор на изпълнител за осъществяване на СН | bar: 2 to 10
Обявяване и провеждане на процедура за избор на изпълнител за осъществяване на мерки за публичност - публично състезание | bar: 2 to 10
Сключване на договор с изпълнител за СМР дейности | bar: 11
Сключване на договор с изпълнител за осъществяване на СН | bar: 11
Сключване на договор с изпълнител за осъществяване на мерки за информация и публичност | bar: 11
СМР етап I | bar: 12 to 16
СМР етап II | bar: 17 to 26
СМР етап III | bar: 27 to 36
Въвеждане в експлоатация на oбекта | bar: 37
Приключване на проекта | bar: 38