ОЦЕНКА НА РИСКА

Съдържание

Цел на оценката на риска	2

Оценка на риска за планиране на годишните проверки на място	2

Определение за риск	2

Етапи на анализа на риска	2

Методика за оценка на риска	2

Нива на риска	2

Предмет на оценка, причини и видове риск	3

Фактори и данни за таблиците за оценка на риска	4

Извършване на оценката на риска	4

Осредняване на риска за целите за планиране на проверките на място	5

# Цел на оценката на риска

Настоящата методология за оценка на риска е с цел планиране годишните проверки на място.

# Оценка на риска за планиране на годишните проверки на място

Извършва се обща оценка на риска за всички проекти в ход на изпълнение за всяка година на планиране. Целта е посредством общите рискови показатели на проектите, които са със съпоставими и нормализирани цифрови измерители и чрез обобщен рисков фактор да се изведе рискова матрица за всеки проект и от резултата дали проектът е с Висок, Среден или Нисък обобщен риск - да се планира честотата на проверките през годината.

# Определение за риск

Определението за риск използвано в методологията и оценките е следното:

Риск е вероятността да настъпи неизпълнение на проект или неправомерно разходване на средства в следствие на действия или бездействие на всички страни пряко ангажирани с подготовката и/или изпълнението на проекта, което би причинило сериозни материални, финансови, екологични и социални щети и негативни последици за други инфраструктурни проекти, икономиката на страната, региона и ЕС.

Факторите, които се анализират и систематизират за всеки проект произтичат от самото определение: Това е вероятността/ възможността да се случи определено събитие или действие заедно с неговото въздействие върху проекта,  степента на щетите, които биха се породили.

С проверките на място, УО упражнява контролни функции и чрез направените препоръки дава насоки за мерките за предотвратяване или ограничаване на щетите и намаляване на вероятността да се случат неблагоприятни събития за проекта.

# Етапи на анализа на риска

Всички анализи за управление на риска с цел годишното планиране на проверките на място трябва и изпълняват следната последователност на действия касаещи риска:

- Установяване на риска - идентифициране и събиране на информация за рискови фактори и дейности и видовете рискове и класификация на рисковете, както и за първопричините даващи предпоставки за възникване на непредвидено негативно събитие или риск;

- Анализ и измерване на риска – оценяване уязвимостта на проектите и вероятността от настъпване на щети и оценка на евентуалните щети, които биха били нанесени от действие или фактор, класифицирани като риск за даден проект;

# Методика за оценка на риска

Методиката за оценка на риска  разглежда основните  фактори – „Уязвимост или въздействие“,  „Вероятност“ и  „Икономическа щета - загуба (L)“ и чрез нея се прави анализ на риска за проектите, с цел определяне на необходимия брой проверки на място според обобщения рисков фактор.

Рисковите измерители са три -  това са „Уязвимост (R)“, „Вероятност (P)“ и  „Икономическа щета - загуба (L)“. Комплексният рисков фактор (RP) се получава от умножението на двата измерителя Уязвимост (R) и Вероятност (P). А като се използва рисков измерителен фактор „Икономическа щета - загуба (L)“ - трите измерителя дават съответно Комплексен показател за риск (RPL) като произведение на тези три фактора ( R), (P)  и (L) .

Всички рискови измерители са нормализирани със степени от 1 до 10, като най-благоприятна е степен 1 и най-неблагоприятна е 10. С обобщаване на рисковете се изпълняват всичките етапи на анализа на риска като се определя стойността на „Обобщен показател RPL“, на базата на който се определя броя на проверки на място.  Мониторингът на промяната на риска се осъществява след извършване на няколко последователни анализи на риска, за да може да се отчете тенденцията на промяната.

# Нива на риска

Основните фактори за оценка R, P и  L се избират от таблици. Таблиците със степените са подготвени на базата на очаквано въздействие, вероятност то да настъпи и се съобразява с оценките на проектите за целта на планирането на проверките на място. Показателите, заложени в таблиците отразяват рисковите показатели необходими за конкретната задача. Измерителите са показани в три цвята – Червен (опасен) от 10 до 7, Жълт (внимание) – от 6 до 4 и Зелен (приемлив) - от  3 до 1. Това е общоприетата цветова индикация и позволява за управленските цели и решения да се използват само три оценъчни нива. За по-детайлните оценки и изчисления се използват всичките 10 степени или нива.

Изборът на степента от таблиците, в някои случаи е субективен, но това влияе относително слабо на крайната оценка за Обобщения рисков фактор и Комплексните рискови фактори. Освен това целта е да се очертае зоната на риска – Висок, Умерен и Приемлив (незначителен) – съответно Червен, Жълт и Зелен с цветово кодиране, което е средството за оценка и управление. Зоните на риска при получените стойности на Комплексен рисков фактор (RP) и Комплексния показател за риск (RPL) са както следва:

| Цвят | Комплексен рисков фактор (RP) | Комплексен показател за риск (RPL) |
| --- | --- | --- |
| червен | 49 ÷ 100 | 300 ÷ 1000 |
| жълт | 16 ÷ 48 | 64 ÷ 299 |
| зелен | 1 ÷ 15 | 1 ÷ 63 |

# Предмет на оценка, причини и видове риск

Двата типа данни – „Предмет на оценка“ и „Причина“, са факторите, които се разглеждат при оценка на риска. Първият е по-общия фактор, вторият касае конкретните причини

Първият фактор „Предмет за оценка“ за планиране на проверките на място са:

- Комплексност на проекта

- Финанси

- Участници

- Етап на изпълнение до момента

С цел по – конкретно анализиране на риска за проекта са идентифицирани следните причини:

- Наличие на лотове

- Сложност на Проекта , иновативност и непознати методи

- Взаимосвързаност с други проекти

- Обем на инвестицията и Бюджет

- Наличие на недопустими разходи

- Бенефициент

- Изпълнител/и

- Консултант/и

- Договори

- Разрешителни

- Изпълнение графици и доставки

За изготвянето на годишната програма за проверки на място се анализират и оценяват двата риска, които възникват в резултат на идентифицираните причини:

- Забавяне / неизпълнение на проект;

- Нередност/Неправомерно използване на средства;

Оценката на риска се извършва като се вземе предвид  предмета на оценка и за него се изследват различните причини, които довеждат до рисковете от гледна точка на уязвимост, вероятност и  икономическа щета - загуба както следва:

| № | Предмет на оценка | Причина | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексност на проекта | Наличие на лотове | Забавяне/Неизпълнение |
| 2 | Комплексност на проекта | Сложност на Проекта , иновативност и непознати методи | Забавяне/Неизпълнение |
| 3 | Комплексност на проекта | Взаимосвързаност с други проекти | Забавяне/Неизпълнение |
| 4 | Финанси | Обем на инвестицията и Бюджет | Забавяне/Неизпълнение |
| 5 | Финанси | Наличие на недопустими разходи | Нередност/Неправомерно използване на средства |
| 6 | Участници | Бенефициент | Забавяне/Неизпълнение |
| 7 | Участници | Бенефициент | Нередност/Неправомерно използване на средства |
| 8 | Участници | Изпълнител | Забавяне/Неизпълнение |
| 9 | Участници | Изпълнител | Нередност/Неправомерно използване на средства |
| 10 | Участници | Консултант | Забавяне/Неизпълнение |
| 11 | Участници | Консултант | Нередност/Неправомерно използване на средства |
| 12 | Етап на изпълнение | Договори | Забавяне/Неизпълнение |
| 13 | Етап на изпълнение | Договори | Нередност/Неправомерно използване на средства |
| 14 | Етап на изпълнение | Разрешителни | Забавяне/Неизпълнение |
| 15 | Етап на изпълнение | Изпълнение графици и доставки | Забавяне/Неизпълнение |

# Фактори и данни за таблиците за оценка на риска

Факторите, които се формират с изходните данни за попълване на таблиците и обобщаване на риска са основно за произхода на заплахата, първопричината за риска, обекта към който се отнасят, описание на самия риск и описание какви щети могат да бъдат причинени, експертна оценка на уязвимост, вероятност, и оценка на щетимост (L),. Основната част от данните необходими за оценката се избират от готови таблици, докато останалите са описателни, и служат за по голяма разбираемост и вземане на правилни управленски решения.

# Извършване на оценката на риска

Оценката на риска за целите на годишния план за проверки на място се извършва на няколко стъпки:

- Оценяват се рисковите измерители „Уязвимост (R)“ и „Вероятност (P)“ с оценки от 1 до 10

  - За всеки ред, където са  идентифицирани „Предмет на оценка“, „Причина“ и „Риск“ се прави описание в колона  „Къде попада – описание“, с което се насочва къде и как попада обекта спрямо зоната на заплаха и първопричината за риска.

  - Измерители на щетите

За измерителите на щетите се разглеждат само щети, които са свързани с удължаване срока на изпълнение на проекта и щети свързани с увеличаване стойността на проекта. В тази връзка е предвидено да се оценява финансов и времеви измерител. За финансов и времеви измерител на щетата отново се вземат максимални стойности 10 за сериозна щета, 5 за средна и 1 за незначителна или пренебрежима щета.

Измерителят „Икономическа щета - загуба (L)“ се получава като  стойност от 1 до 10, като се избира по-голямата щетимост между финансовия и времеви измерител.

  - Оценява се  Уязвимост (R), която се избира от таблици, в зависимост от обекта на оценката.

Пример за Уязвимост на Проект е следната таблица:

| Оценка | Финанси Наличие на недопустими разходи |
| --- | --- |
| 10 | Неосигурено финансиране за недопустимите разходи от финансови корекции в размер на 100% |
| 9 | Неосигурено финансиране за недопустимите разходи от увеличена стойност на договор, извън ДДС |
| 8 | Неосигурено финансиране за недопустимите разходи за плащания по искове, извън ДДС |
| 7 | Недопустими разходи от финансови корекции в размер на 25%, извън ДДС |
| 6 | Недопустими разходи от финансови корекции в размер на 10%, извън ДДС |
| 5 | Недопустими разходи от финансови корекции в размер на 5%, извън ДДС |
| 4 | Недопустими разходи от финансови корекции в размер на 2%, извън ДДС |
| 3 | Наличие на недопустими разходи, извън ДДС, за които Бенефициентът е осигурил финансиране; |
| 2 | Има недопустими разходи, но само за ДДС, с осигурено за годината и планирано за проекта собствено финансиране; |
| 1 | Няма недопустими разходи вкл. ДДС; Финансирането осигурено за целия проект; |

  - Оценява се  Вероятност (P) – Отново изборът е от нормализирана таблица. Това е вероятността да настъпи негативното събитие, което е риск – забавяне, оскъпяване. Пример за таблицата е следния:

- Комплексният рисков фактор (RP) се получава от умножението на двата измерителя Уязвимост (R) и Вероятност (P) и се получава автоматично чрез формули в Excel.

- Комплексният показател за риск (RPL) се получава като произведение на трите  фактора Уязвимост (R) и Вероятност (P)  и „Икономическа щета - загуба (L)“ (L) рисков измерителен фактор също автоматично чрез формули в Excel

# Осредняване на риска за целите за планиране на проверките на място

За целите за планиране на проверките на място и за изготвяне на годишният план е необходимо да се изведе обобщения рисков показател за всички проекти според по стойностите на обобщения риск.

Обобщеният рисков показател (RPL) се отчита в горния десен ъгъл на таблицата за всеки отделен проект. Неговото изчисление се извършва чрез таблица в Excel, като на отделните причини за риска са сложени различни тежести (в проценти) и се извършват няколко на брой итерации като се взима предвид и оценката от предишната година.

На база на обобщения рисков фактор УО на ПТС планира броя на проверките на място за всеки отделен проект за календарната година. Възприет е следния подход: 3 бр. проверки на място по проект с ниво на риска над 300, 2 бр. проверки на място по проект с ниво на риска между 65 и 300 и 1 бр. проверка на място по проект с ниво на риска под 65.

| Обобщен рисков показател (RPL) | Степен на риска на проекта | Брой проверки на място |
| --- | --- | --- |
| над 300 | Високорисков проект | 3 бр. проверки на място |
| 65 ÷ 300 | Средно рисков проект | 2 бр. проверки на място |
| под 65 | Ниско рисков проект | 1 бр. проверка на място |