

**ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ**

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД

ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ



**РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ**

**за изпълнение на Програмата за морско дело и рибарство през 2023 г.**

През 2023 г. Управляващият орган (УО) продължи да е фокусиран и да полага всички възможни усилия за успешното изпълнение и приключване на програмата. Нестабилната икономическа среда доведе до невъзможност част от бенефициентите да изпълнят поетите ангажименти по програмата, което допринесе за нарастване на броя на прекратените договори.

През 2023 г.  целият екип на УО положи усилия намаляване на риска от загуба на средства. Чрез интензивна комуникация  с бенефициентите, въведени електронни договори и опростени разходи, скъсени срокове за: оценка, последващ контрол, верификация и плащане) и предприетите  мерки за подобряване на изпълнението - сключени на договори за 5 пр. за модернизация на пристанища, наддоговаряне по 1 стратегия за ВОМР и допълнителни приеми за компенсации за кризата в Украйна, загубата беше намалена от 16,4% до 9% от текущото разпределение на ЕФМДР от 80 млн. €  (в допълнение към 7,2 млн. € от освобождаване от задължения през 2018 г.). По прогноза към първото тримесечие на 2024 г. отчисленията са  намалени до 7.82% или 6,32 млн. € ЕФМДР.

Общият бюджет на отворените приеми през 2023 г. е на стойност 35 387 229 лв. (18 093 480 €) БФП или 17% от бюджета на ПМДР.

Договорени средства през 2023 г. са в размер на 31 090 168 лв. (15 896 394 €) БФП или 15% от бюджета на ПМДР.

Изплатени разходи през 2023 г. са на стойност 32 844 279 лв. (16 793 271 €) БФП или 16% от бюджета на ПМДР.

Сертифицираните средства през 2023 г. възлизат на 6 111 429 € EФМДР или 8% от бюджет ЕФМДР на ПМДР (сумата на сертифицираните разходи включва договори и плащания в предходни години).

**Общи постижения до 2023 г.:**

* Сключени са 931 бр. договори на стойност 103 328 119 € БФП.
* Изплатените средства са в размер на 71 996 651 € БФП.
* Сертифицираните разходи са на стойност 53 231 752 € ЕФМДР.

През 2023 г. войната на Русия срещу Украйна продължи да оказва негативно въздействие върху пазара, причинено от значително увеличение на разходите и смущения в търговията. С цел минимизиране на последиците за сектора, още в края на  2022 г. беше отворен прием за компенсация на операторите в риболова по мярка 1.9 „Временно преустановяване на риболовни дейности“. В началото на 2023 г. се обявиха и първите приеми по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ за компенсация на всички подсектори – Риболов, Аквакултури и Преработка.

С цел осигуряване на допълнителен финансов ресурс за втори прием по компенсаторните мерки за смекчаване на последиците от войната на Русия срещу Украйна през септември 2023 г., Управляващият орган измени програмата, като прехвърли  към тях финансови средства от мерките, които не генерират интерес.

Дейностите, постигащи целите на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) чрез финансовата подкрепа по ПМДР са насочени към модернизация на съществуващите рибарски пристанища, изграждане на лодкостоянки, в това число и инвестициите в инфраструктура, необходима за улесняване изпълнението на задължението за разтоварване на сушата и на осъществяването на контрола върху уловите. Към 31.12.2023 г. те на обща стойност 46 403 793 лв. (23 726 247 €) БФП.

През 2023 г. новосформираният Комитет за наблюдение (КН) на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ПМДРА), изпълняващ функции и на КН на ПМДР съгласно ПМС № 302/2021 г. проведе първото си заседание на 17 март 2023 г., на което бяха представени, обсъдени и взети решения, свързани с изпълнението на ПМДР. В рамките на 2023 г. по въпроси, които засягат дейността на ПМДР бяха проведени и три писмени процедури за неприсъствено вземане на решение от КН на ПМДРА/ ПМДР.

С оглед по-добрата информираност на гражданите, УО на ПМДР редовно актуализира секцията на ПМДР на Единния информационен портал. Заинтересованите страни имат достъп до цялата налична публична информация за изпълнението на програмата.

С цел достиженията на ПМДР чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство да достигнат до широката общественост, бенефициенти, потенциални бенефициенти и медиатори, през отчетния период бяха публикувани онлайн общо 6 RP информационни материала с успешни проекти в „Медияпул“ (https://www.mediapool.bg/). Те са публикувани и на интернет страницата на ПМДР, в секция „Изпълнение“, подстраница „Проекти в медиите“: <https://eufunds.bg/bg/pmdr/term/1295>.

През месец октомври 2023 г. три проекта по мярка 2.1. Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ на бенефициента „Алгае България“ участваха в изложба на проекти, финансирани от ЕФМДР в рамките на годишната среща на FAMENET. По единия от тях е закупен и инсталиран фотобиореактор в оранжерия за отглеждане и преработка на водорасли на стойност 40,3 хил. лв. БФП. С финансовата подкрепа по втория проект е изградена ферма за водорасли за 841,8 хил. лв. БФП. С инвестицията по третия проект на стойност 48,7 хил. лв. БФП е закупен автоматичен сепаратор и дозираща/ пакетираща машина с модифициран дозатор за ферма за водорасли. При презентирането на проектите е регистриран висок интерес от страна на участниците в срещата.

През 2023 г. се изпълняваха мероприятия, организирани от Националната рибарска мрежа (НРМ), съвместно с Управляващия орган, като за част от тях се стриймваха и онлайн, и достигнаха до повече участници. На 2-3 ноември 2023 г. беше проведено заключително събитие на НРМ, на което бе отчетена нейната дейност през годините. Събитието включваше и посещение на изпълнени проекти, финансирани по ПМДР. Освен гореспоменатите проекти на „Алгае България“ ЕООД, участниците в събитието посетиха и проект за разширение на садково стопанство в с. Могилово на „Мидалидаре Аква“ ООД на стойност 132,1 хил. лв. БФП.

Актуална информация за напредъка по ПМДР, различни видове справки и списък с бенефициенти се поддържа и модул на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

С цел поддържане на високо ниво на компетентност на служителите на Управляващият орган се проведоха обучения в областта на обществените поръчки, извършване на последващ контрол и налагане на финансови корекции, оценка на проекти, вкл. и участия в мероприятия на FAMENET и ЕК. Предвиждат се обучения на експертите във връзка с приключването на ПМДР.

През отчетния период, в изпълнение на делегираните му функции Междинното звено – Държавен фонд „Земеделие“ извършва мониторинг  на проектите по програмата, независимо от икономическите последствия от двете негативни събития – късните последствия от пандемията от COVID-19 и непосредственото влияние на войната в Украйна върху сектора. Последвалата икономическа криза, както и значителното повишаване на цените на електроенергията даде сериозно отражение на изпълнението на сключените договори. Това забавяне се отрази и на отчетените индикатори за изпълнение и резултат.

През 2023 г. следните външни фактори оказаха влияние върху цялостното изпълнение на Програмата:

* Затруднения в изпълнението на сключените договори в резултат от влошената икономическа среда от кризата COVID 19 и настъпилата икономическа криза, и повишаване на цените вследствие на война  в Украйна. Това доведе до нарастване на броя на прекратените договори - 88 бр.  на стойност 28 666 326 лв. (14 657 085 €) или 14% от бюджета на ПМДР.
* Затруднения, които изпитват бенефициентите:

- осигуряване на финансови средства за реализиране на проектите, свързани с високи лихви по кредитите, ниска печалба на предприятията в сектора, липса на собствен капитал, висок риск на част от дейностите;

- възлагане на процедури за избор на изпълнители и осигуряване на изискуеми документи, при които бенефициентите изпитват трудности при прилагане на ПМС 160/2016, независимо от указанията на УО за прилагането му;

 - внос и износ на продукция и суровини.

* Затруднени условия за отдаване под наем на язовирите;
* Слабо развита онлайн търговия, дължаща се на липса на навик у клиентите за търсене на риба и рибни продукти онлайн;
* Слаба конкурентоспособност на местните производители на суровини за сектора;
* Кратък сезон за извършването на риболов  предвид природните условия в Черно море - не повече от 60-90 дни годишно.

|  |
| --- |
| **Изпълнение по приоритети и мерки** |

* **Основни постижения по ПС 1 - сключени са 65 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**

**Обявени приеми по мерки:**

* 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“;
* 1.9 „Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на войната на Русия в Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“;

По мярка 1.1. Диверсификация и нови форми на доход“ са сключени общо 3 договора на обща стойност 397 118 лв. БФП (203 046 €).

По мярка 1.3. „Здраве и безопасност“ са сключени общо 3 договора на обща стойност 23 619 лв. БФП (12 076 €).

По мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовни дейности“ са сключени общо 8 договора на стойност 483 173 лв. БФП или 247 046 €.

По мярка 1.6. „Опазване на морското и биологично разнообразие“ са сключени общо 8 договора обща стойност 1 641 682 лв. БФП (839 392 €).

По мярка 1.7. „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ са сключени общо 4 договора на обща стойност 362 988 лв. БФП (185 596 €).

През 2023 г. по Мярка 1.8 (чл. 43) е обявен прием с бюджет 6 млн. лв. БФП (3 067 798 €) и е насочен единствено към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки.

Във връзка установен висок интерес и с цел подобряване на усвояемостта по мярката, с изменението на ПМДР през 2023 г. към нея са прехвърлени средства от мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ в размер на 2 084 944 евро ЕФМДР. Настоящият бюджет по мярка 1.8 е 32 986 016 лв. БФП (16 865 741 €).

През 2023 г. са сключени 7 договора на обща стойност 4 613 185 лв. БФП (2 358 720 €).

По 1.8 общо са сключени 16 договора на обща стойност 30 541 351 лв. БФП (15 615 784 €).

В края на 2022 г. бе обявен прием по Мярка 1.9 „Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовни дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовни операции“, като проекти се приемаха до 9 март 2023 г.

По този прием са получени общо 58 проекта, като през 2023 г. са сключени 39 договора на стойност 850 573 лв. БФП (434 898 €).

Във връзка с продължаващите военни действия, с цел компенсиране на загубите на сектора, УО обяви втори прием по мярката в края на 2023 г. Проекти по него се приемаха до 27 март 2024 г. Получени са 28 проекта на стойност 1 320 102 лв. БФП (674 968 € ), които са в процес на оценка.

По мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на иконом. последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовна дейност“ са сключени общо 150 договора на стойност 4 728 858 лв. БФП (2 417 864 €).

**Финансово изпълнение на ниво ПС 1 до края на 2023 г.:**

Планираните приеми по ПС 1 за 2023 г. са в размер на 7 670 441 лв. (3 921 895 €) БФП, което е 0,04% от общия бюджет на програмата.

Договорени средства през 2023 г. са в размер на 6 121 372 лв. (3 129 856 €) БФП или 14% от бюджета на приоритета.

Проектите в процес на оценка са 28 бр. по мярка 1.9 (чл. 33) 1 320 102 лв. БФП (674 968 € ).

Общият напредък по ПС 1 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2023 г. е в размер на 2 288 705 лв. (1 170 214 €) БФП или 5% от бюджета на приоритета.

Сертифицираните средства през 2023 г. са в размер на 886 071 лв. (453 048 €) ЕФМДР или 3% от бюджета на приоритета. (сумата на сертиф. разходи включва и дог., сключени в предходни години).

Общо договорени средства до 31.12.2023 г. са в размер на 39 029 362 лв. (19 955 702 €) БФП или 92% от бюджета на приоритета.

Общо изплатени средства до 31.12.2023 г. са в размер на 31 390 346 лв. (16 049 875 €) БФП или 74% от бюджета на приоритета.

Общо сертифицирани средства до 31.12.2023 г. са в размер на 22 135 373 лв. ЕФМДР (11 317 810 €) или 52% от бюджета на приоритета.

* **Основни постижения по ПС 2 - сключени са 7 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**

През отчетния период не са обявявани нови приеми по приоритета.

По мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ са сключени са 88 договора на обща стойност 26 783 692 лв. БФП (13 694 494 €).

По мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ са сключени 22 договора на обща стойност 13 608 456 лв. БФП (6 958 000 €).

По мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ сключени са 4 договора на стойност 1 564 563 лв. БФП или (799 961 €).

По Мярка 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са сключени 110 договора на обща стойност 3 953 027 лв. БФП (2 021 182 €).

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2023 г.:**

Общият напредък по ПС 2 по отношение на договорените средства през 2023 г. е в размер на 1 335 433 лв. (682 807 €) БФП или 4% от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 2 по отношение на изплатените публични разходи от бенефициентите през 2023 г. е в размер на 3 153 638 лв. (1 612 454 €) БФП или 9% от бюджета на приоритета.

Сертифицираните средства през 2023 г. са в размер на 145 783 лв. (74 539 €) ЕФМДР или 1 % от бюджета на приоритета (сумата на сертифицираните разходи включва и договори,  сертифицирани в предходни години).

Общо договорените средства до края на отчетния период са в размер на 45 909 738 лв. (23 473 636 €) БФП или 126% от бюджета на приоритета.

Общо изплатените средства до края на отчетния период са в размер на 29 169 695 лв. (14 914 457 €) БФП или 80% от бюджета на приоритета.

Общо сертифицираните средства от ЕК до края на отчетния период са в размер на 21 109 712 лв. (10 793 390 €) ЕФМДР или 77% от бюджета на приоритета.

* **Основни постижения по ПС 3 - сключени са 3 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**

**Мерки отворени за прием:**

* 3.1 „Контрол и изпълнение“ (приемът е започнал през 2017 г. и е с краен срок през 2023 г. );
* 3.2 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.“ (приемът е започнал през 2017 г. и е с краен срок през 2023 г. ).

По мярка 3.1 „Контрол и изпълнение” през 2023 г. са сключени 3 договора на 1 752 979 лв. (896 298 €) БФП.

Общо до момента по мярката са сключени 30 договора на стойност 15 862 442 лв. БФП (8 110 462 €) или 94% от бюджета на мярката.

По мярка 3.2 „Събиране на данни” през 2023 г. няма сключени договори през 2023 г.. До момента са сключени 5 договора на стойност 5 857 003 лв. (2 994 684€) БФП или 104% спрямо бюджета на мярката.

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2023 г.:**

Общият напредък по ПС 3 по отношение на договорените средства през 2023 г. е в размер на 1 752 979 лв. (896 298 €) БФП или 8% от бюджета на приоритета.

Извършените плащания през 2023 г. са в размер на 4 395 123 лв. (2 247 225 €) БФП или 19,6% от бюджета на приоритета.

Сертифицираните средства през 2023 г. са в размер на 541 055 лв. ( 276 641 €) ЕФМДР или 3% от бюджета на приоритета.

Общо договорените средства до края на отчетния период са в размер на 21 719 445 лв. (11 105 146 €) БФП или 97% от бюджета на приоритета.

Общо изплатените средства до края на отчетния период са в размер на 17 184 498 лв. (8 786 429 €) БФП или 77% от бюджета на приоритета.

Общо сертифицираните средства от ЕК до края на отчетния период са в размер на 12 164 563 лв. ЕФМДР (6 219 737 €) или 63% от бюджета на приоритета.

* **Основни постижения по ПС 4 – сключени са 46 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по стратегиите на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ)**

През 2023 г. са обявени 4 процедури по мерки от одобрените 9 стратегии за ВОМР на МИРГ с общ бюджет от 1 345 158 лв. (687 779 €) БФП.

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2023 г.:**

Общият напредък по ПС 4 на договорените средства през 2023 г. е в размер на 7 729 409 лв. (3 952 045 €) БФП или 21 % от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 4 на изплатените публични разходи на бенефициентите през 2023 г. е в размер на 12 719 315 лв. (6 503 382 €) БФП или 35 % от бюджета на приоритета.

Сертифицираните средства през 2023 г. са в размер на 4 294 585 лв. (2 195 820 €) ЕФМДР или 14 % от бюджета на приоритета.

Общо договорените средства по проекти от стратегиите на МИРГ до края на отчетния период са в размер на 36 824 156 лв. (18 828 181 €) БФП, в т.ч. подготвителна помощ и текущи разходи на МИРГ или 100 % от бюджета на приоритета, 217 договора.

Общо изплатените средства до края на отчетния период са в размер на 21 851 864 лв. (11 172 852 € ) БФП или 59 % от бюджета на приоритета.

Общо сертифицираните от ЕК средства до края на отчетния период са в размер на 9 474 507 € ЕФМДР или 59% от бюджета на приоритета.

* **Основни постижения по ПС 5 - сключени са 103 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**

**Мерки отворени за прием:**

По Мярка 5.3. „Мерки за предлагане на пазара” - сектор „Риболов“, сектор „Аквакултури“, сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по чл. 68, параграф 3 от Регламент (ЕС) 508/2014 изм. с Рег. (ЕС) 2022/1278 финансови компенсации за операторите в сектора, свързани с военната обстановка в Украйна през 2023 г. са обявени два приема - през второто и през четвъртото тримесечие на годината.

По първия прием са сключени общо 96 договора на стойност 7 579 401 лв. (3 875 346 €) БФП или 36% от бюджета на мярката. По втория прием са постъпили общо 65 проекта, които са процес на оценка.

По Мярка 5.1 Планове за производство и предлагане на пазара през 2023 г. няма сключени договори. Общо по мярката са сключени 2 договора за БФП на стойност 127 170 лв. БФП (65 022 €) или 100% от бюджета на мярката.

По Мярка 5.3. „Мерки за предлагане на пазара” – чл. 68 от Регламент (ЕС) 508/2014 през 2023 г. не е обявяван прием. Сключени са 12 договора на стойност 1 569 174 лв. (802 318 €) БФП или 107% от бюджета на мярката.

По Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” не е обявяван прием през 2023 г. До момента по нея са сключени 36 договора на стойност 20 981 982 лв. (10 711 651 €) БФП или 101% от бюджета на мярката.

По Мярка 5.4 „Подкрепа за преработвателните предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“ са сключени общо 35 договора на стойност 2 738 300 лв. (1 400 092 €) БФП или 100% от бюджета на мярката.

**3. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2023 г.:**

Обявените приеми по ПС 5 за 2023 г. са в размер на 22 494 549 лв. (11 501 457 €) БФП, което е 21% от бюджета на приоритета.

Договорените средства през 2023 г. са в размер на 9 946 980 лв. (5 085 888 €) БФП което е 21% от бюджета на ПС 5.

Изплатени са 5 541 489 лв. (2 833 362 €) БФП през 2023 г. или 12% от бюджета на ПС 5.

В процес на оценка са 65 бр. проектни предложения по Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара", чл. 68, параграф 3 от Рег. (ЕС) 508/2014 на стойност 10 937 012 лв.(5 592 091 €) БФП.

Сертифицираните средства от ЕК през 2023 г. са 3 510 196 лв. (1 794 762 €) ЕФМДР или 10% от бюджета на ПС 5.

Общо договорените средства са 32 996 027 лв.(16 870 859 €) БФП или 71% от бюджета на ПС 5.

Общо изплатените разходи са 25 127 356 лв.(12 847 610 €) БФП или 54% от бюджета на ПС 5.

Общо сертифицираните средства от ЕК са 18 345 001 лв.(9 379 794 € ) ЕФМДР или 39% от бюджета на ПС 5.

* **Основни постижения по ПС 6 – изпълняват се 9 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**

**Мерки отворени за прием:**

През 2023 г. по ПС 6 е обявен прием по мярка 6.3„Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ с бюджет 300 000 лв. БФП.

Мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение” се изпълнява от конкретен бенефициент Изпълнителна агенция „Морска администрация“. През 2020 г. е сключен договор на стойност 2 985 945 лв. БФП (1 526 713 €) или 100% от бюджета на мярката, или 55% от бюджета на приоритета. Дейностите по проекта са напълно изпълнени през 2023 г.

По Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда” през 2023 г. е сключен 1 бр. договор на стойност  515 288 лв. (263 467€) БФП.

Общо по мярката са сключени 8 бр. договора на обща стойност  1 621 317 лв. (828 979 €) БФП или 68% от бюджета на мярката.

**Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2023 г.:**

Общо договорените средства до 31.12.2023 г. по ПС 6 са в размер на 6 188 063 лв. (3 163 955 €) БФП или 115% от бюджета на приоритета.

Общо изплатените средства до 31.12.2023 г. са в размер на 4 648 479 лв. (2 376 766 €) БФП или 86% от бюджета на приоритета.

Общо сертифицираните до 31.12.2023 г. от ЕК средства до края на отчетния период са в размер на 3 486 361 лв. (1 782 575 €) ЕФМДР или 86% от бюджета на приоритета.

* **По ПС 7 през 2023 г. е открита 1 процедура по мярка „Техническа помощ“ с бюджет 3 577 080 лв. (1 828 960** €**) БФП**

През 2023 г. по мярка „Техническа помощ“ са сключени 6 договора на обща стойност 3 688 707 лв. ( 1 886 035 €) БФП и са изплатени 340 509 лв. БФП или 174 102 € (2% от бюджета на приоритета).

Общият напредък по мярка Техническа помощ по отношение на договорените средства е в размер на 19 422 344 лв. (9 930 639 €) БФП или 142%.

Общият напредък по мярка „Техническа помощ“ по отношение на изплатените публични разходи е в размер на 11 119 898 лв. (5 685 601 €) БФП или 81% от бюджета на приоритета.

Сертифицираните средства през 2023 г. са в размер на 423 378 лв. (216 473 €) ЕФМДР или 4% от бюджета на приоритета.

Общо сертифицираните до 31.12.2023 г. от ЕК средства до края на отчетния период са в размер на 8 339 411 лв. (4 263 939 €) ЕФМДР или 61% от бюджета на приоритета.

Средствата по ПС 7 се използват за провеждане на обучения, информационни срещи, изготвянето на промоционални материали и събития, публикации, провеждане на заседания на Комитета за наблюдение, повишаване на административния капацитет на УО и органите по програмата, обновяване на материално-техническата база.

|  |
| --- |
| **Комитет за наблюдение** |

През отчетния период новосформираният Комитет за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, изпълняващ функции и на КН на ПМДР съгласно ПМС № 302/2021 г. проведе първото си заседание на 17 март 2023 г., на което бяха представени, обсъдени и взети решения, свързани с изпълнението на ПМДР.

В рамките на 2023 г. за въпроси, които засягат дейността на ПМДР бяха проведени и три писмени процедури за неприсъствено вземане на решение от КН на ПМДР/ПМДРА. С трета писмена процедура беше одобрено изменение на Индикативната годишна работна програма за 2023 г., с пета беше одобрено деветото изменение на ПМДР, с шеста бяха изменени критериите за подбор на проекти по мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“.